## Sheet1
| codigo | nombre | tipo_obra | direccion | barrio | comuna | coordenadas | contratista | interventor | monto | empleos_generados | fecha_inicio | fecha_fin | meses_duracion | porcentaje_avance | descripcion | secop | secop_interventoria | link | registro_fotografico | avance | id_contratista | id_contrato
0 | 848 | Mantenimiento de pavimento Carrera 26 Calle 13 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 26 Calle 13 | El Bosque | 11-La Macarena | 5.064871,-75.523335 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/848/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
1 | 847 | Instalación de pasamanos Cancha campamento | Bulevares Y Andenes | Calle 19 Barrio Campamento, contiguo a Cancha | Campamento | 11-La Macarena | 5.055071,-75.519848 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/847/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
2 | 846 | Mantenimiento de andén Barrio Centenario Carrera 31 | Bulevares Y Andenes | Centenario derrumbe | Centenario Carrera 31 | 11-La Macarena | 5.061396,-75.524724 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 20 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/846/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
3 | 845 | Mantenimiento de pavimento Calle 19 Carrera 27 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 19 Carrera 27 | San Joaquín | 11-La Macarena | 5.064443,-75.519419 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 10 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/845/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
4 | 844 | Mantenimiento de pavimento Carrera 26 Calle 16 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 26 Calle 16 | San Antonio | 11-La Macarena | 5.064971,-75.52135 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 50 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/844/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
5 | 843 | Mantenimiento de pavimento Calle 16 Carrera 26 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 16 Carrera 26 | San Antonio | 11-La Macarena | 5.064946,-75.521275 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 50 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/843/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
6 | 842 | Mantenimiento de andén Calle 16 Carrera 26 | Bulevares Y Andenes | Calle 16 Carrera 26 | San Antonio | 11-La Macarena | 5.064978,-75.521425 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/842/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
7 | 841 | Mantenimiento de pavimento Carrera 26 Entre Calle 13 y 14 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 26 Entre Calle 13 y 14 | El Bosque | 11-La Macarena | 5.064886,-75.523056 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/841/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
8 | 840 | Mantenimiento de pavimento Calle 12 Carrera 46 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 12 Carrera 46 | Estambul | 11-La Macarena | 5.050304,-75.525577 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/840/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
9 | 839 | Instalación de pasamanos Carrera 11A Calle 28 | Bulevares Y Andenes | Carrera 11A Calle 28 | El Bosque | 11-La Macarena | 5.063769,-75.524274 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/839/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
10 | 838 | Instalación de pasamanos Calle 19 - Campamento | Bulevares Y Andenes | Calle 19 - Campamento | Campamento | 11-La Macarena | 5.056897,-75.518909 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/838/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
11 | 837 | Mantenimiento de pavimento Calle 17 Carrera 31 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 17 Carrera 31 | El Carmen | 11-La Macarena | 5.061814,-75.520642 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/837/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
12 | 836 | Mantenimiento de pavimento Carrera 25 Calle 17 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 25 Calle 17 | San Antonio | 11-La Macarena | 5.065651,-75.520813 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/836/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
13 | 835 | Mantenimiento de andén Carrera 25 # 15-44 | Bulevares Y Andenes | Carrera 25 # 15-44 | San Antonio | 11-La Macarena | 5.065596,-75.521768 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/835/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
14 | 833 | Mantenimiento de pavimento Calle 14 Carrera 28A | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 14 Carrera 28A | El Bosque | 11-La Macarena | 5.063332,-75.522616 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 70 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/833/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
15 | 834 | Mantenimiento de pavimento Carrera 25 # 15-44 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 25 # 15-44 | San Antonio | 11-La Macarena | 5.065591,-75.521843 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 50 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/834/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
16 | 832 | Mantenimiento de pavimento Calle 13 # 26-34 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 13 # 26-34 | El Bosque | 11-La Macarena | 5.064651,-75.523329 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 90 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/832/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
17 | 831 | Mantenimiento de pavimento Calle 13 # 25-17 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 13 # 25-17 | El Bosque | 11-La Macarena | 5.065356,-75.523367 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/831/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
18 | 830 | Mantenimiento de pavimento Calle 11 # 24-60 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 11 # 24-60 | El Bosque | 11-La Macarena | 5.065805,-75.524418 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/830/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
19 | 829 | Mantenimiento de pavimento Calle 10A # 26-22 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 10A # 26-22 | El Bosque | 11-La Macarena | 5.064542,-75.524788 | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | CONSORCIO CF 004 | $622.115.361 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-020-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/829/ |  |  | 10277837 | CO1PCCNTR3685852
20 | 828 | Instalación de topellantas Calle 47 Carrera 35C | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 47 Carrera 35C | Villacarmenza | 10-La Fuente | 5.059845,-75.508357 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/828/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
21 | 827 | Mantenimiento de pavimento Eugenio Pacelli | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 39 Calle 60 | Ruta 30 | 10-La Fuente | 5.052296,-75.502891 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/827/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
22 | 826 | Mantenimiento de pavimento Calle 45 Carrera 29 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 45 Carrera 29 | Colombia | 10-La Fuente | 5.061667,-75.504426 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/826/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
23 | 825 | Mantenimiento de pavimento Calle 31 Entre Carreras 26 y 27 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 31 Entre Carreras 26 y 27 | Linares | 10-La Fuente | 5.065066,-75.511624 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 50 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/825/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
24 | 824 | Mantenimiento de andén Calle 31 Entre Carreras 26 y 27 | Bulevares Y Andenes | Calle 31 Entre Carreras 26 y 27 | Linares | 10-La Fuente | 5.065189,-75.51163 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 50 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/824/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
25 | 823 | Mantenimiento de pavimento Calle 47 Carrera 35C | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 47 Carrera 35C | Villacarmenza | 10-La Fuente | 5.059835,-75.508465 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/823/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
26 | 822 | Instalación de pasamanos Carrera 34C Calle 49C | Bulevares Y Andenes | Carrera 34C Calle 49C | Ruta 30 | 10-La Fuente | 5.057518,-75.506645 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 29 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/822/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
27 | 821 | Mantenimiento de pavimento Edificio Torres de Barcelona | Reparación y mantenimiento de vías | Ruta 30 frente a Torres de Barcelona | Ruta 30 | 10-La Fuente | 5.056208,-75.501689 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/821/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
28 | 820 | Instalación de pasamanos Calle 50A Carrera 32 | Bulevares Y Andenes | Calle 50A Carrera 32 | Eucaliptos | 10-La Fuente | 5.055893,-75.504211 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/820/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
29 | 819 | Instalación de pasamanos Calle 48B Carrera 32B | Bulevares Y Andenes | Calle 48B Carrera 32B | Ruta 30 | 10-La Fuente | 5.058864,-75.507392 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/819/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
30 | 818 | Mantenimiento de pavimento Calle 47C #34C-26 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 47C #34C-26 | Bajo Prado | 10-La Fuente | 5.059713,-75.506914 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/818/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
31 | 817 | Mantenimiento de pavimento Calle 50A Carrera 31 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 50A Carrera 31 | Ruta 30 | 10-La Fuente | 5.054969,-75.503798 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/817/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
32 | 816 | Instalación de pasamanos Calle 50A Carrera 31 | Bulevares Y Andenes | Calle 50A Carrera 31 | Ruta 30 | 10-La Fuente | 5.054854,-75.503808 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/816/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
33 | 815 | Mantenimiento de pavimento Carrera 36 #51A-18 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 36 #51A-18 | Guamal | 10-La Fuente | 5.054285,-75.509452 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/815/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
34 | 814 | Mantenimiento de andén Carrera 36A Calle 40 | Bulevares Y Andenes | Carrera 36A Calle 40 | Villacarmenza | 10-La Fuente | 5.059108,-75.50943 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/814/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
35 | 813 | Mantenimiento de pavimento Carrera 36A Calle 40 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 36A Calle 40 | Villacarmenza | 10-La Fuente | 5.059181,-75.509405 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/813/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
36 | 812 | Mantenimiento de pavimento Carrera 29 #36-6 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 29 #36-6 | Cervantes | 10-La Fuente | 5.062904,-75.510181 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/812/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
37 | 811 | Mantenimiento de pavimento Carrera 25 Calle 32 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 25 Calle 32 | Linares | 10-La Fuente | 5.066112,-75.51112 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/811/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
38 | 810 | Mantenimiento de pavimento Calle 23 Carrera 31 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 23 Carrera 31 | Solidaridad | 10-La Fuente | 5.062015,-75.516715 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | CONSORCIO CF 004 | $622.323.028 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-021-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/810/ |  |  | 900390213 | CO1PCCNTR3685845
39 | 809 | Mantenimiento de pavimento Calle 67B # 37B-40 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 67B # 37B-40 | Pío XII | 09-Universitaria | 5.04878,-75.500547 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 40 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/809/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
40 | 808 | Mantenimiento de pavimento Calle 73A Carrera 40 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 73A Carrera 40 | Aranjuez | 09-Universitaria | 5.042147,-75.496974 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 20 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/808/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
41 | 807 | Mantenimiento de pavimento Calle 67A Carrera 40 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 67A Carrera 40 | Malhabar | 09-Universitaria | 5.047509,-75.502177 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 30 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/807/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
42 | 806 | Mantenimiento de pavimento Carrera 40 Calle 67 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 40 Calle 67 | Malhabar | 09-Universitaria | 5.047833,-75.502328 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 30 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/806/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
43 | 805 | Mantenimiento de pavimento Calle 67C entre Carrera 39 y 40 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 67C entre Carrera 39 y 40 | Malhabar | 09-Universitaria | 5.047362,-75.501665 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 30 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/805/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
44 | 804 | Mantenimiento de pavimento Calle 62 Carrera 33 Timanco #2 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 62 Carrera 33 Timanco | Fátima | 09-Universitaria | 5.054042,-75.499098 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 30 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/804/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
45 | 803 | Mantenimiento de pavimento Calle 62 Carrera 33 Timanco #1 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 62 Carrera 33 Timanco | Fátima | 09-Universitaria | 5.054117,-75.498862 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 50 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/803/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
46 | 802 | Mantenimiento de pavimento Calle 66C Carrera 41D | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 66C Carrera 41D | Colinas | 09-Universitaria | 5.046914,-75.504995 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/802/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
47 | 801 | Mantenimiento de pavimento Calle 66C Carrera 41D | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 66C Carrera 41D | Colinas | 09-Universitaria | 5.046914,-75.504995 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/801/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
48 | 800 | Mantenimiento de pavimento Carrera 40A Calle 72A | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 40A Calle 72A | Aranjuez | 09-Universitaria | 5.042778,-75.497661 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/800/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
49 | 799 | Mantenimiento de pavimento Calle 73A #40A-79 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 73A #40A-79 | Aranjuez | 09-Universitaria | 5.042025,-75.49699 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/799/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
50 | 798 | Mantenimiento de pavimento Carrera 41 Calle 71 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 41 Calle 71 | Aranjuez | 09-Universitaria | 5.043718,-75.499903 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/798/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
51 | 797 | Instalación de pasamanos Carrera 40 Calle 68D | Bulevares Y Andenes | Carrera 40 Calle 68D | Malhabar | 09-Universitaria | 5.045909,-75.500139 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/797/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
52 | 796 | Mantenimiento de pavimento Carrera 40A #73A-13 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 40A #73A-13 | Aranjuez | 09-Universitaria | 5.042513,-75.496716 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/796/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
53 | 795 | Mantenimiento de pavimento Carrera 40B # 74-31 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 40B # 74-31 | Aranjuez | 09-Universitaria | 5.041215,-75.496513 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/795/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
54 | 794 | Mantenimiento de pavimento Carrera 38 #68-46 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 38 #68-46 | Pío XII | 09-Universitaria | 5.048031,-75.499735 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 30 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/794/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
55 | 793 | Mantenimiento de pavimento Calle 66A # 31B-79 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 66A # 31B-79 | Fátima | 09-Universitaria | 5.052765,-75.496695 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 80 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/793/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
56 | 792 | Mantenimiento de pavimento Calle 66A # 31B-79 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 66A # 31B-79 | Fátima | 09-Universitaria | 5.052765,-75.496695 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 80 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/792/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
57 | 791 | Mantenimiento de pavimento Carrera 32 #65-49 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 32 #65-49 | Fátima | 09-Universitaria | 5.053508,-75.496867 | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | CONSORCIO CF 004 | $612.822.654 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 50 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-023-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/791/ |  |  | 900035887 | CO1PCCNTR3720127
58 | 790 | Mantenimiento de pavimento Carrera 28B #66-10 | Bulevares Y Andenes | Carrera 28B #66-10 | Palermo | 08-Palogrande | 5.053929,-75.490376 | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | CONSORCIO CF 004 | $616.805.333 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-022-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/790/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-11.16.51-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-11-at-9.13.34-PM.jpeg |  | 16071600 | CO1PCCNTR3685855
59 | 789 | Mantenimiento de pavimento Carrera 19B Calle 52A | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 19B Calle 52A | La Leonora | 08-Palogrande | 5.065113,-75.494285 | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | CONSORCIO CF 004 | $616.805.333 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-022-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/789/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-11.15.57-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-11-at-9.13.51-PM.jpeg |  | 16071600 | CO1PCCNTR3685855
60 | 788 | Mantenimiento de pavimento Carrera 23B 65A-133 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 23B 65A-133 | Guayacanes | 08-Palogrande | 5.054606,-75.487999 | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | CONSORCIO CF 004 | $616.805.333 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-022-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/788/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-11.13.24-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-11-at-9.13.42-PM.jpeg |  | 16071600 | CO1PCCNTR3685855
61 | 787 | Mantenimiento de pavimento Carrera 22 Calle 57 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 22 Calle 57 | Los Rosales | 08-Palogrande | 5.061929,-75.491057 | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | CONSORCIO CF 004 | $616.805.333 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-022-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/787/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-11.12.53-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-11-at-9.13.50-PM.jpeg |  | 16071600 | CO1PCCNTR3685855
62 | 786 | Mantenimiento de pavimento Calle 58B Carrera 20C | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 58B Carrera 20C | Los Rosales | 08-Palogrande | 5.062795,-75.48911 | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | CONSORCIO CF 004 | $616.805.333 | 28 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-022-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/786/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-11.11.40-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-11-at-9.13.50-PM-2.jpeg |  | 16071600 | CO1PCCNTR3685855
63 | 785 | Mantenimiento de pavimento Carrera 20B # 58B-24 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 20B # 58B-24 | Los Rosales | 08-Palogrande | 5.063093,-75.4886 | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | CONSORCIO CF 004 | $616.805.333 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-022-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/785/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-11.11.15-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-11-at-9.13.50-PM-1.jpeg |  | 16071600 | CO1PCCNTR3685855
64 | 784 | Mantenimiento de pavimento Calle 52A # 20-61 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 52A # 20-61 | La Leonora | 08-Palogrande | 5.064127,-75.494796 | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | CONSORCIO CF 004 | $616.805.333 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-022-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/784/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-11.10.50-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-11-at-9.13.50-PM-3.jpeg |  | 16071600 | CO1PCCNTR3685855
65 | 783 | Mantenimiento de andén Calle 59 # 24A-40 | Bulevares Y Andenes | Calle 59 # 24A-40 | La Estrella | 08-Palogrande | 5.060131,-75.489421 | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | CONSORCIO CF 004 | $616.805.333 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-022-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/783/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-11.10.10-AM.jpeg |  | 16071600 | CO1PCCNTR3685855
66 | 782 | Mantenimiento de pavimento Carrera 24A Calle 59A | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 24A Calle 59A | La Estrella | 08-Palogrande | 5.060322,-75.489308 | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | CONSORCIO CF 004 | $616.805.333 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-022-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/782/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-11.09.47-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-11-at-9.13.49-PM.jpeg |  | 16071600 | CO1PCCNTR3685855
67 | 781 | Mantenimiento de pavimento Carrera 20 Calle 62A | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 20 Calle 62A | La Rambla | 08-Palogrande | 5.059558,-75.48544 | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | CONSORCIO CF 004 | $616.805.333 | 29 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-022-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/781/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-11.09.13-AM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-11-at-9.13.46-PM.jpeg |  | 16071600 | CO1PCCNTR3685855
68 | 780 | Mantenimiento de pavimento Carrera 19 #62A-73 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 19 #62A-73 | La Rambla | 08-Palogrande | 5.059108,-75.484496 | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | CONSORCIO CF 004 | $616.805.333 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-022-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/780/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-11.08.55-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-11-at-9.13.44-PM.jpeg |  | 16071600 | CO1PCCNTR3685855
69 | 779 | Mantenimiento de pavimento Calle 65 Carrera 23B | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 65 Carrera 23B | Cable | 08-Palogrande | 5.055626,-75.486884 | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | CONSORCIO CF 004 | $616.805.333 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-27 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-022-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2905002&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/779/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-11.08.13-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-11-at-9.13.43-PM.jpeg |  | 16071600 | CO1PCCNTR3685855
70 | 778 | Mejoramiento de cancha Guamal | Escenarios Deportivos | Carrera 34D #49-66 | Guamal | 10-La Fuente | 5.057387,-75.508035 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 S.A.S | CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS | $153.473.227 | 16 | 2022-08-31 | 2022-12-01 | 3 | 1 | Proceso de licitación pública LP-006-2022 - Obras de construcción de canchas y mejoramiento a escenarios deportivos del municipio de Manizales - año 2022. Grupo 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/778/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-08-31-at-1.51.37-PM.jpeg |  | 901356463 | CO1PCCNTR3876323
71 | 777 | Mejoramiento de cancha La Isla | Escenarios Deportivos | Carrera 28A Calle 23 | La Isla | 10-La Fuente | 5.0635,-75.517128 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 S.A.S | CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS | $95.727.040 | 16 | 2022-08-31 | 2022-12-01 | 3 | 1 | Proceso de licitación pública LP-006-2022 - Obras de construcción de canchas y mejoramiento a escenarios deportivos del municipio de Manizales - año 2022. Grupo 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/777/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-08-31-at-1.51.36-PM.jpeg |  | 901356463 | CO1PCCNTR3876323
72 | 776 | Mejoramiento de cancha de Arenilla Monteleón | Escenarios Deportivos | Carrera 10 entre Calles 48 y 48B | El Caribe | 05-Ciudadela Del Norte | 5.076688,-75.496729 | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 S.A.S | CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS | $73.284.536 | 16 | 2022-08-31 | 2022-12-01 | 3 | 1 | Proceso de licitación pública LP-006-2022 - Obras de construcción de canchas y mejoramiento a escenarios deportivos del municipio de Manizales - año 2022. Grupo 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/776/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-08-31-at-1.51.35-PM.jpeg |  | 901356463 | CO1PCCNTR3876323
73 | 775 | Construcción Placa de voleybol 2 | Escenarios Deportivos | Entrada Sur Estadio Palogrande | Palogrande | 08-Palogrande | 5.055819,-75.490108 | CONSORCIO LOS ALFA | CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS | $60.856.710 | 16 | 2022-08-31 | 2022-12-01 | 3 | 1 | Proceso de licitación pública LP-006-2022 - Obras de construcción de canchas y mejoramiento a escenarios deportivos del municipio de Manizales - año 2022. Grupo 3 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/775/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-08-31-at-1.51.47-PM.jpeg |  | 901624034 | CO1PCCNTR3876088
74 | 774 | Construcción Placa de voleybol 1 | Escenarios Deportivos | Entrada Sur Estadio Palogrande | Palogrande | 08-Palogrande | 5.05583,-75.490161 | CONSORCIO LOS ALFA | CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS | $60.856.710 | 16 | 2022-08-31 | 2022-12-01 | 3 | 1 | Proceso de licitación pública LP-006-2022 - Obras de construcción de canchas y mejoramiento a escenarios deportivos del municipio de Manizales - año 2022. Grupo 3 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/774/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-08-31-at-1.51.47-PM.jpeg |  | 901624034 | CO1PCCNTR3876088
75 | 773 | Mejoramiento cancha Castilletes | Escenarios Deportivos | Entre Carreras 28 y 28B y Calles 70 y 71 | Palermo | 08-Palogrande | 5.050248,-75.491234 | JORGE MARIO ROJAS GIRALDO | CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS | $118.795.925 | 16 | 2022-08-31 | 2022-12-01 | 3 | 1 | Proceso de licitación pública LP-006-2022 - Obras de construcción de canchas y mejoramiento a escenarios deportivos del municipio de Manizales - año 2022. Grupo 2 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/773/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-08-31-at-1.51.46-PM.jpeg |  | 10273703 | CO1PCCNTR3876088
76 | 772 | Mantenimiento de pavimento e instalación de baranda Carrera 22 Calle 33A | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 22 Calle 33A | Fundadores | 03-Cumanday | 5.067989,-75.509371 | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | CONSORCIO SIRI | $602.810.017 | 29 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-003-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 3 CUMANDAY EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/772/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-9.28.21-AM-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-9.24.40-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-4.03.41-PM.jpeg |  | 1053782882 | CO1PCCNTR3609168
77 | 771 | Mantenimiento de andén Carrera 24 calle 31 | Bulevares Y Andenes | Carrera 24 calle 31 | Centro | 03-Cumanday | 5.066623,-75.511753 | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | CONSORCIO SIRI | $602.810.017 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-003-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 3 CUMANDAY EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/771/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-9.20.38-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-4.04.01-PM.jpeg |  | 1053782882 | CO1PCCNTR3609168
78 | 770 | Mantenenimiento de andén Célula 16 Nucleo 3 | Bulevares Y Andenes | Célula 16 Nucleo 3 | Villapilar | 01-Atardeceres | 5.085927,-75.525835 | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | CONSORCIO SIRI | $615.382.385 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-001-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 ATARDECERES EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/770/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-2.11.49-PM.jpeg |  | 900488808 | CO1PCCNTR3615568
79 | 769 | Mejoramientos de obras viales complementarias en el sector de Las Marraneras | Reparación y mantenimiento de vías | Cerca al Puente de las Marraneras | Bajo Galán | 02-San José | 5.079552,-75.515224 | GERMAN GOMEZ GONZALEZ | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $299.247.680 | 22 | 2022-09-12 | 2022-11-14 | 2 |  | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-040-2022 - MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA DE ACCESO AL SECTOR DENOMINADO LAS MARRANERAS DEL BARRIO GALÁN EN LA CIUDAD DE MANIZALES | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2977141&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/769/ |  |  | 10216495 | CO1PCCNTR3779373
80 | 768 | Mantenimineto de vía El Peñón-Barrio Panorama | Reparación y mantenimiento de vías | El Peñón-Barrio Panorama | Panorama | 11-La Macarena | 5.056543,-75.52651 | SYC - S.A.S. SERVICIOS-INGENIERIA Y CONSTRUCCION | GILDARDO OCAMPO MONTES | $573.313.341 | 30 | 2022-07-25 | 2022-10-09 | 2 | 10 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-039-2022 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION DE LA VÍA COMPRENDIDA ENTRE EL RESTAURANTE EL PEÑON Y EL BARRIO PANORAMA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2970311&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2961686&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/768/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-2.10.16-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-2.10.16-PM-1.jpeg |  | 800251700 | CO1PCCNTR3768515
81 | 767 | Mantenimiento de pavimento Carrera 33A Calle 99A | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 33A Calle 99A | Enea | 07-Tesorito | 5.032799,-75.465107 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/767/ |  |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
82 | 766 | Mantenimiento de pavimento Carrera 33 Calle 100D | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 33 Calle 100D | Enea | 07-Tesorito | 5.032841,-75.463129 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/766/ |  |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
83 | 765 | Construcción de andén Calle 99A # 33B-03 | Bulevares Y Andenes | Calle 99A # 33B-03 | Enea | 07-Tesorito | 5.03247,-75.465077 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/765/ |  |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
84 | 764 | Construcción de pasamanos Calle 105B Carrera 32 | Bulevares Y Andenes | Calle 105B Carrera 32 | Enea | 07-Tesorito | 5.031324,-75.458672 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/764/ |  |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
85 | 763 | Construcción de escalas Calle 105A Carrera 32 | Bulevares Y Andenes | Calle 105A Carrera 32 | Enea | 07-Tesorito | 5.031481,-75.45879 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/763/ |  |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
86 | 762 | Mantenimiento de pavimento Calle 104A Carrera 29 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 104A Carrera 29 | Enea | 07-Tesorito | 5.033888,-75.459053 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/762/ |  |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
87 | 761 | Mantenimiento de pavimento Calle 105C # 30A-39 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 105C # 30A-39 | Enea | 07-Tesorito | 5.03284,-75.458071 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/761/ |  |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
88 | 760 | Mantenimiento de pavimento Calle 10 Carrera 1D | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 10 Carrera 1D | Villapilar | 01-Atardeceres | 5.086182,-75.526559 | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | CONSORCIO SIRI | $615.382.385 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-001-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 ATARDECERES EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/760/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-10.38.17-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-10.38.17-AM-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/06/PHOTO-2022-08-08-14-09-33.jpg |  | 900488808 | CO1PCCNTR3615568
89 | 759 | Mantenenimiento de andén Célula 16 Nucleo 2 | Bulevares Y Andenes | Célula 16 Nucleo 2 | Villapilar | 01-Atardeceres | 5.086872,-75.526081 | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | CONSORCIO SIRI | $615.382.385 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-001-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 ATARDECERES EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/759/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-9.17.22-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/06/PHOTO-2022-08-08-14-13-34.jpg |  | 900488808 | CO1PCCNTR3615568
90 | 758 | Construcción cancha sintética Liborio | Escenarios Deportivos | Calle 21 # 11-62 | Liborio | 01-Atardeceres | 5.073802,-75.518775 | CONSORCIO LOS ALFA | CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS | $207.406.219 | 16 | 2022-08-31 | 2022-12-01 | 3 | 1 | Proceso de licitación pública LP-006-2022 - Obras de construcción de canchas y mejoramiento a escenarios deportivos del municipio de Manizales - año 2022. Grupo 3 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/758/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-08-31-at-1.51.47-PM-1.jpeg |  | 901624034 | CO1PCCNTR3876088
91 | 757 | Mejoramiento cancha Chipre | Escenarios Deportivos | Calle 7 Carrera 8 | Chipre | 01-Atardeceres | 5.077645,-75.527849 | JORGE MARIO ROJAS GIRALDO | CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS | $175.959.567 | 16 | 2022-08-31 | 2022-12-01 | 3 | 1 | Proceso de licitación pública LP-006-2022 - Obras de construcción de canchas y mejoramiento a escenarios deportivos del municipio de Manizales - año 2022. Grupo 2 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/757/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-08-31-at-1.51.45-PM.jpeg |  | 10273703 | CO1PCCNTR3876088
92 | 756 | Mejoramiento cancha La Aurora | Escenarios Deportivos | Por tratarse de Vereda no presenta nomenclatura | Vereda La Aurora | Corregimiento Panorama | 5.073561,-75.547163 | JORGE MARIO ROJAS GIRALDO | CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS | $32.633.956 | 16 | 2022-08-31 | 2022-12-01 | 3 | 1 | Proceso de licitación pública LP-006-2022 - Obras de construcción de canchas y mejoramiento a escenarios deportivos del municipio de Manizales - año 2022. Grupo 2 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/756/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-08-31-at-1.51.42-PM.jpeg |  | 10273703 | CO1PCCNTR3876088
93 | 755 | Mejoramiento planta física y redes eléctricas Institución Educativa Integrado Villa del Pilar | Infraestructura Educativa | Calle 9 Carrera 3 | Villapilar | 01-Atardeceres | 5.082441,-75.525851 | CONSORCIO AULAS NACIONALES | PAYC S.A.S. | $3.497.000.000 | 48 | 2021-07-14 | 2022-07-01 | 11 | 100 | Mejoramiento planta física y redes eléctricas Institución Educativa Integrado Villa del Pilar en el cual se van a intervenir 1169 metros cuadrados, construcción de 8 aulas nuevas, 1 aula múltiple, 1 comedor, 1 cocina, 1 zona administrativa y 14 baterías sanitarias. |  |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/755/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-13-at-3.03.29-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-13-at-3.03.27-PM.jpeg
94 | 753 | Construcción de sumidero Carrera 7 entre Calle 57C3 y Calle 57C1 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 7 entre Calle 57C3 y Calle 57C1 | Villa Café | 12-Nuevo Horizonte | 5.068568,-75.485306 | NICOLÁS REDONDO MOLINA | CIVILE SAS | $619.339.289 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-012-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 12 COMUNA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/753/ |  |  | 12719145 | CO1PCCNTR3639062
95 | 752 | Mantenimiento de pavimento Calle 52N # 06D-03 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 52N # 06D-03 | Solferino | 12-Nuevo Horizonte | 5.075726,-75.487114 | NICOLÁS REDONDO MOLINA | CIVILE SAS | $619.339.289 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-012-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 12 COMUNA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/752/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-30-at-8.16.55-AM.jpeg |  | 12719145 | CO1PCCNTR3639062
96 | 751 | Construcción de pasamanos Carrera 11 Calle 54A | Bulevares Y Andenes | Carrera 11 Calle 54A | La Carola | 12-Nuevo Horizonte | 5.068785,-75.489741 | NICOLÁS REDONDO MOLINA | CIVILE SAS | $619.339.289 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-012-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 12 COMUNA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/751/ |  |  | 12719145 | CO1PCCNTR3639062
97 | 750 | Mantenimiento de pavimento Carrera 4B Calle 52A | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 4B Calle 52A | Samaria | 12-Nuevo Horizonte | 5.078685,-75.485803 | NICOLÁS REDONDO MOLINA | CIVILE SAS | $619.339.289 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-012-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 12 COMUNA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/750/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.56.57-PM.jpeg |  | 12719145 | CO1PCCNTR3639062
98 | 749 | Mantenimiento de pavimento Calle 57E Carrera 10B | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 57E Carrera 10B | La Carola | 12-Nuevo Horizonte | 5.066599,-75.487961 | NICOLÁS REDONDO MOLINA | CIVILE SAS | $619.339.289 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 |  |  |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/749/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-8.12.24-PM.jpeg |  | 12719145 | CO1PCCNTR3639062
99 | 748 | Mantenimiento de pavimento cancha El Porvenir | Reparación y mantenimiento de vías | Cancha El Porvenir | El Porvenir | 12-Nuevo Horizonte | 5.071049,-75.489367 | NICOLÁS REDONDO MOLINA | CIVILE SAS | $619.339.289 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-012-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 12 COMUNA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/748/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-30-at-6.56.15-AM.jpeg |  | 12719145 | CO1PCCNTR3639062
100 | 747 | Mantenimiento de pavimento Calle 54 Carrera 7K | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 54 Carrera 7K | Sinaí | 12-Nuevo Horizonte | 5.072937,-75.486745 | NICOLÁS REDONDO MOLINA | CIVILE SAS | $619.339.289 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-012-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 12 COMUNA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/210033/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.44.31-PM.jpeg |  | 12719145 | CO1PCCNTR3639062
101 | 746 | Mantenimiento de pavimento Carrera 8B Calle 51D1 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 8B Calle 51D1 | Villa Café | 12-Nuevo Horizonte | 5.067338,-75.485628 | NICOLÁS REDONDO MOLINA | CIVILE SAS | $619.339.289 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-012-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 12 COMUNA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/746/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-2.54.34-PM.jpeg |  | 12719145 | CO1PCCNTR3639062
102 | 745 | Mantenimiento de pavimento Carrera 6 Calle 57E | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 6 Calle 57E | Altos de Granada | 12-Nuevo Horizonte | 5.066384,-75.484616 | NICOLÁS REDONDO MOLINA | CIVILE SAS | $619.339.289 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-012-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 12 COMUNA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/210031/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-2.47.51-PM.jpeg |  | 12719145 | CO1PCCNTR3639062
103 | 744 | Mantenimiento de pavimento Carrera 8 # 57E2-03 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 8 # 57E2-03 | Altos de Granada | 12-Nuevo Horizonte | 5.065672,-75.485409 | NICOLÁS REDONDO MOLINA | CIVILE SAS | $619.339.289 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-012-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 12 COMUNA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/744/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-30-at-8.15.42-AM.jpeg |  | 12719145 | CO1PCCNTR3639062
104 | 743 | Construcción de pasamanos Carrera 8 # 57E2-03 | Bulevares Y Andenes | Carrera 8 # 57E2-03 | Altos de Granada | 12-Nuevo Horizonte | 5.065752,-75.485537 | NICOLÁS REDONDO MOLINA | CIVILE SAS | $619.339.289 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-012-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 12 COMUNA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/743/ |  |  | 12719145 | CO1PCCNTR3639062
105 | 742 | Mantenimiento de pavimento Calle 57E Carrera 10A | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 57E Carrera 10A | La Carola | 12-Nuevo Horizonte | 5.066723,-75.487416 | NICOLÁS REDONDO MOLINA | CIVILE SAS | $619.339.289 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-012-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 12 COMUNA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/742/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-1.49.03-PM.jpeg |  | 12719145 | CO1PCCNTR3639062
106 | 741 | Mantenimiento de pavimento Calle 57E Carrera 10C | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 57E Carrera 10C | La Carola | 12-Nuevo Horizonte | 5.066554,-75.488184 | NICOLÁS REDONDO MOLINA | CIVILE SAS | $619.339.289 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-012-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 12 COMUNA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/741/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.47.29-PM.jpeg |  | 12719145 | CO1PCCNTR3639062
107 | 740 | Mantenimiento de pavimento Calle 51B Carrera 10 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 51B Carrera 10 | Villa Hermosa | 12-Nuevo Horizonte | 5.071268,-75.491698 | NICOLÁS REDONDO MOLINA | CIVILE SAS | $619.339.289 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-012-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 12 COMUNA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/740/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-30-at-6.58.55-AM.jpeg |  | 12719145 | CO1PCCNTR3639062
108 | 739 | Mantenimiento de pavimento Calle 50 Carrera 11 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 50 Carrera 11 | Villa Hermosa | 12-Nuevo Horizonte | 5.070425,-75.4939 | NICOLÁS REDONDO MOLINA | CIVILE SAS | $619.339.289 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-012-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 12 COMUNA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/739/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.51.08-PM.jpeg |  | 12719145 | CO1PCCNTR3639062
109 | 738 | Mantenimiento de pavimento Carrera 7N # 55-01 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 7N # 55-01 | Sinaí | 12-Nuevo Horizonte | 5.072106,-75.486962 | NICOLÁS REDONDO MOLINA | CIVILE SAS | $619.339.289 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-012-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 12 COMUNA NUEVO HORIZONTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/738/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.48.32-PM.jpeg |  | 12719145 | CO1PCCNTR3639062
110 | 737 | Mantenimiento de pavimento Carrera 37 Calle 82 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 37 Calle 82 | Lusitania | 07-Tesorito | 5.030445,-75.477077 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/737/ |  |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
111 | 736 | Construcción de canal Calle 82A Carrera 38A | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 82A Carrera 38A | Lusitania | 07-Tesorito | 5.029623,-75.475972 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/736/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-07-18-at-12.16.03-PM.jpeg |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
112 | 735 | Mantenimiento de pavimento Calle 82A Carrera 38A | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 82A Carrera 38A | Lusitania | 07-Tesorito | 5.029665,-75.475983 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/735/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-07-18-at-12.15.11-PM.jpeg |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
113 | 734 | Mantenimiento de pavimento Carrera 38A entre Calle 82 y Calle 82A | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 38A entre Calle 82 y Calle 82A | Lusitania | 07-Tesorito | 5.029255,-75.475908 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/734/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-07-18-at-12.13.50-PM.jpeg |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
114 | 733 | Mantenimiento de pavimento Vía Lusitania Alta a Baja #3 | Reparación y mantenimiento de vías | Vía Lusitania Alta a Baja | Lusitania | 07-Tesorito | 5.028866,-75.475634 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/733/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-07-18-at-12.08.57-PM.jpeg |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
115 | 732 | Mantenimiento de pavimento Vía Lusitania Alta a Baja #2 | Reparación y mantenimiento de vías | Vía Lusitania Alta a Baja | Lusitania | 07-Tesorito | 5.029005,-75.47543 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/732/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-07-18-at-12.08.56-PM-1.jpeg |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
116 | 731 | Mantenimiento de pavimento Vía Lusitania Alta a Baja #1 | Reparación y mantenimiento de vías | Vía Lusitania Alta a Baja | Lusitania | 07-Tesorito | 5.029921,-75.475602 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/731/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-07-18-at-12.08.56-PM.jpeg |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
117 | 730 | Construcción de pasamanos Carrera 36A Calle 83 | Bulevares Y Andenes | Carrera 36A Calle 83 | Lusitania | 07-Tesorito | 5.031334,-75.47601 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/730/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-07-18-at-12.04.52-PM.jpeg |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
118 | 729 | Construcción de pasamanos Carrera 36B Calle 83 | Bulevares Y Andenes | Carrera 36B Calle 83 | Lusitania | 07-Tesorito | 5.031397,-75.476037 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/729/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-07-18-at-12.01.13-PM.jpeg |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
119 | 728 | Construcción de pasamanos y recalce de andén Calle 83A Carrera 36B | Bulevares Y Andenes | Calle 83A Carrera 36B | Lusitania | 07-Tesorito | 5.031129,-75.476021 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/728/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-07-18-at-11.58.49-AM.jpeg |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
120 | 725 | Construcción de pavimento Carrera 29 Calle 104A | Construcción de vías | Carrera 29 Calle 104A | Enea | 07-Tesorito | 5.033913,-75.459128 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/725/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-07-18-at-11.53.56-AM.jpeg |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
121 | 724 | Mantenimiento de pavimento Calle 37 Universidad Nacional | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 37 Universidad Nacional | Enea | 07-Tesorito | 5.031417,-75.47263 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/724/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-07-18-at-11.50.13-AM.jpeg |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
122 | 722 | Mantenimiento de pavimento Carrera 35 Avenida Cumanday | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 35 Avenida Cumanday | Enea | 07-Tesorito | 5.032226,-75.470114 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/722/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-07-18-at-11.43.41-AM.jpeg |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
123 | 720 | Construcción de cuneta Carrera 37 Calle 81 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 37 Calle 81 | Lusitania | 07-Tesorito | 5.030361,-75.477783 | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | CIVILE SAS | $624.649.593 | 30 | 2022-06-29 | 2022-09-28 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-011-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 7 TESORITO EN LA CIUDAD DE MANIZALES | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/720/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-07-18-at-11.40.23-AM.jpeg |  | 901325183 | CO1PCCNTR3628210
124 | 719 | Construcción de andén Carrera 11A Calle 63 | Bulevares Y Andenes | Carrera 11A Calle 63 | Minitas | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.062635,-75.47689 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/719/ |  |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
125 | 718 | Construcción de andén Carrera 7A Calle 58D | Bulevares Y Andenes | Carrera 7A Calle 58D | La Cumbre | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.069277,-75.473172 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/718/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-30-at-10.43.33-AM.jpeg |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
126 | 717 | Mantenimiento de pavimento Calle 72 Carrera 17 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 72 Carrera 17 | Colseguros | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.052881,-75.478888 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/717/ |  |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
127 | 716 | Mantenimiento de pavimento Calle 73 Carrera 17A | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 73 Carrera 17A | Colseguros | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.052096,-75.479117 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/716/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-30-at-10.20.49-AM.jpeg |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
128 | 715 | Mantenimiento de pavimento Calle 71 # 17A-32 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 71 # 17A-32 | Alta Suiza | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.05416,-75.479228 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/715/ |  |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
129 | 714 | Mantenimiento de pavimento Carrera 21 Calle 76 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 21 Calle 76 | Alta Suiza | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.047103,-75.479904 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-27 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/714/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-30-at-10.48.55-AM.jpeg |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
130 | 713 | Mantenimiento de pavimento Calle 76 # 20-63 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 76 # 20-63 | Alta Suiza | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.047769,-75.479561 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/713/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-30-at-10.48.55-AM-1.jpeg |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
131 | 712 | Mantenimiento de pavimento Calle 67 Carrera 8 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 67 Carrera 8 | Sultana | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.062116,-75.47038 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/712/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-30-at-10.48.55-AM-2.jpeg |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
132 | 711 | Mantenimiento de pavimento Calle 62 #12A | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 62 #12A | Viveros | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.06326,-75.478633 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/711/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.54.40-PM.jpeg |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
133 | 710 | Mantenimiento de pavimento Carrera 20 Transversal 72 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 20 Transversal 72 | Alta Suiza | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.04934,-75.480173 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/710/ |  |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
134 | 709 | Mantenimiento de pavimento Policlínica #2 | Reparación y mantenimiento de vías | Policlínica | Alta Suiza | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.057167,-75.479121 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/709/ |  |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
135 | 708 | Mantenimiento de pavimento Calle 67 # 9A-130 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 67 # 9A-130 | Sultana | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.060517,-75.473036 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/708/ |  |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
136 | 706 | Mantenimiento de pavimento Carrera 11C Calle 63B | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 11C Calle 63B | Minitas | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.062613,-75.477287 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/706/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.58.51-PM.jpeg |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
137 | 705 | Mantenimiento de pavimento Calle 63B # 9A-61 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 63B # 9A-61 | Minitas | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.062897,-75.474138 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/705/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-30-at-10.17.47-AM.jpeg |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
138 | 704 | Mantenimiento de pavimento Calle 63B Carrera 15A | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 63B Carrera 15A | La Toscana | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.061192,-75.480924 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/704/ |  |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
139 | 703 | Mantenimiento de pavimento Policlínica | Reparación y mantenimiento de vías | Policlínica | Alta Suiza | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.057345,-75.479776 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/703/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.57.55-PM.jpeg |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
140 | 702 | Mantenimiento de pavimento Carrera 17 # 62-01 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 17 # 62-01 | Toscana | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.061233,-75.484185 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/702/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-30-at-10.07.06-AM.jpeg |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
141 | 701 | Mantenimiento de pavimento contiguo a cancha Minitas | Reparación y mantenimiento de vías | Contiguo a cancha Minitas | Minitas | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.063169,-75.477319 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 90 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/701/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-30-at-10.10.16-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-25-at-3.44.06-PM.jpeg |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
142 | 700 | Mantenimiento de pavimento Calle 59 Carrera 9B | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 59 Carrera 9B | La Cumbre | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.067337,-75.474084 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/700/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.49.49-PM.jpeg |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
143 | 699 | Mantenimiento de pavimento Calle 67 Carrera 10 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 67 Carrera 10 | Sultana | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.060075,-75.473735 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/699/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-30-at-10.16.09-AM.jpeg |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
144 | 698 | Mantenimiento de pavimento Calle 69 Carrera 8 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 69 Carrera 8 | Sultana | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.061021,-75.469642 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/698/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-30-at-10.16.25-AM.jpeg |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
145 | 697 | Mantenimiento de pavimento Carrera 9 Calle 67 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 9 Calle 67 | Sultana | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.061409,-75.471734 | NELSON MORENO ALVAREZ | CIVILE SAS | $619.587.805 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 1 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-009-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6 ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/697/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-30-at-10.17.01-AM.jpeg |  | 10257413 | CO1PCCNTR3628262
146 | 696 | Mantenimiento de andén contiguo a cancha Altos de Capri | Bulevares Y Andenes | Contiguo a cancha Altos de Capri | Altos de Capri | 05-Ciudadela Del Norte | 5.073899,-75.501271 | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | CIVILE SAS | $622.830.192 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-010-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/696/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-19-at-2.37.05-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-07-26-at-3.02.40-PM.jpeg |  | 75066784 | CO1PCCNTR3628078
147 | 695 | Mantenimiento de pavimento Carrera 13 Calle 47E | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 13 Calle 47E | El Caribe | 05-Ciudadela Del Norte | 5.072317,-75.496191 | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | CIVILE SAS | $622.830.192 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-010-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/695/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.52.38-PM.jpeg |  | 75066784 | CO1PCCNTR3628078
148 | 694 | Mantenimiento de pavimento Carrera 11A Calle 47B | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 11A Calle 47B | El Caribe | 05-Ciudadela Del Norte | 5.074171,-75.497333 | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | CIVILE SAS | $622.830.192 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-010-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/694/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.53.35-PM.jpeg |  | 75066784 | CO1PCCNTR3628078
149 | 689 | Mantenimiento de pavimento Calle 48J Carrera 4F | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 48J Carrera 4F | Bengala | 05-Ciudadela Del Norte | 5.080104,-75.488906 | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | CIVILE SAS | $622.830.192 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-010-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/689/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-19-at-2.34.58-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-4.21.46-PM.jpeg |  | 75066784 | CO1PCCNTR3628078
150 | 686 | Construcción de andén contiguo a cancha El Caribe | Bulevares Y Andenes | Contiguo a cancha El Caribe | El Caribe | 05-Ciudadela Del Norte | 5.073909,-75.497489 | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | CIVILE SAS | $622.830.192 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-010-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/686/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-29-at-4.33.49-PM.jpeg |  | 75066784 | CO1PCCNTR3628078
151 | 685 | Mantenimiento de pavimento contiguo a cancha El Caribe #1 | Reparación y mantenimiento de vías | Contiguo a cancha El Caribe | El Caribe | 05-Ciudadela Del Norte | 5.073972,-75.497666 | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | CIVILE SAS | $622.830.192 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-010-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/685/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-29-at-4.33.49-PM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-04-at-8.42.45-AM.jpeg |  | 75066784 | CO1PCCNTR3628078
152 | 684 | Mantenimiento de pavimento Carrera 12B Calle 46 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 12B Calle 46 | Fanny González | 05-Ciudadela Del Norte | 5.072048,-75.499812 | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | CIVILE SAS | $622.830.192 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-010-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/684/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-29-at-4.33.13-PM.jpeg |  | 75066784 | CO1PCCNTR3628078
153 | 683 | Mantenimiento de pavimento Calle 46 Carrera 10B | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 46 Carrera 10B | Altos de Capri | 05-Ciudadela Del Norte | 5.074164,-75.500472 | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | CIVILE SAS | $622.830.192 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-010-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/683/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-29-at-4.32.43-PM.jpeg |  | 75066784 | CO1PCCNTR3628078
154 | 682 | Mantenimiento de pavimento Calle 46 Carrera 11 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 46 Carrera 11 | Fanny González | 05-Ciudadela Del Norte | 5.073113,-75.500096 | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | CIVILE SAS | $622.830.192 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-010-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/682/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-29-at-4.32.25-PM-1.jpeg |  | 75066784 | CO1PCCNTR3628078
155 | 681 | Mantenimiento de pavimento Glorieta Peralonso | Reparación y mantenimiento de vías | Glorieta Peralonso | Peralonso | 05-Ciudadela Del Norte | 5.073196,-75.500246 | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | CIVILE SAS | $622.830.192 | 30 | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-010-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 5 CIUDADELA DEL NORTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2866706&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/681/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.39.25-PM.jpeg |  | 75066784 | CO1PCCNTR3628078
156 | 680 | Mantenimiento de andén Calle 51 # 20-35 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 51 # 20-35 | La Argentina | 04-La Estación | 5.06682,-75.496134 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/680/ |  |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
157 | 678 | Construcción de andén Calle 47A Carrera 19 | Bulevares Y Andenes | Calle 47A Carrera 19 | San Jorge | 04-La Estación | 5.06779,-75.499892 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/678/ |  |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
158 | 677 | Mantenimiento de pavimento Calle 45 Carrera 24 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 45 Carrera 24 | Lleras | 04-La Estación | 5.064844,-75.502231 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/677/ |  |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
159 | 676 | Mantenimiento de pavimento Calle 45 Carrera 24 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 45 Carrera 24 | Lleras | 04-La Estación | 5.065095,-75.502644 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/676/ |  |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
160 | 675 | Mantenimiento de pavimento Carrera 16B # 51G-28 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 16B # 51G-28 | Asunción | 04-La Estación | 5.066752,-75.494217 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/675/ |  |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
161 | 674 | Mantenimiento de pavimento Calle 49 Carrera 19 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 49 Carrera 19 | San Jorge | 04-La Estación | 5.067936,-75.497123 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/674/ |  |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
162 | 673 | Mantenimiento de pavimento Carrera 17A # 49-41 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 17A # 49-41 | San Jorge | 04-La Estación | 5.068675,-75.497119 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/673/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-01-at-11.38.50-AM.jpeg |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
163 | 670 | Mantenimiento de pavimento Calle 49 # 19-132 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 49 # 19-132 | San Jorge | 04-La Estación | 5.066962,-75.497596 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/670/ |  |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
164 | 669 | Mantenimiento de pavimento Calle 49 # 19-58 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 49 # 19-58 | San Jorge | 04-La Estación | 5.067382,-75.497177 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/669/ |  |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
165 | 668 | Mantenimiento de pavimento Calle 49 entre Carrera 19 y 20 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 49 entre Carrera 19 y 20 | San Jorge | 04-La Estación | 5.067193,-75.497317 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/668/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.35.46-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-12-at-1.47.17-PM.jpeg |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
166 | 667 | Mantenimiento de pavimento Calle 49 # 19-98 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 49 # 19-98 | San Jorge | 04-La Estación | 5.067141,-75.497398 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/667/ |  |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
167 | 666 | Mantenimiento de andén Calle 49 Carrera 20 | Bulevares Y Andenes | Calle 49 Carrera 20 | San Jorge | 04-La Estación | 5.066543,-75.497822 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/666/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.37.04-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-19-at-3.57.00-PM.jpeg |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
168 | 665 | Mantenimiento de pavimento Calle 49 Carrera 20 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 49 Carrera 20 | San Jorge | 04-La Estación | 5.066757,-75.497832 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/665/ |  |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
169 | 664 | Mantenimiento de andén Calle 50 Carrera 20 | Bulevares Y Andenes | Calle 50 Carrera 20 | San Jorge | 04-La Estación | 5.066434,-75.497382 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/664/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.37.46-PM.jpeg |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
170 | 663 | Construcción de baranda Calle 48 Carrera 19 | Bulevares Y Andenes | Calle 48 Carrera 19 | San Jorge | 04-La Estación | 5.067768,-75.499334 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/663/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-01-at-11.45.10-AM.jpeg |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
171 | 662 | Mantenimiento de pavimento Calle 48 # 17A-03 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 48 # 17A-03 | San Jorge | 04-La Estación | 5.068654,-75.499184 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/662/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-8.02.54-PM.jpeg |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
172 | 661 | Mantenimiento de pavimento Calle 52 Carrera 16B | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 52 Carrera 16B | Asunción | 04-La Estación | 5.066717,-75.493755 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/661/ |  |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
173 | 660 | Mantenimiento de pavimento Calle 50 Carrera 18 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 50 Carrera 18 | San Jorge | 04-La Estación | 5.068392,-75.496727 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/660/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-12-at-3.27.56-PM.jpeg |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
174 | 659 | Mantenimiento de pavimento Calle 50 # 18-14 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 50 # 18-14 | San Jorge | 04-La Estación | 5.068274,-75.496663 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/659/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-10.46.03-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-12-at-1.47.54-PM.jpeg |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
175 | 658 | Mantenimiento de pavimento Calle 50 # 17-43 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 50 # 17-43 | San Jorge | 04-La Estación | 5.06899,-75.496631 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/658/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-12-at-3.53.59-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-01-at-11.33.35-AM.jpeg |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
176 | 657 | Mantenimiento de pavimento Calle 50 # 17-23 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 50 # 17-23 | San Jorge | 04-La Estación | 5.069254,-75.496545 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/657/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-8.10.38-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-01-at-11.32.47-AM.jpeg |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
177 | 656 | Mantenimiento de pavimento Carrera 20 Calle 47 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 20 Calle 47 | San Jorge | 04-La Estación | 5.066789,-75.500343 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/656/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-10.39.38-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-10.41.59-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-10.34.53-AM.jpeg |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
178 | 655 | Mantenimiento de pavimento Universidad Autónoma #2 | Construcción de vías | Universidad Autónoma #2 | Santa Helena | 04-La Estación | 5.066929,-75.503122 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/655/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-10.34.04-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-01-at-11.56.47-AM.jpeg |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
179 | 654 | Mantenimiento de pavimento Universidad Autónoma | Reparación y mantenimiento de vías | Universidad Autónoma | Santa Helena | 04-La Estación | 5.066913,-75.503835 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/654/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.34.06-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-01-at-11.55.49-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-10.37.15-AM.jpeg |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
180 | 653 | Mantenimiento de pavimento Carrera 22 # 46-23 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 22 # 46-23 | San Jorge | 04-La Estación | 5.066304,-75.501609 | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | CONSORCIO SIRI | $623.951.404 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-17 | 2 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-004-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 4 LA ESTACIÓN EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/653/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-8.01.31-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-4.03.21-PM.jpeg |  | 79344167 | CO1PCCNTR3608849
181 | 650 | Mantenimiento de pavimento Contiguo al Teatro Fundadores | Reparación y mantenimiento de vías | Contiguo al Teatro Fundadores | Fundadores | 03-Cumanday | 5.068096,-75.509913 | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | CONSORCIO SIRI | $602.810.017 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-003-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 3 CUMANDAY EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/650/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-26-at-10.40.14-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-9.54.32-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-4.04.42-PM.jpeg |  | 1053782882 | CO1PCCNTR3609168
182 | 648 | Mantenimiento de pavimento Carrera 20 Calle 24 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 20 Calle 24 | Centro | 03-Cumanday | 5.06911,-75.516431 | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | CONSORCIO SIRI | $602.810.017 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-003-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 3 CUMANDAY EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/648/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-26-at-4.31.39-PM-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-9.53.02-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-4.02.18-PM.jpeg |  | 1053782882 | CO1PCCNTR3609168
183 | 646 | Mantenimiento de pavimento Gobernación de Caldas | Reparación y mantenimiento de vías | Gobernación de Caldas | Centro | 03-Cumanday | 5.068379,-75.517461 | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | CONSORCIO SIRI | $602.810.017 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-003-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 3 CUMANDAY EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/646/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-9.48.48-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-10.40.59-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-4.04.58-PM.jpeg |  | 1053782882 | CO1PCCNTR3609168
184 | 645 | Mantenimiento de pavimento Carrera 18 Calle 17 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 18 Calle 17 | Las Américas | 03-Cumanday | 5.070201,-75.520701 | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | CONSORCIO SIRI | $602.810.017 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-003-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 3 CUMANDAY EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/645/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.42.23-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-19-at-2.50.54-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-9.46.28-AM-1.jpeg |  | 1053782882 | CO1PCCNTR3609168
185 | 641 | Mantenimiento de pavimento Carrera 20 LANS | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 20 LANS | Centro | 03-Cumanday | 5.069216,-75.514231 | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | CONSORCIO SIRI | $602.810.017 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-003-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 3 CUMANDAY EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/641/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-9.43.06-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-9.43.30-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-4.02.57-PM.jpeg |  | 1053782882 | CO1PCCNTR3609168
186 | 637 | Mantenimiento de andén Calle 20 # 23-42 | Bulevares Y Andenes | Calle 20 # 23-42 | Centro | 03-Cumanday | 5.066748,-75.518947 | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | CONSORCIO SIRI | $602.810.017 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-003-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 3 CUMANDAY EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/637/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-10.09.28-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-10.07.20-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-1.43.16-PM-3.jpeg |  | 1053782882 | CO1PCCNTR3609168
187 | 635 | Mantenimiento de andén Calle 18 # 23-11 | Bulevares Y Andenes | Calle 18 # 23-11 | Centro | 03-Cumanday | 5.066769,-75.520202 | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | CONSORCIO SIRI | $602.810.017 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-003-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 3 CUMANDAY EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/635/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.32.14-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-19-at-2.55.58-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-1.43.16-PM-1.jpeg |  | 1053782882 | CO1PCCNTR3609168
188 | 628 | Mantenimiento de andén Carrera 19 Calle 17 | Bulevares Y Andenes | Carrera 19 Calle 17 | Las Américas | 03-Cumanday | 5.069425,-75.520948 | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | CONSORCIO SIRI | $602.810.017 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-003-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 3 CUMANDAY EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/628/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-10.00.57-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-25-at-8.33.06-AM.jpeg |  | 1053782882 | CO1PCCNTR3609168
189 | 627 | Mantenimiento de pavimento Calle 15 # 19-20 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 15 # 19-20 | Las Américas | 03-Cumanday | 5.069195,-75.522235 | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | CONSORCIO SIRI | $602.810.017 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-003-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 3 CUMANDAY EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/627/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-9.16.33-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-19-at-3.58.08-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-9.27.13-AM.jpeg |  | 1053782882 | CO1PCCNTR3609168
190 | 625 | Mantenimiento de pavimento y andén Carrera 20 Calle 15 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 20 Calle 15 | Las Américas | 03-Cumanday | 5.068844,-75.521838 | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | CONSORCIO SIRI | $602.810.017 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-003-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 3 CUMANDAY EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/625/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.26.28-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-19-at-3.51.12-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-07-at-3.08.39-PM.jpeg |  | 1053782882 | CO1PCCNTR3609168
191 | 618 | Mantenimiento de pavimento Calle 18 Carrera 15 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 18 Carrera 15 | Las Américas | 03-Cumanday | 5.071845,-75.520374 | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | CONSORCIO SIRI | $602.810.017 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-003-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 3 CUMANDAY EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/618/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.33.18-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-19-at-2.52.29-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-25-at-8.28.43-AM.jpeg |  | 1053782882 | CO1PCCNTR3609168
192 | 616 | Mantenimiento de pavimento Carrera 26 entre Calle 25 y 26 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 26 entre Calle 25 y 26 | San Joaquín | 03-Cumanday | 5.065287,-75.515277 | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | CONSORCIO SIRI | $602.810.017 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-003-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 3 CUMANDAY EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/616/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-9.55.39-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-9.15.00-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-4.04.21-PM.jpeg |  | 1053782882 | CO1PCCNTR3609168
193 | 615 | Mantenimiento de pavimento Calle 24 entre Carrera 24 y 25 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 24 entre Carrera 24 y 25 | Centro | 03-Cumanday | 5.066199,-75.516275 | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | CONSORCIO SIRI | $602.810.017 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-003-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 3 CUMANDAY EN LA CIUDAD DE MANIZALES. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/615/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-9.06.22-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-9.09.47-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-4.01.49-PM.jpeg |  | 1053782882 | CO1PCCNTR3609168
194 | 614 | Mantenimiento de pavimento Carrera 17 Calle 21 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 17 Calle 21 | Galería | 02-San José | 5.07094,-75.518453 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/614/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-12.05.10-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-12-at-1.48.12-PM.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
195 | 612 | Mantenimiento de pavimento Calle 26 Carrera 15 #1 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 26 Carrera 15 | San José | 02-San José | 5.072428,-75.514913 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/612/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.21.33-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-24-at-2.21.55-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-07-at-4.06.51-PM.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
196 | 611 | Mantenimiento de pavimento Calle 26 Carrera 15 #2 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 26 Carrera 15 | San José | 02-San José | 5.072155,-75.515277 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/611/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-12.04.03-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-07-at-4.04.54-PM.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
197 | 610 | Mantenimiento de pavimento Calle 26 entre Calle 14 y 15 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 26 entre Calle 14 y 15 | San José | 02-San José | 5.072954,-75.515272 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/610/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-12.03.02-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-12-at-1.47.17-PM-1.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
198 | 608 | Mantenimiento de pavimento Colegio de la Divina Providencia #2 | Reparación y mantenimiento de vías | Colegio de la Divina Providencia #2 | San José | 02-San José | 5.072036,-75.514569 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/608/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.30.21-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-24-at-2.21.55-PM-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-12-at-1.48.50-PM.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
199 | 607 | Mantenimiento de pavimento Colegio de la Divina Providencia #1 | Reparación y mantenimiento de vías | Colegio de la Divina Providencia | San José | 02-San José | 5.072317,-75.51458 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/607/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-24-at-2.21.54-PM-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-07-at-4.05.53-PM.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
200 | 606 | Mantenimiento de pavimento Calle 27 #14-64 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 27 #14-64 | San José | 02-San José | 5.072524,-75.514607 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/606/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-12.01.29-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-07-at-4.33.50-PM.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
201 | 605 | Mantenimiento de pavimento Calle 24 Carrera 18 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 24 Carrera 18 | San José | 02-San José | 5.07052,-75.51649 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/605/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-9.03.32-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-07-at-3.48.30-PM.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
202 | 604 | Mantenimiento de pavimento Calle 31 Carrera 14 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 31 Carrera 14 | Galán | 02-San José | 5.073083,-75.511233 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/604/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-12.00.28-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-1.43.18-PM-1.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
203 | 603 | Mantenimiento de pavimento Calle 31 Carrera 13B | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 31 Carrera 13B | Galán | 02-San José | 5.073503,-75.511147 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/603/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-11.57.10-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-1.43.18-PM-2.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
204 | 602 | Mantenimiento de pavimento Cancha Galán | Reparación y mantenimiento de vías | Cancha Galán | Galán | 02-San José | 5.074201,-75.51193 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/602/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-11.57.30-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-9.03.18-AM-5.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-1.43.19-PM-1.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
205 | 601 | Instalación de baranda Calle 31 # 9-67 | Bulevares Y Andenes | Calle 31 # 9-67 | Galán | 02-San José | 5.076005,-75.511978 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/601/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-11.22.52-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-1.43.18-PM.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
206 | 600 | Instalación de baranda Calle 31 # 7-51 | Bulevares Y Andenes | Calle 31 # 7-51 | Galán | 02-San José | 5.078038,-75.512955 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/600/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-11.21.51-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-1.43.17-PM-1.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
207 | 599 | Mantenimiento de andén Calle 27 Carrera 18 y 17 | Bulevares Y Andenes | Calle 27 Carrera 18 y 17 | San José | 02-San José | 5.070593,-75.514526 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/599/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-11.18.15-AM-2-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-01-at-9.14.16-AM-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-07-at-3.49.07-PM.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
208 | 598 | Mantenimiento de pavimento Carrera 13 #29-13 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 13 #29-13 | Galán | 02-San José | 5.073799,-75.513223 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/598/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-02-at-9.05.08-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-12-at-1.48.28-PM.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
209 | 597 | Mantenimiento de pavimento Biblioteca CEDECO | Reparación y mantenimiento de vías | Biblioteca CEDECO | Galán | 02-San José | 5.07825,-75.512667 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/597/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-11.09.40-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-1.43.15-PM.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
210 | 596 | Mantenimiento de pavimento Calle 31 Carrera 5-106 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 31 Carrera 5-106 | Galán | 02-San José | 5.078911,-75.513346 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/596/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-11.08.27-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-1.43.16-PM-2.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
211 | 595 | Instalación de baranda Calle 31 Carrera 5 | Bulevares Y Andenes | Calle 31 Carrera 5 | Galán | 02-San José | 5.07978,-75.514473 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/595/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-11.07.46-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-1.43.17-PM.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
212 | 594 | Mantenimiento de pavimento Carrera Carrera 16 CAI Galán | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 16 CAI Galán | Galán | 02-San José | 5.071778,-75.512305 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/594/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-11.06.40-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-07-at-4.36.48-PM.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
213 | 593 | Mantenimiento de pavimento Carrera 16 Calle 30 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 16 Calle 30 | Galán | 02-San José | 5.071789,-75.512692 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tenhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=truedering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/593/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.27.25-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-11.05.02-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-07-at-4.36.03-PM.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
214 | 589 | Mantenimiento de pavimento Carrera 17 Calle 27 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 17 Calle 27 | San José | 02-San José | 5.071081,-75.514838 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/589/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.20.34-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-19-at-3.13.45-PM-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-9.22.43-AM.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
215 | 588 | Mantenimiento de pavimento Calle 27 entre Carreras 18 y 17 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 27 entre Carreras 18 y 17 | San José | 02-San José | 5.070746,-75.514537 | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | CONSORCIO SIRI | $625.600.883 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-01 | 3 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-002-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 2 SAN JOSÉ EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/588/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.25.05-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-19-at-3.47.04-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-9.21.33-AM.jpeg |  | 30284862 | CO1PCCNTR3620783
216 | 586 | Instalación de pasamanos y recalce en andén Bloque C6 N2-3 | Bulevares Y Andenes | Bloque C6 N2-3 | Villapilar | 01-Atardeceres | 5.082806,-75.524992 | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | CONSORCIO SIRI | $615.382.385 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-001-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 ATARDECERES EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/586/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-9.19.25-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/PHOTO-2022-08-08-14-30-37.jpg |  | 900488808 | CO1PCCNTR3615568
217 | 576 | Mantenimiento de andén Calle 8B # 12-2 | Bulevares Y Andenes | Calle 8B # 12-2 | Chipre | 01-Atardeceres | 5.074301,-75.526623 | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | CONSORCIO SIRI | $615.382.385 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-001-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 ATARDECERES EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/576/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.23.45-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-31-at-10.19.57-AM-2.jpeg |  | 900488808 | CO1PCCNTR3615568
218 | 574 | Mantenimiento de escalera Calle 10 Carreras 6, 7 y 8 | Bulevares Y Andenes | Calle 10 Carreras 6, 7 y 8 | Villapilar | 01-Atardeceres | 5.079328,-75.525734 | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | CONSORCIO SIRI | $615.382.385 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-001-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 ATARDECERES EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/574/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-10.08.42-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-25-at-12.03.52-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-25-at-11.59.18-AM.jpeg |  | 900488808 | CO1PCCNTR3615568
219 | 572 | Mantenimiento vial reparación pavimento La Francia - Parque del Agua #2 | Reparación y mantenimiento de vías | La Francia - Parque del Agua | La Francia | 01-Atardeceres | 5.071242,-75.527605 | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | CONSORCIO SIRI | $615.382.385 | 32 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-001-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 ATARDECERES EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/572/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-9.06.52-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-07-at-3.17.55-PM.jpeg |  | 900488808 | CO1PCCNTR3615568
220 | 571 | Mantenimiento vial reparación pavimento La Francia - Parque del Agua #1 | Reparación y mantenimiento de vías | La Francia - Parque del Agua | La Francia | 01-Atardeceres | 5.070842,-75.526865 | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | CONSORCIO SIRI | $615.382.385 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-001-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 ATARDECERES EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/571/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-9.06.51-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-07-at-3.13.50-PM.jpeg |  | 900488808 | CO1PCCNTR3615568
221 | 570 | Mantenimiento vial reparación pavimento Calle 5 # 26-04 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 5 # 26-04 | Alcázares | 01-Atardeceres | 5.06453,-75.526741 | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | CONSORCIO SIRI | $615.382.385 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-001-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 ATARDECERES EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/570/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-9.05.56-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-3.19.30-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-12-at-1.46.52-PM.jpeg |  | 900488808 | CO1PCCNTR3615568
222 | 568 | Mantenimiento vial reparación pavimento Carrera 13 Calles 14, 15 y 16 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 13 Calles 14, 15 y 16 | Campohermoso | 01-Atardeceres | 5.073004,-75.521672 | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | CONSORCIO SIRI | $615.382.385 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-001-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 ATARDECERES EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/568/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-25-at-11.26.18-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-25-at-11.26.19-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-29-at-3.04.53-PM.jpeg |  | 900488808 | CO1PCCNTR3615568
223 | 566 | Mantenimiento vial reparación pavimento Carrera 8 - Calle 7 Edificio Collazos | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 8 - Calle 7 Edificio Collazos | Chipre | 01-Atardeceres | 5.077954,-75.527439 | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | CONSORCIO SIRI | $615.382.385 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-001-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 ATARDECERES EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/566/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-10.01.41-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/PHOTO-2022-08-08-14-46-24.jpg |  | 900488808 | CO1PCCNTR3615568
224 | 565 | Mantenimiento vial reparación pavimento Avenida José Restrepo | Reparación y mantenimiento de vías | Avenida José Restrepo | Villapilar | 01-Atardeceres | 5.084631,-75.526028 | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | CONSORCIO SIRI | $615.382.385 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-001-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 ATARDECERES EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/565/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.28.32-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-9.56.09-AM-2.jpeg |  | 900488808 | CO1PCCNTR3615568
225 | 564 | Mantenimiento vial reparación pavimento Avenida José Restrepo Villapilar C6-N1-2-3 | Reparación y mantenimiento de vías | Avenida José Restrepo Villapilar C6-N1-2-3 | Villapilar | 01-Atardeceres | 5.08216,-75.525427 | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | CONSORCIO SIRI | $615.382.385 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-001-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 ATARDECERES EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/564/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-9.14.55-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-9.40.25-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-2.35.17-PM.jpeg |  | 900488808 | CO1PCCNTR3615568
226 | 563 | Mantenimiento vial reparación pavimento Glorieta Villapilar Carrera 5 Calle 10 | Reparación y mantenimiento de vías | Glorieta Villapilar Carrera 5 Calle 10 | Villapilar | 01-Atardeceres | 5.080006,-75.525636 | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | CONSORCIO SIRI | $615.382.385 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-001-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 ATARDECERES EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/563/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.29.29-PM-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-9.03.18-AM-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-07-at-2.47.00-PM.jpeg |  | 900488808 | CO1PCCNTR3615568
227 | 562 | Mantenimiento vial reparación pavimento Calle 9B # 1E-21 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 9B # 1E-21 | Villapilar | 01-Atardeceres | 5.085221,-75.527052 | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | CONSORCIO SIRI | $615.382.385 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-001-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 ATARDECERES EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/562/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-9.07.28-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-06-21-at-9.33.51-AM-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-2.21.09-PM.jpeg |  | 900488808 | CO1PCCNTR3615568
228 | 561 | Mantenimiento vial reparación pavimento Carrera 2 Torres de Ávila | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 2 Torres de Ávila | Villapilar | 01-Atardeceres | 5.08473,-75.526983 | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | CONSORCIO SIRI | $615.382.385 | 30 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 4 | 100 | PROCESO DE MENOR CUANTÍA MC-001-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 ATARDECERES EN LA CIUDAD DE MANIZALES NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2835910&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/561/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-7.19.28-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-25-at-8.15.38-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-08-08-at-2.19.30-PM.jpeg |  | 900488808 | CO1PCCNTR3615568
229 | 555 | Mejoramiento parque La Francia | Parques | Carrera 18 Calle 2 | La Francia | 01-Atardeceres | 5.068343,-75.532621 | LEONARDO ÁLVAREZ LÓPEZ | Supervisión a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente | $52.681.537 | 8 | 2021-12-24 | 2022-01-31 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de mínima cuantía MIC-189-2021 - Suministro, instalación y reposición de juegos infantiles de los parques de la Comuna Atardeceres. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2420304&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/209520/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-02-at-8.11.12-AM.jpeg |  | 10009965 | CO1PCCNTR3114603
230 | 533 | Mejoramiento de vivienda #133 | Vivienda | Calle 17 # 36C-09 | Albania | 11-La Macarena | 5.0587347,-75.5198827 | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | CONSORCIO MVM | $300.000.000 | 2 | 2021-10-25 | 2022-01-22 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-051-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas Atardeceres, Cumanday, Tesorito, Universitaria, La Fuente y La Macarena de la zona urbana del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255161&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/533/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/DSC01171-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-01-14-at-4.50.19-PM.jpeg |  | 830013749 | CO1PCCNTR2881371
231 | 532 | Mejoramiento de vivienda #132 | Vivienda | Calle 19 # 31A-81 | El Carmen | 11-La Macarena | 5.0608812,-75.5192726 | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | CONSORCIO MVM | $300.000.000 | 2 | 2021-10-25 | 2022-01-22 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-051-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas Atardeceres, Cumanday, Tesorito, Universitaria, La Fuente y La Macarena de la zona urbana del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255161&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/532/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/DSC03288-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/IMG_20211229_112628_mfnr-scaled.jpg |  | 830013749 | CO1PCCNTR2881371
232 | 531 | Mejoramiento de vivienda #131 | Vivienda | Calle 15 # 30-27 | Jesus de la Buena Esperanza | 11-La Macarena | 5.062363,-75.5218885 | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | CONSORCIO MVM | $300.000.000 | 2 | 2021-10-25 | 2022-01-22 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-051-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas Atardeceres, Cumanday, Tesorito, Universitaria, La Fuente y La Macarena de la zona urbana del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255161&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/531/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/DSC03179-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-01-25-at-8.47.44-AM.jpeg |  | 830013749 | CO1PCCNTR2881371
233 | 530 | Mejoramiento de vivienda #130 | Vivienda | Carrera 32 # 16-02 | El Carmen | 11-La Macarena | 5.0612244,-75.5213225 | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | CONSORCIO MVM | $300.000.000 | 2 | 2021-10-25 | 2022-01-22 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-051-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas Atardeceres, Cumanday, Tesorito, Universitaria, La Fuente y La Macarena de la zona urbana del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255161&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/530/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/DSC01279-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/IMG_20211229_115903-1-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/IMG_20211206_095544-scaled.jpg |  | 830013749 | CO1PCCNTR2881371
234 | 529 | Mejoramiento de vivienda #129 | Vivienda | Calle 50 # 32A-16 | Bajo Persia | 10-La Fuente | 5.0565113,-75.5047976 | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | CONSORCIO MVM | $300.000.000 | 2 | 2021-10-25 | 2022-01-22 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-051-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas Atardeceres, Cumanday, Tesorito, Universitaria, La Fuente y La Macarena de la zona urbana del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255161&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/529/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/DSC02843-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/IMG_20211210_115553_mfnr-1-scaled.jpg |  | 830013749 | CO1PCCNTR2881371
235 | 528 | Mejoramiento de vivienda #128 | Vivienda | Calle 50 # 32A-22 | Bajo Persia | 10-La Fuente | 5.0565113,-75.5047976 | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | CONSORCIO MVM | $300.000.000 | 2 | 2021-10-25 | 2022-01-22 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-051-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas Atardeceres, Cumanday, Tesorito, Universitaria, La Fuente y La Macarena de la zona urbana del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255161&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/528/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/DSC02859-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/IMG_20220106_113144-scaled.jpg |  | 830013749 | CO1PCCNTR2881371
236 | 527 | Mejoramiento de vivienda #127 | Vivienda | Calle 50 #32A-15 | Bajo Persia | 10-La Fuente | 5.0567774,-75.504467 | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | CONSORCIO MVM | $300.000.000 | 2 | 2021-10-25 | 2022-01-22 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-051-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas Atardeceres, Cumanday, Tesorito, Universitaria, La Fuente y La Macarena de la zona urbana del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255161&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/527/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/DSC02806-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-01-19-at-11.03.53-PM-5.jpeg |  | 830013749 | CO1PCCNTR2881371
237 | 526 | Mejoramiento de vivienda #126 | Vivienda | Calle 48B # 39B-76 | El Paraiso | 10-La Fuente | 5.0561432,-75.5144246 | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | CONSORCIO MVM | $300.000.000 | 2 | 2021-10-25 | 2022-01-22 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-051-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas Atardeceres, Cumanday, Tesorito, Universitaria, La Fuente y La Macarena de la zona urbana del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255161&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/526/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/DSC01803-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-01-25-at-12.04.48-PM-3.jpeg |  | 830013749 | CO1PCCNTR2881371
238 | 525 | Mejoramiento de vivienda #125 | Vivienda | Carrera 39E # 55-08 | Camilo Torres | 09-Universitaria | 5.0528363,-75.5072695 | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | CONSORCIO MVM | $300.000.000 | 2 | 2021-10-25 | 2022-01-22 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-051-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas Atardeceres, Cumanday, Tesorito, Universitaria, La Fuente y La Macarena de la zona urbana del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255161&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/525/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/DSC01400-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/DSC03164-scaled.jpg |  | 830013749 | CO1PCCNTR2881371
239 | 524 | Mejoramiento de vivienda #124 | Vivienda | Carrera 39E # 55-45 | Camilo Torres | 09-Universitaria | 5.0522258,-75.504527 | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | CONSORCIO MVM | $300.000.000 | 2 | 2021-10-25 | 2022-01-22 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-051-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas Atardeceres, Cumanday, Tesorito, Universitaria, La Fuente y La Macarena de la zona urbana del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255161&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/524/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/DSC01409-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/IMG_20220103_121502_mfnr-scaled.jpg |  | 830013749 | CO1PCCNTR2881371
240 | 523 | Mejoramiento de vivienda #123 | Vivienda | Carrera 37B # 6E-10 | Pío XII | 09-Universitaria | 5.0536904,-75.5124646 | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | CONSORCIO MVM | $300.000.000 | 2 | 2021-10-25 | 2022-01-22 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-051-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas Atardeceres, Cumanday, Tesorito, Universitaria, La Fuente y La Macarena de la zona urbana del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255161&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/523/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/DSC01056-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/IMG_20220103_125417-scaled.jpg |  | 830013749 | CO1PCCNTR2881371
241 | 522 | Mejoramiento de vivienda #122 | Vivienda | Calle 65 # 37B-22 | Pío XII | 09-Universitaria | 5.0550568,-75.4928967 | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | CONSORCIO MVM | $300.000.000 | 2 | 2021-10-25 | 2022-01-22 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-051-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas Atardeceres, Cumanday, Tesorito, Universitaria, La Fuente y La Macarena de la zona urbana del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255161&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/522/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/DSC01048-.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/IMG_20211206_123850_mfnr-scaled.jpg |  | 830013749 | CO1PCCNTR2881371
242 | 521 | Mejoramiento de vivienda #121 | Vivienda | Carrera 38B # 68-96 | Pío XII | 09-Universitaria | 5.0475887,-75.5003676 | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | CONSORCIO MVM | $300.000.000 | 2 | 2021-10-25 | 2022-01-22 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-051-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas Atardeceres, Cumanday, Tesorito, Universitaria, La Fuente y La Macarena de la zona urbana del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255161&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/521/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/DSC01843.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-01-14-at-4.30.43-PM-1.jpeg |  | 830013749 | CO1PCCNTR2881371
243 | 520 | Mejoramiento de vivienda #120 | Vivienda | Carrera 32D # 100D-38 | La Enea | 07-Tesorito | 5.0331032,-75.4626327 | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | CONSORCIO MVM | $300.000.000 | 2 | 2021-10-25 | 2022-01-22 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-051-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas Atardeceres, Cumanday, Tesorito, Universitaria, La Fuente y La Macarena de la zona urbana del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255161&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/520/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/DSC00497-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/IMG_20211213_082927-scaled.jpg |  | 830013749 | CO1PCCNTR2881371
244 | 519 | Mejoramiento de vivienda #119 | Vivienda | Carrera 16 # 14-38 | Los Agustinos | 01-Atardeceres | 5.0713237,-75.5248638 | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | CONSORCIO MVM | $300.000.000 | 2 | 2021-10-25 | 2022-01-22 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-051-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas Atardeceres, Cumanday, Tesorito, Universitaria, La Fuente y La Macarena de la zona urbana del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255161&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/519/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/DSC00542-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/IMG_20211227_100616_mfnr-scaled.jpg |  | 830013749 | CO1PCCNTR2881371
245 | 518 | Mejoramiento de vivienda #118 | Vivienda | Calle 16 Occ N9 Norte 30 | La Linda | 01-Atardeceres | 5.092082,-75.5489469 | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | CONSORCIO MVM | $300.000.000 | 2 | 2021-10-25 | 2022-01-22 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-051-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas Atardeceres, Cumanday, Tesorito, Universitaria, La Fuente y La Macarena de la zona urbana del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255161&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/518/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/IMG-20211120-WA0034.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2021-12-28-at-10.38.19-AM-1.jpeg |  | 830013749 | CO1PCCNTR2881371
246 | 517 | Mejoramiento de vivienda #117 | Vivienda | Carrera 10 # 51B-17 | Comuneros | 12-Nuevo Horizonte | 5.07122, -75.49147 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/517/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-27.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-3.jpeg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
247 | 516 | Mejoramiento de vivienda #116 | Vivienda | Calle 54 # 12A-09 | Villa Hermosa | 12-Nuevo Horizonte | 5.06871, -75.49174 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 |  | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/516/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-26-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-2.jpeg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
248 | 515 | Mejoramiento de vivienda #115 | Vivienda | Calle 55B # 11B-42 | Villa Hermosa | 12-Nuevo Horizonte | 5.06795, -75.49078 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/515/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-25.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-22.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
249 | 514 | Mejoramiento de vivienda #114 | Vivienda | Carrera 10 # 51-51 | Villa Hermosa | 12-Nuevo Horizonte | 5.07154, -75.49199 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/514/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-24-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-21-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
250 | 513 | Mejoramiento de vivienda #113 | Vivienda | Calle 54 # 13A-33 | Villa Hermosa | 12-Nuevo Horizonte | 5.06888, -75.49273 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/513/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-23-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-20-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
251 | 512 | Mejoramiento de vivienda #112 | Vivienda | Calle 51B # 11-27 | Villa Hermosa | 12-Nuevo Horizonte | 5.06997, -75.49286 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/512/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-22-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-19-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
252 | 511 | Mejoramiento de vivienda #111 | Vivienda | Carrera 13B # 51A-09 | Villa Hermosa | 12-Nuevo Horizonte | 5.0697, -75.4933 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/511/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-21.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-18.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
253 | 510 | Mejoramiento de vivienda #110 | Vivienda | Carrera 7L # 53-70 | Sinaí | 12-Nuevo Horizonte | 5.07311, -75.487 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/510/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-20.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-17-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
254 | 509 | Mejoramiento de vivienda #109 | Vivienda | Carrera 7K # 53-33 | Sinaí | 12-Nuevo Horizonte | 5.07351, -75.4868 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/509/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-18-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-16-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
255 | 508 | Mejoramiento de vivienda #108 | Vivienda | Carrera 7M 53-16 | Sinaí | 12-Nuevo Horizonte | 5.07305, -75.48726 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/508/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-17-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-15-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
256 | 507 | Mejoramiento de vivienda #107 | Vivienda | Carrera 7M # 55-67 | Sinaí | 12-Nuevo Horizonte | 5.07128, -75.48589 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/507/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-16-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-1.jpeg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
257 | 506 | Mejoramiento de vivienda #106 | Vivienda | Carrera 8A # 53-38 | Sinaí | 12-Nuevo Horizonte | 5.07225, -75.48862 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/506/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-15-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-14.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
258 | 505 | Mejoramiento de vivienda #105 | Vivienda | Carrera 7M# 53-10 | Sinaí | 12-Nuevo Horizonte | 5.07328, -75.48733 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/505/ |  |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
259 | 504 | Mejoramiento de vivienda #104 | Vivienda | Carrera 7L # 53-67 | Sinaí | 12-Nuevo Horizonte | 5.07314, -75.48689 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/504/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-14-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-13-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
260 | 503 | Mejoramiento de vivienda #103 | Vivienda | Carrera 7J 52-28 | Sinaí | 12-Nuevo Horizonte | 5.07427, -75.48697 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/503/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-13-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-12-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
261 | 502 | Mejoramiento de vivienda #102 | Vivienda | Calle 50A # 3G-17 | Samaria | 12-Nuevo Horizonte | 5.07936, -75.48706 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 3 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/502/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-12-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-11.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
262 | 501 | Mejoramiento de vivienda #101 | Vivienda | Calle 51 # 3E-17 | Samaria | 12-Nuevo Horizonte | 5.07889, -75.4866 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/501/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-11-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-10-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
263 | 500 | Mejoramiento de vivienda #100 | Vivienda | Calle 51A # 7C-10 | La Unión | 12-Nuevo Horizonte | 5.07536, -75.4889 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/500/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-10-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D.jpeg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
264 | 499 | Mejoramiento de vivienda #99 | Vivienda | Calle 50 # 7B-14 | La Unión | 12-Nuevo Horizonte | 5.07581, -75.48933 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 4 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/499/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-9.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-9.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
265 | 498 | Mejoramiento de vivienda #98 | Vivienda | Carrera 7G # 50A-37 | La Unión | 12-Nuevo Horizonte | 5.0747, -75.48947 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/498/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-8.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-8-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
266 | 497 | Mejoramiento de vivienda #97 | Vivienda | Calle 50 # 19-15 | Comuneros | 12-Nuevo Horizonte | 5.06728, -75.49645 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/497/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-7-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-7-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
267 | 496 | Mejoramiento de vivienda #96 | Vivienda | Calle 51B # 8B-35 | Comuneros | 12-Nuevo Horizonte | 5.07311, -75.49025 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/496/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-6-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-6-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
268 | 495 | Mejoramiento de vivienda #95 | Vivienda | Calle 51B # 8B-41 | Comuneros | 12-Nuevo Horizonte | 5.07306, -75.49027 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/495/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-5-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-5-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
269 | 494 | Mejoramiento de vivienda #94 | Vivienda | Calle 51 # 8A-35 | Comuneros | 12-Nuevo Horizonte | 5.07394, -75.49023 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/494/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-4-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-4.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
270 | 492 | Mejoramiento de vivienda #92 | Vivienda | Calle 50A # 8D-09 | Comuneros | 12-Nuevo Horizonte | 5.07308, -75.491 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/492/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/A-2.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/D-2-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
271 | 491 | Mejoramiento de vivienda #91 | Vivienda | Carrera 8D # 50A-24 | Comuneros | 12-Nuevo Horizonte | 5.07282, -75.4908 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/491/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/a-1-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/d-1-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
272 | 490 | Mejoramiento de vivienda #90 | Vivienda | Carrera 9D # 50A-48 | Comuneros | 12-Nuevo Horizonte | 5.07178, -75.49175 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/490/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/a-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/d-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
273 | 489 | Mejoramiento de vivienda #89 | Vivienda | Calle 51F # 9B-16 | Comuneros | 12-Nuevo Horizonte | 5.07147, -75.4912 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/489/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Antes-7-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Despues-5-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
274 | 488 | Mejoramiento de vivienda #88 | Vivienda | Carrera 4 # 48-12 | Bosques del Norte | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08385, -75.49126 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 |  | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/488/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Antes.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Despues-4.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
275 | 487 | Mejoramiento de vivienda #87 | Vivienda | Carrera 1H # 48F1-54 | San Sebastían | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08821, -75.48732 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 |  | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/487/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Antes-6-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Despues-3.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
276 | 486 | Mejoramiento de vivienda #86 | Vivienda | Carrera 3 # 48C-33 | San Sebastían | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08573, -75.48982 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/486/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Antes-5-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Despues-2-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
277 | 485 | Mejoramiento de vivienda #85 | Vivienda | Carrera 2E # 47-42 | San Sebastían | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08686, -75.49078 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/485/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Antes-4-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Despues-2.jpeg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
278 | 484 | Mejoramiento de vivienda #84 | Vivienda | Carrera 3 # 48C-73 | San Sebastían | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08565, -75.4895 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 3 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/484/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Antes-3-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Despues-1.jpeg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
279 | 483 | Mejoramiento de vivienda #83 | Vivienda | Calle 48C # 2B-22 | San Sebastían | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08709, -75.4898 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/483/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Antes-2-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Despues-1-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
280 | 482 | Mejoramiento de vivienda #82 | Vivienda | Carrera 3B # 48C-73 | San Sebastían | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08513, -75.48955 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/482/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Antes-1.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Despues.jpeg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
281 | 481 | Mejoramiento de vivienda #81 | Vivienda | Carrera 4C # 48-27 | Bosques del Norte | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08321, -75.49161 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 |  | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/481/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Antes-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/04/Despues.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
282 | 477 | Obra de Estabilidad El Arenillo | Obras De Estabilidad | Vereda El Arenillo | Vereda El Arenillo | Corregimiento Panorama | 5.055088,-75.532091 | L.R. AMBIENTAL S.A.S. | Supervisión a cargo de la Unidad de Gestión del Riesgo | $47.869.874 |  | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso mínima cuantía MIC-136-2021 - Construcción de obras de estabilidad de taludes en las veredas El Arenillo y Alto Tablazo. NOTA: El monto y número de empleos corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2330091&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/477/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/03/P9300678-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/03/PC091055-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/03/PC221106-scaled.jpg |  | 810002434 | CO1PCCNTR2999786
283 | 476 | Obra de Estabilidad Alto Tablazo | Obras De Estabilidad | Vereda Alto Tablazo | Vereda Alto Tablazo | Corregimiento Corredor Agroturístico | 5.043655,-75.530714 | L.R. AMBIENTAL S.A.S. | Supervisión a cargo de la Unidad de Gestión del Riesgo | $47.869.874 |  | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso mínima cuantía MIC-136-2021 - Construcción de obras de estabilidad de taludes en las veredas El Arenillo y Alto Tablazo. NOTA: El monto y número de empleos corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2330091&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/476/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/03/PB100926-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/03/PC020998-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/03/PC221111-scaled.jpg |  | 810002434 | CO1PCCNTR2999786
284 | 475 | Obra de Estabilidad Alto Corinto 2 | Obras De Estabilidad | Vereda Alto Corinto | Vereda Alto Corinto | Corregimiento El Manantial | 5.081925,-75.514407 | INNOVA PROYECTOS S.A.S | Supervisión a cargo de la Unidad de Gestión del Riesgo | $49.374.638 |  | 2021-11-19 | 2021-12-19 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso mínima cuantía MIC-142-2021 - Construcción de obras de estabilidad de taludes en el centro poblado Alto Corinto - Municipio de Manizales. NOTA: El monto y número de empleos corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2345246&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/475/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/03/PC061043-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/03/P1201262-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/03/P1280085-2-scaled.jpg |  | 900359695 | CO1PCCNTR3023236
285 | 474 | Obra de Estabilidad Alto Corinto 1 | Obras De Estabilidad | Vereda Alto Corinto | Vereda Alto Corinto | Corregimiento El Manantial | 5.084327,-75.515171 | INNOVA PROYECTOS S.A.S | Supervisión a cargo de la Unidad de Gestión del Riesgo | $49.374.638 |  | 2021-11-19 | 2021-12-19 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso mínima cuantía MIC-142-2021 - Construcción de obras de estabilidad de taludes en el centro poblado Alto Corinto - Municipio de Manizales. NOTA: El monto y número de empleos corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2345246&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/474/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/03/PC061041-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/03/P1061179-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/03/P1201260-scaled.jpg |  | 900359695 | CO1PCCNTR3023236
286 | 473 | Obra de Estabilidad Bajo Corinto - La Balastrera | Obras De Estabilidad | Vereda Alto Corinto | Vereda Alto Corinto | Corregimiento El Manantial | 5.087811,-75.516997 | L.R. AMBIENTAL S.A.S. | Supervisión a cargo de la Unidad de Gestión del Riesgo | $44.102.500 |  | 2021-11-10 | 2021-12-10 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso mínima cuantía MIC-134-2021 - Construcción de obras de manejo de aguas lluvias y de escorrentía en la vereda Bajo Corinto - sector La Balastrera - Municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2330028&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/473/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/03/PB190963-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/03/PC231138-scaled.jpg |  | 810002434 | CO1PCCNTR3004921
287 | 472 | Mejoramiento de vivienda #80 | Vivienda | Carrera 4B # 48-19 | Bosques del Norte | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08348, -75.49149 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/472/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-45-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-43.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
288 | 471 | Mejoramiento de vivienda #79 | Vivienda | Carrera 3D # 48F-59 | Bosques del Norte | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08234, -75.48817 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/471/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-44-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-42-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
289 | 470 | Mejoramiento de vivienda #78 | Vivienda | Carrera 4E # 48D-21 | Bosques del Norte | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08221, -75.49104 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/470/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-43-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-41.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
290 | 469 | Mejoramiento de vivienda #77 | Vivienda | Carrera 4 # 48-45 | Bosques del Norte | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08386, -75.49102 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/469/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/E6DBCFC6-22FC-4D58-9341-1001DEF7FCE2_1_201_a.jpeg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
291 | 468 | Mejoramiento de vivienda #76 | Vivienda | Carrera 48D1 # 3C-61 | Bosques del Norte | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08419, -75.48919 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 3 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/468/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-2.jpeg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
292 | 467 | Mejoramiento de vivienda #75 | Vivienda | Carrera 4B # 48-28 | Bosques del Norte | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08339, -75.49155 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/467/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-42-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-40.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
293 | 466 | Mejoramiento de vivienda #74 | Vivienda | Carrera 4D # 48B-08 | Bosques del Norte | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08264, -75.49165 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 3 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/466/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-41-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-39.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
294 | 465 | Mejoramiento de vivienda #73 | Vivienda | Calle 48D1 # 3C-46 | Bosques del Norte | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08427, -75.48911 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 3 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/465/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-40-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-38-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
295 | 464 | Mejoramiento de vivienda #72 | Vivienda | Carrera 4 # 48-12 | Bosques del Norte | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08385, -75.49126 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/464/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-39.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-37.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
296 | 463 | Mejoramiento de vivienda #71 | Vivienda | Carrera 11B # 46G-15 | Peralonso | 05-Ciudadela Del Norte | 5.07343, -75.49789 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/463/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-38-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-36-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
297 | 462 | Mejoramiento de vivienda #70 | Vivienda | Carrera 11C # 48-04 | El Caribe | 05-Ciudadela Del Norte | 5.07548, -75.49497 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/462/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-37-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-35-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
298 | 461 | Mejoramiento de vivienda #69 | Vivienda | Carrera 12B # 48A-13 | El Caribe | 05-Ciudadela Del Norte | 5.07509, -75.49416 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/461/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-36.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-34.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
299 | 460 | Mejoramiento de vivienda #68 | Vivienda | Carrera 14 # 47H-07 | Bajo Caribe | 05-Ciudadela Del Norte | 5.07175, -75.49473 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/460/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-35-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-1.jpeg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
300 | 459 | Mejoramiento de vivienda #67 | Vivienda | Carrera 12C # 48-11 | Bajo Caribe | 05-Ciudadela Del Norte | 5.07423, -75.49439 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 4 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/459/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-34-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-33-scaled.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
301 | 458 | Mejoramiento de vivienda #66 | Vivienda | Calle 47D # 12A-15 | Alto Caribe | 05-Ciudadela Del Norte | 5.07297, -75.49653 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/458/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-33-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues.jpeg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
302 | 457 | Mejoramiento de vivienda #65 | Vivienda | Carrera 12 # 47B-17 | Alto Caribe | 05-Ciudadela Del Norte | 5.07325, -75.49694 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/457/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-32-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-32.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
303 | 456 | Mejoramiento de vivienda #64 | Vivienda | Calle 47C # 12B-38 | Alto Caribe | 05-Ciudadela Del Norte | 5.07258, -75.4966 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/456/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-31-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-31.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
304 | 455 | Mejoramiento de vivienda #63 | Vivienda | Carrera 9C # 48K-35 | San Cayetano | 05-Ciudadela Del Norte | 5.07404, -75.49234 | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S | $383.221.730 | 2 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-050-2021 - Mejoramientos de vivienda en las comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Ecoturístico Cerro de Oro y la Comuna 12 de la zona rural del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/455/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-30-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-30.jpg |  | 9015247345 | CO1PCCNTR2875355
305 | 453 | Mejoramiento de vivienda #61 | Vivienda | Vereda San Peregrino | Vereda San Peregrino | Corregimiento Panorama | 5.047029,-75.575821 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 3 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/453/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/IMG_20210707_111524626-scaled.jpg |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
306 | 452 | Mejoramiento de vivienda #60 | Vivienda | Vereda San Peregrino | Vereda San Peregrino | Corregimiento Panorama | 5.05334,-75.57079 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/452/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-29-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-28.jpg |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
307 | 451 | Mejoramiento de vivienda #59 | Vivienda | Vereda Baja Argelia | Vereda Baja Argelia | Corregimiento Panorama | 5.06945,-75.54924 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/451/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-27-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-29.jpg |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
308 | 450 | Mejoramiento de vivienda #58 | Vivienda | Vereda Baja Argelia | Vereda Baja Argelia | Corregimiento Panorama | 5.0616,-75.55634 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/450/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-28.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-27.jpg |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
309 | 449 | Mejoramiento de vivienda #57 | Vivienda | Vereda La Aurora | Vereda La Aurora | Corregimiento Panorama | 5.07104,-75.5433 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/449/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-26.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-26-scaled.jpg |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
310 | 448 | Mejoramiento de vivienda #56 | Vivienda | Vereda La Aurora | Vereda La Aurora | Corregimiento Panorama | 5.07371,-75.54903 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/448/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-25.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-25.jpg |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
311 | 447 | Mejoramiento de vivienda #55 | Vivienda | Vereda El Arenillo | Vereda El Arenillo | Corregimiento Panorama | 5.06048,-75.53822 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/447/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-24.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-24-scaled.jpg |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
312 | 446 | Mejoramiento de vivienda #54 | Vivienda | Vereda El Arenillo | Vereda El Arenillo | Corregimiento Panorama | 5.05849,-75.53923 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/446/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-23.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-23-scaled.jpg |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
313 | 445 | Mejoramiento de vivienda #53 | Vivienda | Vereda Mateguadua | Vereda Mateguadua | Corregimiento El Manantial | 5.0861,-75.51615 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/445/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-22-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-22-scaled.jpg |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
314 | 444 | Mejoramiento de vivienda #52 | Vivienda | Vereda Mateguadua | Vereda Mateguadua | Corregimiento El Manantial | 5.10741,-75.51066 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/444/ |  |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
315 | 443 | Mejoramiento de vivienda #51 | Vivienda | Vereda Mateguadua | Vereda Mateguadua | Corregimiento El Manantial | 5.08146,-75.5151 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/443/ |  |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
316 | 442 | Mejoramiento de vivienda #50 | Vivienda | Vereda El Águila | Vereda El Águila | Corregimiento El Manantial | 5.10737,-75.51063 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/442/ |  |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
317 | 441 | Mejoramiento de vivienda #49 | Vivienda | Vereda Mateguadua | Vereda Mateguadua | Corregimiento El Manantial | 5.080569,-75.514313 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/441/ |  |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
318 | 440 | Mejoramiento de vivienda #48 | Vivienda | Vereda Alto Corinto | Vereda Alto Corinto | Corregimiento El Manantial | 5.08418,-75.51496 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/440/ |  |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
319 | 439 | Mejoramiento de vivienda #47 | Vivienda | Vereda Alto Bonito | Vereda Alto Bonito | Corregimiento El Manantial | 5.12797,-75.50643 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/439/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-21.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-21.jpg |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
320 | 438 | Mejoramiento de vivienda #46 | Vivienda | Vereda Tejares | Vereda Tejares | Corregimiento Corredor Agroturístico | 5.04095,-75.52903 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/438/ |  |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
321 | 432 | Mejoramiento de vivienda #40 | Vivienda | Vereda Java | Vereda Java | Corregimiento Corredor Agroturístico | 5.0093,-75.54443 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/432/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-15.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-15.jpg |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
322 | 430 | Mejoramiento de vivienda #38 | Vivienda | Vereda Caselata | Vereda Caselata | Corregimiento Corredor Agroturístico | 5.01724,-75.53074 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/430/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-13.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-13.jpg |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
323 | 429 | Mejoramiento de vivienda #37 | Vivienda | Vereda Bajo Tablazo | Vereda Bajo Tablazo | Corregimiento Corredor Agroturístico | 5.02689,-75.53817 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/429/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-12.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-12.jpg |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
324 | 428 | Mejoramiento de vivienda #36 | Vivienda | Vereda Tejares | Vereda Tejares | Corregimiento Corredor Agroturístico | 5.04158,-75.53048 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/428/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-11-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-11.jpg |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
325 | 427 | Mejoramiento de vivienda #35 | Vivienda | Vereda Bajo Tablazo | Vereda Bajo Tablazo | Corregimiento Corredor Agroturístico | 5.02364,-75.53963 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/427/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-10-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-10.jpg |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
326 | 426 | Mejoramiento de vivienda #34 | Vivienda | Vereda El Aventino | Vereda El Aventino | Corregimiento Corredor Agroturístico | 5.02975,-75.54517 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/426/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-9.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-9-scaled.jpg |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
327 | 425 | Mejoramiento de vivienda #33 | Vivienda | Vereda Alto del Naranjo | Vereda Alto del Naranjo | Corregimiento Corredor Agroturístico | 5.00842,-75.56134 | CONSORCIO JCG-BULEVAR | CONSORCIO MANIZALES 2021 | $384.088.687 | 2 | 2021-10-22 | 2022-01-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-048-2021 - Mejoramientos de vivienda en los Corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/425/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-8.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-8.jpg |  | 901525863 | CO1PCCNTR2919707
328 | 423 | Mejoramiento de vivienda #31 | Vivienda | Vereda Quiebra de Vélez | Vereda Quiebra de Vélez | Corregimiento El Remanso | 5.162778, -75.660116 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/423/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
329 | 422 | Mejoramiento de vivienda #30 | Vivienda | Vereda El Chuzo | Vereda El Chuzo | Corregimiento El Remanso | 5.0838560, -75.5623280 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/422/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-1-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-1-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
330 | 421 | Mejoramiento de vivienda #29 | Vivienda | Vereda Fonditos | Vereda Fonditos | Corregimiento Cristalina | 5.1497980,-75.5649400 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/421/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-2-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-2-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
331 | 420 | Mejoramiento de vivienda #28 | Vivienda | Vereda KM 41 | Vereda KM 41 | Corregimiento Colombia | 5.161317, -75.665272 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/420/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-3-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-3-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
332 | 419 | Mejoramiento de vivienda #27 | Vivienda | Vereda KM 41 | Vereda KM 41 | Corregimiento Colombia | 5.161317, -75.665272 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/419/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-4-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-4-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
333 | 417 | Mejoramiento de vivienda #25 | Vivienda | Vereda Santa Clara | Vereda Santa Clara | Corregimiento El Remanso | 5.083731, -75.565003 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/417/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Antes-6-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/Despues-6-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
334 | 416 | Campus Universitario - Bulevar de la Calle 19 desde Carrera 23 | Proyecto Estratégico | Carrera 23 Con Calle 19 | Centro | 01-Atardeceres | 5.071279,-75.519848 |  |  | $7.583.110.217 |  | 2022-10-03 | 2023-03-01 | 4 |  | Intervención que hace parte del proyecto Ciudad Universitaria, se busca generar un espacio público de calidad que conecte el centro de la ciudad (Iniciando en la Carrera 23 con Calle 19, por toda esta calle) con la Universidad de Manizales. |  |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/416/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/IMG_7213-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/IMG_7216-scaled.jpg
335 | 415 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS AVENIDA LA FUENTE | Reparación y mantenimiento de vías | AVENIDA LA FUENTE | AVENIDA LA FUENTE | 10-La Fuente | 5.059236,-75.508411 | En proceso de contratación LP-007-2022 en el SECOP II | GILDARDO OCAMPO MONTES | $1.549.999.500 | 30 | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 3 |  | Mantenimiento y rehabilitación de la superficie de rodadura, mediante la reparación de pavimento, en la AV. LA FUENTE. Proceso de licitación pública LP-007-2022 - REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO VÍA LA FUENTE, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ONDAS DE OTÚN CALLE 38 Y LA CARRERA 41 EN EL PUNTO DE EMPALME CON LA GLORIETA UBICADA SOBRE LA VÍA PANAMERICANA, EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3000301&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2961686&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/415/
336 | 414 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS AVENIDA KEVIN ANGEL | Reparación y mantenimiento de vías | AVENIDA KEVIN ANGEL | AVENIDA KEVIN ANGEL | 08-Palogrande | 5.059112,-75.483522 | CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S. | GILDARDO OCAMPO MONTES | $525.126.137 | 29 | 2022-07-25 | 2022-10-09 | 2 | 56 | Proceso de menor cuantía MC-037-022 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL PRINCIPAL Y FRANJA DE CIRCULACIÓN PEATONAL EN LA AVENIDA KEVIN ÁNGEL MEJÍA ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA Y LA CALLE 74 (SECTOR MABE) DE LA CIUDAD DE MANIZALES | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2967924&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2961686&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/414/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-2.34.38-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-2.34.39-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Image-2022-09-07-at-10.26.14-AM.jpeg |  | 901422847 | CO1PCCNTR3759766
337 | 413 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS AVENIDA PARALELA | Reparación y mantenimiento de vías | AVENIDA PARALELA | AVENIDA PARALELA | 10-La Fuente | 5.065252,-75.506072 | JOSE DOMINGO GAITAN NAVARRETE | GILDARDO OCAMPO MONTES | $575.659.816 | 30 | 2022-07-25 | 2022-10-09 | 2 | 100 | Proceso de menor cuantía MC-038-022 - REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, MEDIANTE LA REPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CARRERA 25 ENTRE CALLE 33 Y CALLE 67 DE LA AVENIDA PARALELA DE LA CIUDAD DE MANIZALES | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2967836&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2961686&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/413/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-2.25.01-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-2.11.38-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-2.25.01-PM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-2.22.54-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-2.11.39-PM.jpeg |  | 79345975 | CO1PCCNTR3767245
338 | 412 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS AVENIDA SANTANDER | Reparación y mantenimiento de vías | AVENIDA SANTANDER | AVENIDA SANTANDER | 04-La Estación | 5.063931,-75.495944 | LLANO LOAIZA SAS | GILDARDO OCAMPO MONTES | $480.250.702 | 30 | 2022-07-25 | 2022-10-09 | 2 | 33 | Proceso de menor cuantía MC-036-022 - CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL EN LA CARRERA 23 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 74 DE LA AVENIDA SANTANDER Y EN LA CARRERA 23ª ENTRE CALLE 74 Y CALLE 94ª DE LA AVENIDA ALBERTO MENDOZA DE LA CIUDAD DE MANIZALES. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2967927&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2961686&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/412/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-2.32.46-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-2.33.16-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-2.31.53-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-2.30.28-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-09-08-at-5.44.13-PM.jpeg |  | 901303570 | CO1PCCNTR3759764
339 | 399 | Mejoramiento de vivienda #24 | Vivienda | Vereda Santa Clara | Vereda Santa Clara | Corregimiento El Remanso | 5.088716, -75.562489 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/399/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
340 | 398 | Mejoramiento de vivienda #23 | Vivienda | Vereda Santa Clara | Vereda Santa Clara | Corregimiento El Remanso | 5.082830, -75.562013 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/398/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-1-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
341 | 397 | Mejoramiento de vivienda #22 | Vivienda | Vereda Santa Clara | Vereda Santa Clara | Corregimiento El Remanso | 5.0835150, -75.5652590 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/397/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-2-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
342 | 396 | Mejoramiento de vivienda #21 | Vivienda | Vereda Quiebra de Vélez | Vereda Quiebra de Vélez | Corregimiento El Remanso | 5.094080, -75.555922 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/396/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-1.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-3-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
343 | 395 | Mejoramiento de vivienda #20 | Vivienda | Vereda Quiebra de Vélez | Vereda Quiebra de Vélez | Corregimiento El Remanso | 5.094131, -75.556034 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/395/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-2.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-4-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
344 | 394 | Mejoramiento de vivienda #19 | Vivienda | Vereda Quiebra de Vélez | Vereda Quiebra de Vélez | Corregimiento El Remanso | 5.093593, -75.553193 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/394/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-3-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues.jpeg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
345 | 393 | Mejoramiento de vivienda #18 | Vivienda | Vereda Patio Bonito | Vereda Patio Bonito | Corregimiento El Remanso | 5.1201920,-75.5067470 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/393/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-4.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-5-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
346 | 392 | Mejoramiento de vivienda #17 | Vivienda | Vereda Patio Bonito | Vereda Patio Bonito | Corregimiento El Remanso | 5.106553, -75.560869 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/392/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-5-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-6-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
347 | 391 | Mejoramiento de vivienda #16 | Vivienda | Vereda Patio Bonito | Vereda Patio Bonito | Corregimiento El Remanso | 5.106657, -75.560927 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/391/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-6-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-7-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
348 | 390 | Mejoramiento de vivienda #15 | Vivienda | Vereda Morrogordo | Vereda Morrogordo | Corregimiento El Remanso | 5.091955, -75.558701 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/390/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-7.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-8-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
349 | 389 | Mejoramiento de vivienda #14 | Vivienda | Vereda Manzanares | Vereda Manzanares | Corregimiento El Remanso | 5.08321, -75.49161 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/389/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-8.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-9.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
350 | 388 | Mejoramiento de vivienda #13 | Vivienda | Vereda La Cabaña | Vereda La Cabaña | Corregimiento El Remanso | 5.094398, -75.571595 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/388/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-9.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-10-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
351 | 386 | Mejoramiento de vivienda #11 | Vivienda | Vereda Patio Bonito | Vereda Patio Bonito | Corregimiento El Remanso | 5.104386, -75.561304 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/386/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-11-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-12-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
352 | 385 | Mejoramiento de vivienda #10 | Vivienda | Vereda La Cabaña | Vereda La Cabaña | Corregimiento El Remanso | 5.099819, -75.580317 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/385/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-12-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-1.jpeg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
353 | 384 | Mejoramiento de vivienda #9 | Vivienda | Vereda La Cabaña | Vereda La Cabaña | Corregimiento El Remanso | 5.097080, -75.567486 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/384/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-13-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Desoues-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
354 | 383 | Mejoramiento de vivienda #8 | Vivienda | Vereda El Chuzo | Vereda El Chuzo | Corregimiento El Remanso | 5.083924, -75.573068 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/383/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-14.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-13-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
355 | 381 | Mejoramiento de vivienda #6 | Vivienda | Vereda El Chuzo | Vereda El Chuzo | Corregimiento El Remanso | 5.082725, -75.572693 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/381/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-16-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-15-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
356 | 380 | Mejoramiento de vivienda #5 | Vivienda | Vereda Cueva Santa | Vereda Cueva Santa | Corregimiento El Remanso | 5.099732, -75.559399 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 3 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/380/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-18.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-16-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
357 | 379 | Mejoramiento de vivienda #4 | Vivienda | Vereda Cuchilla del Salado | Vereda Cuchilla del Salado | Corregimiento El Remanso | 5.111501, -75.535569 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/379/ |  |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
358 | 378 | Mejoramiento de vivienda #3 | Vivienda | Vereda Cuchilla del Salado | Vereda Cuchilla del Salado | Corregimiento El Remanso | 5.111408, -75.535672 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/378/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-19.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-17-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
359 | 377 | Mejoramiento de vivienda #2 | Vivienda | Vereda Cuchilla del Salado | Vereda Cuchilla del Salado | Corregimiento El Remanso | 5.149798, -75.564940 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/377/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-20.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-18-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
360 | 376 | Mejoramiento de vivienda #1 | Vivienda | Vereda La Cabaña | Vereda La Cabaña | Corregimiento El Remanso | 5.090001, -75.639485 | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | CONSORCIO MVM | $384.088.687 | 2 | 2021-10-29 | 2022-01-19 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía MC-049-2021 - Mejoramientos de vivienda en los corregimientos Colombia, La Cristalina y El Remanso de la zona rural del municipio de Manizales - precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste y a monto agotable. NOTA: El monto corresponde al total de contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2254453&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/376/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Antes-21.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2022/01/Despues-19-scaled.jpg |  | 10234490 | CO1PCCNTR2869795
361 | 375 | Parcheo Centro de la ciudad | Reparación y mantenimiento de vías | Carreras 18 (Avenida del Centro) y 27, y las Calles 15 y 30 | Centro | 03-Cumanday | 5.069219,-75.514129 | LR AMBIENTAL SAS |  | $50.863.330 | 8 | 2021-12-06 | 2021-12-31 |  | 100 | Intervención que hace parte del proceso de mínima cuantía MIC-188-2021 - Parcheo en pavimento flexible y reparación de pavimentos en concreto rígido, en algunos puntos críticos del Centro de la ciudad, entre las Carreras 18 (Avenida del Centro) y 27, y las Calles 15 y 30. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2414292&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/375/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-30-at-3.06.18-PM-4.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Image-2022-03-22-at-11.51.29-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-30-at-3.06.19-PM-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Image-2022-03-22-at-11.51.38-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Image-2022-03-22-at-11.51.37-AM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Image-2022-03-22-at-11.51.38-AM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Image-2022-03-22-at-11.51.37-AM-1.jpeg |  | 810002434 | CO1PCCNTR3082373
362 | 373 | Mantenimiento de pavimento sector El Cable | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 23B entre Calles 64 y 65 | El Cable | 08-Palogrande | 5.056345,-75.486782 | NORBEY CORREAL VARGAS |  | $50.392.680 | 8 | 2021-12-06 | 2021-12-31 |  | 100 | Intervención que hace parte del proceso de mínima cuantía MIC-186-2021 - Reparación en concreto rígido y flexible de la vía ubicada en la Carrera 23B entre Calles 64 y 65, ubicada en el sector del Cable, del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2412029&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/373/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-30-at-3.06.21-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Image-2022-02-03-at-12.42.20-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Image-2022-02-03-at-12.42.22-PM.jpeg |  | 12266703 | CO1PCCNTR3075321
363 | 354 | Obra de estabilidad Carrera 19A con Calle 46B | Obras De Estabilidad | Carrera 19A con Calle 46B | Los Cedros | 04-La Estación | 5.06858,-75.500582 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S |  | $473.599.114 | 24 | 2021-09-21 | 2021-12-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-047-2021 - Mantenimiento y reparación de áreas con tratamiento geotécnico en el área urbana y rural del municipio de Manizales-monto agotable. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183133&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/354/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1634920483990-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1636854555536-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1637695566630-scaled.jpg |  | 900390213 | CO1PCCNTR2843435
364 | 353 | Obra de estabilidad Calle 68A con Carrera 9 | Obras De Estabilidad | Calle 68A con Carrera 9 | La Sultana | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.060592,-75.470777 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | Supervisión a cargo de la Unidad de Gestión del Riesgo | $473.599.114 |  | 2021-09-21 | 2021-12-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-047-2021 - Mantenimiento y reparación de áreas con tratamiento geotécnico en el área urbana y rural del municipio de Manizales-monto agotable. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183133&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/353/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1634920484234-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1636492431671-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1644514414107-scaled.jpg |  | 900390213 | CO1PCCNTR2843435
365 | 352 | Obra de estabilidad Calle 31 Carrera 14, entrada al Galán | Obras De Estabilidad | Calle 31 Carrera 14 | Galán | 02-San José | 5.072716,-75.511538 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | Supervisión a cargo de la Unidad de Gestión del Riesgo | $473.599.114 |  | 2021-09-21 | 2021-12-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-047-2021 - Mantenimiento y reparación de áreas con tratamiento geotécnico en el área urbana y rural del municipio de Manizales-monto agotable. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183133&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/352/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1634424365509-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1634920483952-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1635878790807-scaled.jpg |  | 900390213 | CO1PCCNTR2843435
366 | 351 | Obra de estabilidad Avenida el Guamo, entrada a San Cayetano | Obras De Estabilidad | Avenida el Guamo, entrada a San Cayetano | San Cayetano | 05-Ciudadela Del Norte | 5.071904,-75.494065 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S |  | $473.599.114 |  | 2021-09-21 | 2021-12-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-047-2021 - Mantenimiento y reparación de áreas con tratamiento geotécnico en el área urbana y rural del municipio de Manizales-monto agotable. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183133&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/351/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1634426324059.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1635271828427-scaled.jpg |  | 900390213 | CO1PCCNTR2843435
367 | 350 | Obra de estabilidad Calle 57E con Carrera 10A | Obras De Estabilidad | Calle 57E con Carrera 10A | La Carola | 12-Nuevo Horizonte | 5.066939,-75.487298 | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S |  | $473.599.114 |  | 2021-09-21 | 2021-12-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-047-2021 - Mantenimiento y reparación de áreas con tratamiento geotécnico en el área urbana y rural del municipio de Manizales-monto agotable. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183133&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/350/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1634214699517-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1634920484147-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1636492431629-scaled.jpg |  | 900390213 | CO1PCCNTR2843435
368 | 349 | Mantenimiento de fachada del Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores | Infraestructura Social Y Comunitaria | Calle 33 # 24-28 | Fundadores | 03-Cumanday | 5.068216,-75.51031 | PRYCON EAT | Director Gestión de Bienes | $111.442.639 | 5 | 2021-01-03 | 2021-03-15 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía - INFI-SA-005-2020 - Mantenimiento correctivo para la reparación de la fachada del Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores localizado en la Calle 33 # 24-28 por humedales y desprendimientos de las piedras que recubren el edificio. |  |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/207468/
369 | 345 | Obra de estabilidad barrio Chachafruto | Obras De Estabilidad | Barrio Chachafruto contiguo a casa #15 | Chachafruto | 07-Tesorito | 5.03749,-75.474732 | INNOVA PROYECTOS S.A.S |  | $39.279.309 | 6 | 2021-10-20 | 2021-11-20 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del contrato de mínima cuantía - MIC-125-2021 - Construcción obra de estabilidad de taludes en el barrio Chachafruto - Municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2308093&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/345/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/PB160946-1.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/P1031167-scaled.jpg
370 | 344 | Adecuaciones Centro Deportivo La Estación | Escenarios Deportivos | Terrazas de la Autónoma | Uribe | 04-La Estación | 5.066432,-75.507282 | FABIO SALAZAR TAMAYO | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $67.797.965 | 14 | 2021-11-17 | 2021-12-07 |  | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 063-2021 - Adecuaciones para el Centro Deportivo La Estación e instalación de teja alveolar vertical en las fachadas - Municipio de Manizales. &nbsp; | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2315136&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/344/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-11-10-at-2.08.16-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-02-02-at-2.41.43-PM.jpeg
371 | 343 | Mejoramiento de la vía rural San Isidro - Hospital Veterinario | Reparación y mantenimiento de vías | Hospital Público Veterinario | Bella Montaña | 01-Atardeceres | 5.09545,-75.528007 | SEBASTIAN OSORIO MAYA | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $180.928.659 | 27 | 2021-11-22 | 2022-01-19 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 064-2021 “Mejoramiento de la vía rural San Isidro - Hospital Veterinario, mediante la construcción de pavimentos y andenes. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2317900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2411339&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/343/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-02-03-at-9.14.29-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-02-03-at-8.44.05-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-22-at-2.54.27-PM-4-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-22-at-2.54.28-PM-1.jpeg
372 | 342 | Construcción vía en pavimento en concreto rígido ubicada en la Carrera 10 entre las Calles 55B Y 56 | Construcción de vías | Carrera 10 entre las Calles 55B Y 56 | La Carola | 12-Nuevo Horizonte | 5.069228,-75.488533 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | PROINCO INGENIERIA S.A.S | $387.391.271 | 58 | 2021-11-15 | 2022-11-13 | 11 | 30 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-068-2021 - Construcción vía en pavimento en concreto rígido ubicada en la Carrera 10 entre las Calles 55B Y 56, barrio La Carola, en la ciudad de Manizales, en cumplimiento de la sentencia 057/2020. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2345678&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2411967&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/342/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/PHOTO-2021-11-11-11-49-22.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-08-11-at-2.27.21-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-1.47.48-PM.jpeg
373 | 324 | Mantenimiento Cisco San Cayetano | Partidas Globales | Calle 48L Carrera 9F-31 | San Cayetano | 05-Ciudadela Del Norte | 5.07332,-75.493227 | JHON JAIRO GALLEGO ALZATE | FRANCO NAVARRO S.A.S | $13.498.774 | 28 | 2021-10-20 | 2022-02-08 | 3 | 1 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 056 - Reparaciones locativas de la infraestructura comunitaria y obras de embellecimiento y mejoramiento de las condiciones del espacio público y su accesibilidad en las once (11) comunas del municipio de Manizales. Se van a mejorar las condiciones locativas del centro comunitario con el fin de propiciar espacios más agradables, libres de humedades, con baños funcionales y pinturas en buen estado. NOTA: El número de empleos corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2288469&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2315128&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/324/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-03-16-at-2.17.57-PM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211112_100049-1.jpg |  | 10258048 | CO1PCCNTR2969262
374 | 315 | Mantenimiento CDI San José | Partidas Globales | Calle 26 #16-21 | San José | 02-San José | 5.071612,-75.515116 | JHON JAIRO GALLEGO ALZATE | FRANCO NAVARRO S.A.S | $57.679.060 | 28 | 2021-10-20 | 2022-02-08 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 056 - Reparaciones locativas de la infraestructura comunitaria y obras de embellecimiento y mejoramiento de las condiciones del espacio público y su accesibilidad en las once (11) comunas del municipio de Manizales. Se van a mejorar las condiciones locativas de la institución, pues presenta deterioro en los pisos y en la fachada de las instalaciones debido a condiciones de tráfico e intemperie. NOTA: El número de empleos corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2288469&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2315128&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/315/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/20210511_0809360-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG_5398-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/20210804_083429-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG-20211122-WA0010.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/CDI-2.jpg |  | 10258048 | CO1PCCNTR2969262
375 | 313 | Mantenimiento cancha Palochiquito (Minitas) | Escenarios Deportivos | Minitas | Calle 63B # 9B-79 | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.063006,-75.474631 | HEVERTH QUINTERO PINEDA | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $566.587.592 | 42 | 2021-10-28 | 2022-02-15 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 055-2021 - Mantenimiento y rehabilitación a cerramientos superficies de juego y otras adecuaciones a campos deportivos del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/313/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211126_101816-2.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-09-at-8.58.31-AM.jpeg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2936888
376 | 312 | Mantenimiento cancha La Aurora | Escenarios Deportivos | Por tratarse de Vereda no presenta nomenclatura | Vereda La Aurora | 01-Atardeceres | 5.07321,-75.547218 | HEVERTH QUINTERO PINEDA | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $566.587.592 | 42 | 2021-10-28 | 2022-02-15 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 055-2021 - Mantenimiento y rehabilitación a cerramientos superficies de juego y otras adecuaciones a campos deportivos del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/312/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-11-23-at-8.59.23-AM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-09-at-10.58.03-AM.jpeg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2936888
377 | 311 | Mantenimiento cancha Morrogacho | Escenarios Deportivos | Por tratarse de Vereda no presenta nomenclatura | Vereda Morrogacho | 01-Atardeceres | 5.074081,-75.538017 | HEVERTH QUINTERO PINEDA | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $566.587.592 | 42 | 2021-10-28 | 2022-02-15 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 055-2021 - Mantenimiento y rehabilitación a cerramientos superficies de juego y otras adecuaciones a campos deportivos del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/311/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-11-23-at-8.59.22-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-09-at-11.07.23-AM.jpeg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2936888
378 | 310 | Mantenimiento cancha gramilla Vereda el 41 | Escenarios Deportivos | Por tratarse de Vereda no presenta nomenclatura | Vereda KM 41 | Corregimiento Colombia | 5.165414,-75.660396 | HEVERTH QUINTERO PINEDA | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $566.587.592 | 42 | 2021-10-28 | 2022-02-15 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 055-2021 - Mantenimiento y rehabilitación a cerramientos superficies de juego y otras adecuaciones a campos deportivos del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/310/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG-20211124-WA0011.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-08-at-12.02.17-PM.jpeg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2936888
379 | 309 | Mantenimiento cancha arenilla barrio El Nevado | Escenarios Deportivos | Carrera 34 entre Calles 27 y 28A | El Nevado | 10-La Fuente | 5.060321,-75.5133 | HEVERTH QUINTERO PINEDA | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $566.587.592 | 42 | 2021-10-28 | 2022-02-15 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 055 - Mantenimiento y rehabilitación a cerramientos superficies de juego y otras adecuaciones a campos deportivos del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/309/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211126_093844-1-2-1.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-09-at-10.25.27-AM.jpeg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2936888
380 | 308 | Mejoramiento cancha arenilla barrio Asunción | Escenarios Deportivos | Calle 51G con Carrera 15B | Asunción | 04-La Estación | 5.067558,-75.493279 | HEVERTH QUINTERO PINEDA | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $566.587.592 | 42 | 2021-10-28 | 2022-02-15 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 055 - Mantenimiento y rehabilitación a cerramientos superficies de juego y otras adecuaciones a campos deportivos del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/308/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211126_102913-2.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-08-at-12.01.06-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-08-at-11.26.25-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-08-at-11.28.40-AM.jpeg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2936888
381 | 307 | Mejoramiento cancha sintética barrio Baja Suiza | Escenarios Deportivos | Calle 67 con Carrera 17C | Baja Suiza | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.056031,-75.47996 | HEVERTH QUINTERO PINEDA | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $566.587.592 | 42 | 2021-10-28 | 2022-02-15 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 055 - Mantenimiento y rehabilitación a cerramientos superficies de juego y otras adecuaciones a campos deportivos del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/307/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211126_101024-2.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-04-21-at-6.02.16-PM.jpeg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2936888
382 | 306 | Mejoramiento cancha sintética barrio Arrayanes | Escenarios Deportivos | Calle 37A con Carrera 47 | Arrayanes | 10-La Fuente | 5.058405,-75.511058 | HEVERTH QUINTERO PINEDA | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $566.587.592 | 42 | 2021-10-28 | 2022-02-15 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 055 - Mantenimiento y rehabilitación a cerramientos superficies de juego y otras adecuaciones a campos deportivos del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/306/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211111_113155-2.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-11-17-at-12.03.32-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-04-21-at-6.00.32-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-04-21-at-6.01.44-PM-1.jpeg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2936888
383 | 305 | Mejoramiento cancha sintética barrio Solferino | Escenarios Deportivos | Calle 49B con Carrera 7 | Solferino | 05-Ciudadela Del Norte | 5.076766,-75.48941 | HEVERTH QUINTERO PINEDA | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $566.587.592 | 42 | 2021-10-28 | 2022-02-15 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 055 - Mantenimiento y rehabilitación a cerramientos superficies de juego y otras adecuaciones a campos deportivos del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/305/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-11-23-at-8.59.27-AM-3.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-09-at-10.11.55-AM.jpeg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2936888
384 | 304 | Mejoramiento cancha sintética barrio El Carmen | Escenarios Deportivos | Calle 18 entres carreras 32 y 32A | El Carmen | 11-La Macarena | 5.061033,-75.519745 | HEVERTH QUINTERO PINEDA | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $566.587.592 | 42 | 2021-10-28 | 2022-02-15 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 055 - Mantenimiento y rehabilitación a cerramientos superficies de juego y otras adecuaciones a campos deportivos del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/304/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-27-at-8.43.08-PM-3.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-09-at-10.39.01-AM.jpeg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2936888
385 | 303 | Mejoramiento cancha sintética barrio Aranjuez | Escenarios Deportivos | Carrera 42 entre Calles 72 y 73 | Aranjuez | 09-Universitaria | 5.041954,-75.49899 | HEVERTH QUINTERO PINEDA | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $566.587.592 | 42 | 2021-10-28 | 2022-02-15 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 055 - Mantenimiento y rehabilitación a cerramientos superficies de juego y otras adecuaciones a campos deportivos del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/303/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211126_090516-1.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-04-21-at-5.55.27-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-04-21-at-5.52.03-PM.jpeg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2936888
386 | 302 | Mantenimiento cancha sintética barrio La Enea | Escenarios Deportivos | Carrera 36 Entre Calles 100B y 101 | La Enea | 07-Tesorito | 5.030409,-75.463896 | HEVERTH QUINTERO PINEDA | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $566.587.592 | 42 | 2021-10-28 | 2022-02-15 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 055 - Mantenimiento y rehabilitación a cerramientos superficies de juego y otras adecuaciones a campos deportivos del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/302/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/PHOTO-2021-10-27-20-43-09.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-08-at-12.07.32-PM.jpeg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2936888
387 | 301 | Mantenimiento cancha gramilla Bosque Popular | Escenarios Deportivos | Centro Recreacional Bosque Popular El Prado | San Marcel | 07-Tesorito | 5.035363,-75.480365 | HEVERTH QUINTERO PINEDA | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $566.587.592 | 42 | 2021-10-28 | 2022-02-15 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 055 - Mantenimiento y rehabilitación a cerramientos superficies de juego y otras adecuaciones a campos deportivos del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/301/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-11-23-at-9.01.39-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-22-at-11.54.53-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-22-at-11.54.45-AM.jpeg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2936888
388 | 300 | Mejoramiento cancha El Nevado (Águilas) | Escenarios Deportivos | Calle 29 con Carrera 34 | El Nevado | 10-La Fuente | 5.060434,-75.512709 | SUNTREE CONSTRUCTOR SAS ZOMAC | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $145.263.836 | 18 | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 054 - Mejoramiento y adecuaciones a placas deportivas multifuncionales del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2295808&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/299/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-11-18-at-10.45.00-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211126_093542-1.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-28-at-1.07.31-PM-1.jpeg
389 | 299 | Mejoramiento cancha Bosques del Norte | Escenarios Deportivos | Carrera 3G con Calle 48F | Bosques del Norte | 05-Ciudadela Del Norte | 5.082065,-75.489614 | SUNTREE CONSTRUCTOR SAS ZOMAC | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $145.263.836 | 18 | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 054 - Mejoramiento y adecuaciones a placas deportivas multifuncionales del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2295808&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/300/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-11-18-at-10.38.44-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20211126_095757-1.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-28-at-1.07.30-PM.jpeg
390 | 298 | Construcción del pavimento en concreto rígido en la vía en la Calle 48F entre las Carreras 1F y 1I y la vía ubicada entre las Carreras 1F y 1J | Construcción de vías | Calle 48F entre las Carreras 1F y 1I y la vía ubicada entre las Carreras 1F y 1J | San Sebastián | 05-Ciudadela Del Norte | 5.088481,-75.487967 | ALEXANDER LÓPEZ BETANCUR | PROINCO INGENIERIA S.A.S | $367.448.985 | 55 | 2021-11-05 | 2022-02-19 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-059-2021 - Construcción del pavimento en concreto rígido en la vía en la Calle 48F entre las Carreras 1F y 1I y la vía ubicada entre las Carreras 1F y 1J | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2308789&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/298/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-05-at-9.40.22-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-02-03-at-8.37.27-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-04-21-at-4.12.53-PM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-05-at-9.40.23-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-02-03-at-8.37.28-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-04-21-at-4.12.46-PM.jpeg
391 | 297 | Construcción del pavimento en concreto rígido en la vía en la Calle 48F entre las Carreras 1C y 1 | Construcción de vías | Calle 48F entre las Carreras 1C y 1 | San Sebastián | 05-Ciudadela Del Norte | 5.089785,-75.487747 | JORGE JULIO CARMONA GIRALDO | PROINCO INGENIERIA S.A.S | $205.429.875 | 12 | 2021-11-15 | 2022-02-19 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-067-2021 - Construcción del pavimento en concreto rígido en la vía en la Calle 48F entre las Carreras 1C y 1 &nbsp; | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2325999&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2411339&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/297/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1-1C.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-02-17-at-2.56.36-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-04-21-at-4.12.56-PM-3.jpeg
392 | 295 | Parcheo Avenida Paralela | Reparación y mantenimiento de vías | AV Paralela | Belén | 08-Palogrande | 5.060887,-75.493906 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | CONSORCIO MR | $516.491.463 | 20 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-022-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales en las comunas 8 y 9. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/295/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/PHOTO-2021-09-27-14-36-15.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/PHOTO-2021-09-27-14-36-16.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/PHOTO-2021-09-27-14-36-17.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG_0952-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG_0962-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG_0963-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG_0972-scaled.jpg
393 | 294 | Adecuación de espacio público PE-15 - Barrio San Jorge | Parques | Calle 48 con Carrera 20 | San Jorge | 04-La Estación | 5.066496,-75.499635 | ERUM | Supervisión a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente | $15.000.000 | 14 | 2021-09-01 | 2021-12-20 | 3 | 100 | Realización de experimentos urbanos de pequeña escala en la modificación de los equipamientos del espacio público, que permiten nuevas funcionalidades y formas de habitar el territorio por parte de las comunidades locales. Intervención que consta de: BANCAS EN CONCRETO 2 + PARQUE INFANTIL COMBINADA 2 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/294/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG-20210824-WA0008.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1633450999014-scaled.jpg
394 | 293 | Adecuación de espacio público PE-14 - Barrio El Caribe | Parques | Calle 47K con Carrera 12 | El Caribe | 05-Ciudadela Del Norte | 5.073998,-75.495735 | ERUM | Supervisión a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente | $23.500.000 | 14 | 2021-09-01 | 2021-12-20 | 3 | 100 | Realización de experimentos urbanos de pequeña escala en la modificación de los equipamientos del espacio público, que permiten nuevas funcionalidades y formas de habitar el territorio por parte de las comunidades locales. Intervención que consta de: BANCAS EN CONCRETO 3 + MESAS DE AJEDREZ | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/293/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1633449910045.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/1633449910033-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/PHOTO-2021-11-08-09-34-03.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/PHOTO-2021-11-08-09-34-55.jpg
395 | 292 | Adecuación de espacio público PE-13 - Barrio La Cumbre | Parques | Calle 61 con Carrera 8 | La Cumbre | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.065918,-75.47262 | ERUM | Supervisión a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente | $50.000.000 | 14 | 2021-09-01 | 2021-12-20 | 3 | 100 | Realización de experimentos urbanos de pequeña escala en la modificación de los equipamientos del espacio público, que permiten nuevas funcionalidades y formas de habitar el territorio por parte de las comunidades locales. Intervención que consta de: TRX LINEAL + COLUMPIO NIDO + URBANISMO TÁCTICO + CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/292/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG_20210818_165418-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/IMG-20210827-WA0089.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/PHOTO-2022-02-01-17-45-36.jpg
396 | 291 | Mantenimiento Institución Educativa Mariscal Sucre Sede D (Escuela Ricardo Flórez) | Infraestructura Educativa | Calle 63 No. 13-30 | Viveros | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.062167,-75.479381 | CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA | CONSORCIO INTERVENTORIA G-A | $299.358.768 | 22 | 2021-11-01 | 2022-02-17 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-057-2021 - Mantenimiento de la planta física del establecimiento educativo oficial Mariscal Sucre Sede B (Escuela La Cumbre), de propiedad del municipio de Manizales y mejoramiento de las plantas físicas de los establecimientos educativos oficiales: Chipre Sede B (Escuela Julio Zuluaga) y Mariscal Sucre Sede E (Escuela Ricardo Flórez) de propiedad del municipio de Manizales, mediante la construcción de canchas múltiples. Aclaración: el monto corresponde a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2282999&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2267010&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/291/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-01-19-at-2.35.56-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2022-03-08-at-8.18.00-AM.jpeg
397 | 290 | Mantenimiento de la planta física del Establecimiento Educativo Mariscal Sucre Sede B | Infraestructura Educativa | Carrera 16 # 63-15 | La Cumbre | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.060636,-75.481323 | CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA | CONSORCIO INTERVENTORIA G-A | $299.358.768 | 22 | 2021-11-01 | 2022-02-17 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-057-2021 - Mantenimiento de la planta física del establecimiento educativo oficial Mariscal Sucre Sede B (Escuela La Cumbre), de propiedad del municipio de Manizales y mejoramiento de las plantas físicas de los establecimientos educativos oficiales: Chipre Sede B (Escuela Julio Zuluaga) y Mariscal Sucre Sede E (Escuela Ricardo Flórez) de propiedad del municipio de Manizales, mediante la construcción de canchas múltiples. Aclaración: el monto corresponde a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2282999&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2267010&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/290/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/09/IMG_3121-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/09/WhatsApp-Image-2022-03-08-at-8.17.58-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/09/WhatsApp-Image-2022-01-19-at-3.23.58-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/09/E20EAF5B-AAA6-488A-95FA-71F7136CEEEB_1_201_a.jpeg
398 | 289 | Escaleras Chipre Calle 12A Carrera 13A | Bulevares Y Andenes | 12A Carrera 13A | Chipre | 01-Atardeceres | 5.072975,-75.524119 | RUBEN ANTONIO NARANJO BONILLA | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $483.380.372 | 27 | 2021-06-08 | 2021-09-07 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-011-2021 "Construcción, mantenimiento y reparación de andenes", mediante la cual se pretende instalar una baranda a lo largo de las escaleras de la Calle 12A Carrera 13A del barrio Chipre. Aclaración: el numero de empleos generados y el monto, corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/289/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/ANTES-CHIPRE-CLL-12A-CRA-13A-e1630947240506.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/DESPUES-CHIPRE-CLL-12A-CRA-13A.jpg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2454695
399 | 288 | Escaleras al frente de Villa Carmenza | Bulevares Y Andenes | Carrera 32A Calle 46 | Villa Carmenza | 10-La Fuente | 5.061137,-75.508679 | RUBEN ANTONIO NARANJO BONILLA | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $483.380.372 | 27 | 2021-06-08 | 2021-09-07 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-011-2021 "Construcción, mantenimiento y reparación de andenes", mediante la cual se pretende instalar una baranda en las escaleras de la Carrera 32A Calle 46. Aclaración: el numero de empleos generados y el monto, corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/288/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/ANTES-ANDEN-FRENTE-A-VILLACARMENZA.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/DESPUES-ANDEN-FRENTE-A-VILLACARMENZA.jpg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2454695
400 | 287 | Mantenimiento de andén en Fátima en la Calle 67 # 30C-33 | Bulevares Y Andenes | Calle 67 # 30C-33 | Fátima | 09-Universitaria | 5.052685,-75.494752 | RUBÉN ANTONIO NARANJO BONILLA | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $483.380.372 | 27 | 2021-06-08 | 2021-09-07 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-011-2021 "Construcción, mantenimiento y reparación de andenes", mediante la cual se pretende reparar el andén al costado de la IE Atanasio Girardot por la Calle 67 # 30C-33 del barrio Fátima. Aclaración: el numero de empleos generados y el monto, corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1856831&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/287/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/AVANCE-ANDEN-ESCUELA-ATANASIO-GIRARDOT.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/IMG_0045-scaled.jpg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2454695
401 | 286 | Mantenimiento de andén en La Toscana en la Calle 64 con Carrera 15A | Bulevares Y Andenes | Calle 64 con Carrera 15A | La Toscana | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.060272,-75.480617 | RUBEN ANTONIO NARANJO BONILLA | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $483.380.372 | 27 | 2021-06-08 | 2021-09-07 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-011-2021 "Construcción, mantenimiento y reparación de andenes", mediante la cual se pretende reparar el andén al costado de la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez por la Calle 64 con Carrera 15A del barrio La Toscana. Aclaración: el numero de empleos generados y el monto, corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1856831&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/286/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/ANTES-ANDEN-CARABINEROS.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/DESPUES-ANDEN-CARABINEROS.jpg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2454695
402 | 285 | Mantenimiento de andén en Minitas en la Calle 62 # 10-11 | Bulevares Y Andenes | Calle 62 # 10-11 | Minitas | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.066862,-75.479624 | RUBEN ANTONIO NARANJO BONILLA | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $483.380.372 | 27 | 2021-06-08 | 2021-09-07 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-011-2021 "Construcción, mantenimiento y reparación de andenes", mediante la cual se pretende reparar el andén de la Calle 62 # 10-11 del barrio Minitas. Aclaración: el numero de empleos generados y el monto, corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1856831&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/285/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/ANDEN-MINITAS-CLL-62-10-11-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/AVANCE.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/DESPUES.jpg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2454695
403 | 284 | Mantenimiento de andén en Peralonso en la Calle 46 Carrera 12D | Bulevares Y Andenes | Calle 46 Carrera 12D | Peralonso | 05-Ciudadela Del Norte | 5.071452,-75.499424 | RUBEN ANTONIO NARANJO BONILLA | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $483.380.372 | 27 | 2021-06-08 | 2021-09-07 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-011-2021 "Construcción, mantenimiento y reparación de andenes", mediante la cual se pretende reparar el andén unos metros más arriba del Mercado Libre en la Calle 46 Carrera 12D del barrio Peralonso. Aclaración: el numero de empleos generados y el monto, corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/284/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/ANTES-ANDEN-ENTRADA-A-PERALONSO-2-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/DESPUES-ANDEN-ENTRADA-A-PERALONSO.jpg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2454695
404 | 280 | Mantenimiento de andén principal en Villapilar | Bulevares Y Andenes | Andén principal Villapilar cerca al núcleo 15 | Villapilar | 01-Atardeceres | 5.085431,-75.526071 | RUBEN ANTONIO NARANJO BONILLA | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $483.380.372 | 27 | 2021-06-08 | 2021-09-07 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-011-2021 "Construcción, mantenimiento y reparación de andenes", mediante la cual se pretende reparar el andén contiguo al Núcleo del barrio Villapilar. Aclaración: el numero de empleos generados y el monto, corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/280/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/763036BC-FEF7-4087-A2DF-34EC9FE6CF9D_1_201_a.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-8.53.08-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-8.53.07-AM.jpeg |  | 98592585 | CO1PCCNTR2454695
405 | 279 | Renovación y Reestructuración de la planta física de la Secretaría de Movilidad | Infraestructura Social Y Comunitaria | Carrera 19 Calle 22 Esquina | Centro | 03-Cumanday | 5.069472,-75.518222 | INFOTIC | Supervisión a cargo de la Secretaría de Movilidad | $350.000.000 | 18 | 2021-07-16 | 2021-11-15 | 3 | 100 | Renovación y reestructuración integral de la planta física de la Secretaría de Movilidad mediante la reforma de los puestos de trabajo (espacios más amplios), salas de juntas para trabajo en conjunto, espacios de coworking, espacios de trabajo para los agentes de tránsito, salas de atención al usuario para las inspecciones y espacios para las audiencias de las inspecciones de movilidad. |  |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/279/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-23-at-2.54.44-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-23-at-2.54.43-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/PHOTO-2021-10-05-15-09-44.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/PHOTO-2021-11-30-15-24-16-1.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/PHOTO-2021-10-05-15-09-46.jpg
406 | 278 | Mantenimiento y mejoramiento Parque el Zafiro | Parques | Carrera 37 entre Calles 68 y 69 | Fátima | 09-Universitaria | 5.049148,-75.499599 | LR AMBIENTAL SAS | Supervisión a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente | $161.590.320 | 8 | 2021-09-20 | 2021-12-20 | 3 | 100 | Contrato de menor cuantía MC-045-2021 - Mantenimiento y mejoramiento del espacio público y mobiliario urbano existente del parque de Fátima (Parque el Zafiro). &nbsp; | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2160770&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/278/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-09-14-at-10.03.11-PM-16.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/IMG_0447-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/PHOTO-2021-10-22-07-39-37.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/IMG_5718-scaled.jpg
407 | 277 | Mantenimiento y repación del Puente Olivares | Reparación y mantenimiento de vías | Puente Olivares | Galán | 02-San José | 5.080335,-75.514524 | NICOLÁS CARDONA SÁNCHEZ | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $377.068.557 | 14 | 2021-07-16 | 2021-07-28 |  | 100 | Contrato de menor cuantía MC-007-2021 - Mantenimiento de derrumbes mediante en el cual se repara y rehabilita el Puente Olivares para la normalización del flujo vehicular en ambos sentidos. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1859309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/277/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-03-at-3.17.07-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/IMG_20210722_075834-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/08/IMG_20210729_073717-scaled.jpg
408 | 276 | Mantenimiento y la reparación de vías urbanas en las Carreras 31 y 32 entre el puente de la libertad y la Calle 107 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 31 y 32, entre Puente La Libertad y la Calle 107 | La Enea | 07-Tesorito | 5.032349,-75.461145 | JOSÉ ORLANDO RENDÓN LONDOÑO | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $49.175.700 | 7 | 2021-08-18 | 2021-09-17 |  | 100 | Proceso de mínima cuantía MIC-073-2021, mediante el cual se realiza el mantenimiento y la reparación de vías urbanas en las Carreras 31 y 32 entre el puente de la libertad y la Calle 107 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2103316&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/276/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-12-at-10.43.02-AM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_20210430_145229-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_20210430_145843-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0586-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0583-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0574-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0582-scaled.jpg
409 | 273 | Obra de estabilidad La Palma | Obras De Estabilidad | Por tratarse de vereda no presenta nomenclatura | Vereda La Palma | Corregimiento El Remanso | 5.095088,-75.534277 | GERMÁN VILLEGAS ESTRADA | Supervisión a cargo de la Secretaría de la Unidad de Gestión del Riesgo | $419.566.903 | 31 | 2021-10-20 | 2021-12-20 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 061-2021 - Construcción de obras de mitigación del riesgo y de manejo de aguas lluvias en las veredas Bajo Tablazo, Guacas, La Palma y Cuchilla del Salado del municipio de Manizales. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2286577&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/273/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/1635947994578-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/P2080024-scaled.jpg
410 | 271 | Obra de estabilidad Carrera 42 con Calle 11A Esquina ATG # 121 | Obras De Estabilidad | Carrera 42 con Calle 11A Esquina ATG # 121 | Estambul | 11-La Macarena | 5.053545,-75.524745 | ALVARO JARAMILLO SIERRA |  | $326.640.476 | 26 | 2021-09-21 | 2021-12-05 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 046-2021 - Construcción de obras de estabilidad y de manejo de aguas lluvias en varios puntos críticos de la comuna La Macarena - municipio de Manizales. Aclaración: El monto correspondo al total el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183318&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/271/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_20210928_075648-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/1634055515606-1-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/1637324517974-2.jpg
411 | 270 | Obra de estabilidad Calle 10 No. 24-110 La Kantrina ATG # 111 | Obras De Estabilidad | Calle 10 No. 24-110 La Kantrina ATG # 111 | Centenario | 11-La Macarena | 5.065499,-75.525406 | ALVARO JARAMILLO SIERRA |  | $326.640.476 | 26 | 2021-09-21 | 2021-12-05 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 046-2021 - Construcción de obras de estabilidad y de manejo de aguas lluvias en varios puntos críticos de la comuna La Macarena - municipio de Manizales. Aclaración: El monto correspondo al total el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183318&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/270/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_20211001_135309-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/1635878170488-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/1637237948822-2.jpg
412 | 269 | Obra de estabilidad Carrera 31E con Calle 10B Cancha ATG # 768 | Obras De Estabilidad | Carrera 31E con Calle 10B Cancha ATG # 768 | Centenario | 11-La Macarena | 5.061046,-75.524991 | ALVARO JARAMILLO SIERRA |  | $326.640.476 | 26 | 2021-09-21 | 2021-12-05 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 046-2021 - Construcción de obras de estabilidad y de manejo de aguas lluvias en varios puntos críticos de la comuna La Macarena - municipio de Manizales. Aclaración: El monto correspondo al total el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183318&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/269/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/1634051864356-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/1635878170272-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/1638373472013.jpg
413 | 267 | Obra de estabilidad Carrera 27A entre Calles 15 y 16A ATG # 760 | Obras De Estabilidad | Carrera 27A entre Calles 15 y 16A ATG # 760 | El Bosque | 11-La Macarena | 5.064147,-75.521806 | ALVARO JARAMILLO SIERRA | Supervisión a cargo de la Unidad de Gestión del Riesgo | $326.640.476 | 26 | 2021-09-21 | 2021-12-05 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 046-2021 - Construcción de obras de estabilidad y de manejo de aguas lluvias en varios puntos críticos de la comuna La Macarena - municipio de Manizales. Aclaración: El monto correspondo al total el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183318&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/267/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/1636468532127-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/PC221102-scaled.jpg
414 | 264 | Obra de estabilidad Carrera 34A Calle 31 | Obras De Estabilidad | Carrera 34A Calle 31 | Cervantes | 10-La Fuente | 5.060819,-75.510529 | NICOLÁS CARDONA SÁNCHEZ | Supervisión a cargo de la Secretaría de la Unidad de Gestión del Riesgo | $408.979.054 | 14 | 2021-10-15 | 2021-12-30 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 044-2021 - Construcción de obras de estabilidad y manejo de aguas lluvias en varios sectores de las comunas Universitaria y La Fuente-municipio de Manizales. NOTA: El monto y número de empleos corresponde a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2228455&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/264/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/1635878170212-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/1644516358668-scaled.jpg
415 | 262 | Obra de estabilidad Calle 66 Carrera 38 | Obras De Estabilidad | Calle 66 Carrera 38 | Pio XII | 09-Universitaria | 5.049541,-75.501029 | NICOLÁS CARDONA SÁNCHEZ | Supervisión a cargo de la Secretaría de la Unidad de Gestión del Riesgo | $408.979.054 | 14 | 2021-10-15 | 2021-12-30 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 044-2021 - Construcción de obras de estabilidad y manejo de aguas lluvias en varios sectores de las comunas Universitaria y La Fuente-municipio de Manizales. Aclaración: El monto corresponde al total del contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2228455&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=False |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/262/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/1635335991001.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/1636468532280-2-scaled.jpg
416 | 260 | Obra de estabilidad Calle 67B # 31A-10 | Obras De Estabilidad | Calle 67B # 31A-10 | Fátima | 09-Universitaria | 5.051508,-75.495247 | NICOLÁS CARDONA SÁNCHEZ | Supervisión a cargo de la Secretaría de la Unidad de Gestión del Riesgo | $408.979.054 | 14 | 2021-10-15 | 2021-12-30 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 044-2021 - Construcción de obras de estabilidad y manejo de aguas lluvias en varios sectores de las comunas Universitaria y La Fuente-municipio de Manizales. Aclaración: El monto corresponde al total del contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2228455&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=False |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/260/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/1636131175673-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/PB160952-scaled.jpg
417 | 259 | Mantenimiento vial reparación pavimento Ruta 30 frente pantalla anclada adelante edif. Colores | Reparación y mantenimiento de vías | Ruta 30 frente pantalla anclada adelante edif. Colores | Persia | 09-Universitaria | 5.054695,-75.501633 | JHON JAIRO GIRALDO SALAZAR | CONSORCIO MR 2020 | $475.412.743 | 20 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-024-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas comunas 10 y 11. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1962258&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/259/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/FDFE05F9-20F7-4436-B2DD-F151C7933FF9_1_105_c.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/235EB418-5716-4218-BEEE-780832D7B1A4_1_105_c.jpeg
418 | 258 | Mantenimiento vial reparación pavimento Carrera 47A # 36A-80 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 47A # 36A-80 | Villa Carmenza | 10-La Fuente | 5.058496,-75.509681 | JHON JAIRO GIRALDO SALAZAR | CONSORCIO MR 2020 | $475.412.743 | 20 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-024-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas comunas 10 y 11. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1962258&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/258/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/CLL-47A-36A-EL-CARMEN-2-scaled-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/AVANCE-Carrera-36A-Calle-47A-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_3059-scaled.jpg
419 | 257 | Mantenimiento vial reparación pavimento Centenario Cra 32A 10a-25 | Reparación y mantenimiento de vías | Centenario Cra 32A 10A-25 | Centenario | 11-La Macarena | 5.060885,-75.525792 | JHON JAIRO GIRALDO SALAZAR | CONSORCIO MR 2020 | $475.412.743 | 20 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-024-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas comunas 10 y 11. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1962258&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/257/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/PABLO-VI-SEDE-PRINCIPAL-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0938-scaled.jpg
420 | 255 | Mantenimiento vial reparación pavimento Calle 42 Carrera 32 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 42 Carrera 32 | El Palmar | 10-La Fuente | 5.061966,-75.507177 | JHON JAIRO GIRALDO SALAZAR | CONSORCIO MR 2020 | $475.412.743 | 20 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-024-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas comunas 10 y 11. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1962258&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/255/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-8.52.52-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-8.52.51-AM.jpeg
421 | 254 | Mantenimiento vial reparación pavimento Carrera 32 Calle 44 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 32 Calle 44 | El Palmar | 10-La Fuente | 5.061259,-75.507501 | JHON JAIRO GIRALDO SALAZAR | CONSORCIO MR 2020 | $475.412.743 | 20 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-024-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas comunas 10 y 11. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1962258&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/254/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-8.52.50-AM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-8.52.49-AM.jpeg
422 | 253 | Mantenimiento vial reparación pavimento Carrera 36A calle 47A principal | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 36A calle 47A principal | El Carmen | 10-La Fuente | 5.058973,-75.509301 | JHON JAIRO GIRALDO SALAZAR | CONSORCIO MR 2020 | $475.412.743 | 20 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-024-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas comunas 10 y 11. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1962258&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/253/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_30461-scaled.jpg
423 | 251 | Mantenimiento vial reparación pavimento Barrio Uribe Calle 39 26B-69 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 39 26B-69 | Uribe | 10-La Fuente | 5.064397,-75.507448 | Jhon Jairo Giraldo Salázar | CONSORCIO MR 2020 | $475.412.743 | 20 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-024-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas comunas 10 y 11. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952340&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/251/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/CLL-39-26B-1-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/AVANCE-Barrio-Uribe-Calle-39-26B-69.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0797-scaled.jpg | Al 25 de Agosto se han realizado actividades destacadas como: Demolición de losas a reparar y excavaciones.
424 | 245 | Mantenimiento vial reparación pavimento Milán Cra 20 calle 77 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 20 Calle 77 | Milán | 08-Palogrande | 5.047715,-75.478853 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | CONSORCIO MR 2020 | $516.491.463 | 20 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-022-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 8 y 9. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/245/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/Milan-Cra-20-calle-77-3-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0441-scaled.jpg | Al 07 de Septiembre se han realizado las siguientes actividades demolición pavimento existente, excavación material común e instalación sub base granular en carril izquierdo sentido Milán - La Sultana.
425 | 244 | Mantenimiento vial reparación pavimento Av. Paralela Carrera 25 Calle 68 ida y vuelta | Reparación y mantenimiento de vías | Av. Paralela Carrera 25 Calle 68 ida y vuelta | Palermo | 08-Palogrande | 5.052727,-75.487132 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | CONSORCIO MR 2020 | $516.491.463 | 20 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-022-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 8 y 9. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/244/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/Av.-Paralela-Carrera-25-Calle-68-ida-y-vuelta-7-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/Av.-Paralela-Carrera-25-Calle-68-ida-y-vuelta-2-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-8.53.06-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-23-at-7.17.52-AM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-23-at-7.17.52-AM.jpeg
426 | 243 | Mantenimiento vial reparación pavimento Calle 67 # 26-18 Santa Lucia 4 losas #25-129 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 67 #26-18 Santa Lucia 4 losas #25-129 | Palermo | 08-Palogrande | 5.05285,-75.488188 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | CONSORCIO MR 2020 | $516.491.463 | 20 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-022-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 8 y 9. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/243/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/Calle-67-26-18-Santa-Lucia-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-23-at-7.18.11-AM.jpeg | Al 10/08/21 se ha hecho la demolición de losas, excavación en material común, instalación sub base granular e instalación concreto para pavimento.
427 | 242 | Mantenimiento vial reparación pavimento frente a Sancancio entrada Parqueadero Baru | Reparación y mantenimiento de vías | Frente a Sancancio entrada Parqueadero Baru | Palermo | 08-Palogrande | 5.053354,-75.489205 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | CONSORCIO MR 2020 | $516.491.463 | 20 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-022-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 8 y 9. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/242/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/PALERMO-FRENTE-A-SANCANCIO-2-1-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/Avance-Sancancio-3.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0047-scaled.jpg | Al 25 de Agosto se han realizado actividades destacadas como: Demolición de losas a reparar y excavaciones.
428 | 240 | Mantenimiento vial parcheo vía a los Cámbulos | Reparación y mantenimiento de vías | Parcheo vía a los Cambulos | Malhabar | 09-Universitaria | 5.048582,-75.50495 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | CONSORCIO MR 2020 | $516.491.463 | 20 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-022-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 8 y 9. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/240/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/PARCHEO-VIA-A-LOS-CAMBULOS-2-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0444-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0442-scaled.jpg
429 | 239 | Mantenimiento vial reparación pavimento Fátima 3 esquinas panaderia | Reparación y mantenimiento de vías | Fatima 3 esquinas panaderia | Fátima | 09-Universitaria | 5.050952,-75.499361 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | CONSORCIO MR 2020 | $516.491.463 | 20 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-022-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales en las comunas 8 y 9. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/239/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-09-08-at-8.28.12-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-09-08-at-8.28.13-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0043-scaled.jpg
430 | 237 | Mantenimiento vial reparación pavimento Fátima #65A-35-16 | Reparación y mantenimiento de vías | Fatima #65a-35-16 | Fátima | 09-Universitaria | 5.051916,-75.49936 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | CONSORCIO MR 2020 | $516.491.463 | 20 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-022-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 8 y 9. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/237/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/ANTES-FATIMA-65A-35-16-3-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/F3BA86C4-5236-4B9A-BE78-5EA29FDE4EEE_1_105_c.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0343-scaled.jpg
431 | 233 | Mantenimiento vial reparación pavimento VIA FÁTIMA: antes del semáforo hasta el ICA | Reparación y mantenimiento de vías | Vía Fátima iniciando antes del semáforo de la Facultad de Zootecnia hasta el resalto al frente del ICA | Fátima | 09-Universitaria | 5.055158,-75.493371 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | CONSORCIO MR 2020 | $516.491.463 | 20 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-022-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 8 y 9. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato. Mantenimiento vial reparación pavimento sentido Glorieta Estadio - Vía Fátima, iniciando antes del semáforo de la Facultad de Zootecnia hasta el resalto al frente del ICA. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/233/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/ANTES-Via-Fatima-tramo-U.Caldas-Rogelio-Salmona-a-Veterinaria-algunas-losas-7-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/ANTES-Via-Fatima-tramo-U.Caldas-Rogelio-Salmona-a-Veterinaria-algunas-losas-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0930-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0929-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0928-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0927-scaled.jpg
432 | 230 | Mantenimiento vial reparación pavimento Calle 59 con Carrera 10 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 59 Carrera 10 | La Cumbre | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.067338,-75.474937 | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA | CONSORCIO MR 2020 | $506.752.068 | 21 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-018-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 6 y 7. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/230/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_3155-scaled.jpg
433 | 229 | Mantenimiento vial reparación pavimento Calle 61 #9-09 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 61 #9-09 | La Cumbre | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.066252,-75.475155 | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA | CONSORCIO MR 2020 | $506.752.068 | 21 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-018-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 6 y 7. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/229/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_3144-scaled.jpg
434 | 228 | Mantenimiento vial reparación pavimento Calle 63B carrera 11A | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 63B Carrera 11A | Minitas | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.062568,-75.477083 | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA | CONSORCIO MR 2020 | $506.752.068 | 21 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-018-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 6 y 7. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/228/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1445-scaled.jpg
435 | 227 | Mantenimiento vial reparación pavimento Calle 63B Carrera 11 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 63B Carrera 11 | Minitas | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.062521,-75.47667 | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA | CONSORCIO MR 2020 | $506.752.068 | 21 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-018-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 6 y 7. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/227/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1441-scaled.jpg
436 | 226 | Mantenimiento vial reparación pavimento Vía al Cerro de Oro | Reparación y mantenimiento de vías | Vía al Cerro de Oro. | Cerro de Oro | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.051896,-75.476862 | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA | CONSORCIO MR 2020 | $506.752.068 | 21 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-018-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 6 y 7. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/226/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/Cerro-de-oro-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/resultado-cerro-de-oro.jpg
437 | 225 | Mantenimiento vial reparación pavimento Vía Principal Barrio Lusitania (Sector Cementerio hasta la parte baja) | Reparación y mantenimiento de vías | Vía Principal Barrio Lusitania (Sector Cementerio hasta la parte baja) | Lusitania | 07-Tesorito | 5.029895,-75.475601 | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA | CONSORCIO MR 2020 | $506.752.068 | 21 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-018-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 6 y 7. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/225/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/VIA-PRINCIPAL-BARRIO-LUSITANIA-2-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0922-scaled.jpg
438 | 224 | Mantenimiento vial reparación pavimento Calle 105C Carreras 30 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 105C Carreras 30 | La Enea | 07-Tesorito | 5.032288,-75.457889 | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA | CONSORCIO MR 2020 | $506.752.068 | 21 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-018-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 6 y 7. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/224/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/ANTES-CLL-105B-CRA-31-Y-32-LA-ENEA-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/DESPUES-CLL-105B-CRA-31-Y-32-LA-ENEA.jpg
439 | 223 | Mantenimiento vial reparación pavimento Carrera 32 entre calles 107-110 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 32 entre Calles 107-110 | La Enea | 07-Tesorito | 5.029489,-75.455596 | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA | CONSORCIO MR 2020 | $506.752.068 | 21 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-018-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 6 y 7. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/223/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-12-at-10.43.02-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-09-22-at-9.52.01-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1656-scaled.jpg
440 | 222 | Mantenimiento vial reparación pavimento Carrera 36 con Calle 95A Barrio La Enea. | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 36 Calle 95A | La Enea | 07-Tesorito | 5.031538,-75.470527 | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA | CONSORCIO MR 2020 | $506.752.068 | 21 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-018-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 6 y 7. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/222/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/CRA-36-CLL-95A-LA-ENEA-4-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0926-scaled.jpg
441 | 221 | Mantenimiento vial reparación pavimento Fanny González Calle 45B Carrera 12 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 45B Carrera 12 | Fanny Gonzalez | 05-Ciudadela Del Norte | 5.07216,-75.500909 | CONSORCIO S & S | CONSORCIO MR 2020 | $515.853.458 | 21 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-021-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 5 y 12. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1955227&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/221/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/BF733F79-9C35-479A-8BC5-4DC048851887_1_201_a.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_20210722_083049-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_30671-scaled.jpg | Al 07 de Septiembre se han realizado actividades de retiro material sobrante, instalación capas de soporte, armado y figurado acero refuerzo, vaciado concreto MR-42, corte y sello de juntas
442 | 219 | Mantenimiento vial reparación pavimento puente Bengala Box, Carrera 5B Calle 48C | Reparación y mantenimiento de vías | Puente Bengala Box, Carrera 5B Calle 48C | Bengala | 05-Ciudadela Del Norte | 5.079637,-75.490156 | CONSORCIO S & S | CONSORCIO MR 2020 | $515.853.458 | 21 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-021-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 5 y 12. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1955227&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/219/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-4.55.21-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-25-at-8.58.17-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_30791-scaled.jpg | Al 25 de Agosto se han realizado actividades destacadas como: Demolición de losas a reparar y excavaciones. Al 07 de Septiembre se han realizado actividades de retiro material sobrante, instalación capas de soporte, armado y figurado acero refuerzo, vaciado concreto MR-42, corte y sello de juntas
443 | 216 | Mantenimiento vial reparación pavimento Porvenir - Comuneros Calle 51F carrera 9D | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 51F Carrera 9D | Porvenir - Comuneros | 12-Nuevo Horizonte | 5.070873,-75.49103 | CONSORCIO S & S | CONSORCIO MR 2020 | $515.853.458 | 21 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-021-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 5 y 12. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1955227&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/216/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-4.55.37-PM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-25-at-8.58.18-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_3100-scaled.jpg
444 | 207 | Mantenimiento vial reparación pavimento Villa Hermosa Calle 54 # 13A-51 Cra 13A #53A-02 3 tramos Cra 13 A 51C casa 11-45 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 54 # 13A-51 Cra 13A #53A-02 3 tramos Cra 13 A 51C casa 11-45 | Villahermosa | 12-Nuevo Horizonte | 5.069071,-75.492934 | CONSORCIO S & S | CONSORCIO MR 2020 | $515.853.458 | 21 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-021-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 5 y 12. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1955227&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/207/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-3.14.34-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_20210716_091056-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-3.14.32-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-8.53.11-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_3110-scaled.jpg
445 | 204 | Mantenimiento vial reparación pavimento Carrera 24 entre calles 51 y 52 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 24 entre Calles 51 y 52 | Versalles | 04-La Estación | 5.063461,-75.497322 | A&M CONSTRUCOL SAS | CONSORCIO MR 2020 | $517.028.380 | 22 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-019-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales en las comunas 3 y 4. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato Se esta realizando la intervención de cuatro losas que estaban en mal estado. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952953&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/204/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/VERSALLES-CLL-51-CRA-24-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/011D1A89-577E-4F08-9D3A-27AEF50F9AAD_1_201_a.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0800-scaled.jpg | Al 07 de Septiembre se han realizado las siguientes actividades demolición de pavimento existente en asfalto y en concreto, excavaciones, armado y figurado de acero de refuerzo
446 | 202 | Mantenimiento vial reparación pavimento Multifamiliar San Jorge Calle 47 cra 22-21 | Reparación y mantenimiento de vías | Multifamiliar San Jorge Calle 47 Carrera 22-21 | San Jorge | 04-La Estación | 5.066588,-75.500447 | A&M CONSTRUCOL SAS | CONSORCIO MR 2020 | $517.028.380 | 22 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-019-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 3 y 4. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952953&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/202/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/CLL-47-CRA-22-21-SAN-JORGE-2-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/B04DEF08-BAD4-45E6-A8AF-17FE7DD33CB1_1_201_a.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2022-03-22-at-2.13.04-PM.jpeg | Al 07 Septiembre se han realizado las siguientes actividades, armado y figurado de acero de refuerzo, vaciado de concreto MR42.
447 | 200 | Mantenimiento vial reparación pavimento Villa Sarita calle 48D #19-05 cra 19 clle 48D | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 48D #19-05 cra 19 clle 48D | Villa Sarita | 04-La Estación | 5.067517,-75.497507 | A&M CONSTRUCOL SAS | CONSORCIO MR 2020 | $517.028.380 | 22 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-019-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 3 y 4. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952953&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/200/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1432-1-scaled.jpg
448 | 198 | Mantenimiento vial reparación pavimento Calle 46 # 20-16 - 20-18 - 20-20 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 46 # 20-16 - 20-18 - 20-20 | Santa Helena | 04-La Estación | 5.06735,-75.501877 | A&M CONSTRUCOL SAS | CONSORCIO MR 2020 | $517.028.380 | 22 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-019-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 3 y 4. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952953&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/198/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-09-14-at-10.03.11-PM-11.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_0856-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_1432-scaled.jpg
449 | 197 | Mantenimiento vial reparación pavimento Plaza Alfonso López | Reparación y mantenimiento de vías | Plaza Alfonso López | Centro | 03-Cumanday | 5.069884,-75.518862 | A&M CONSTRUCOL SAS | CONSORCIO MR 2020 | $517.028.380 | 22 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-019-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 3 y 4. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952953&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/197/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/mantenim-vial-Plaza-Alfonso-Lopez-avance-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/mantenim-vial-Plaza-Alfonso-Lopez-avance.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-4.45.53-PM.jpeg | El sábado 17/07/21 y el domingo 18/07/21 se trabajó en la recuperación de la carpeta asfáltica de las vías que pasan por la parte inferior de la Plaza Alfonso López
450 | 196 | Mantenimiento vial reparación pavimento Calle 18 entre Carreras 22 y 23 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 18 entre Carreras 22-23 | Centro | 03-Cumanday | 5.067443,-75.520254 | A&M CONSTRUCOL SAS | CONSORCIO MR 2020 | $517.028.380 | 22 | 2021-07-07 | 2021-09-21 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-019-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y petonales en las comunas 3 y 4. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952953&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1999103&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/196/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/CLL-18-CRA-22-23-CENTRO-15-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/CLL-18-CR-22-23-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/IMG_3344-scaled.jpg
451 | 195 | Ramal Vía La Linda - Veracruz - Villa Gómez - Camino del Medio | Construcción de vías | Por tratarse de vereda no presenta nomenclatura | Ramal Vía La Linda - Veracruz - Villa G´ómez - Camino del Medio | Corregimiento El Remanso | 5.093519,-75.540849 | Proceso de contratación realizado por Comité Departamental de Cafeteros de Caldas | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $66.419.877 |  | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 7 | 100 | Contrato N° 2104300461 con el Comité de Cafeteros, por medio del cual se busca el mejoramiento de la malla vial de la zona rural del municipio de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/195/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/5fa88ed3-59d2-41d8-abba-7d3c840246ce.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/1254bf3e-dcb4-484d-bf20-19bf8cf8452a.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-09-13-at-12.30.09-AM-4.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-09-13-at-12.30.09-AM-3.jpeg | Se construyeron 57mts de placas huellas
452 | 194 | Instalación barandas barrio 11 de Noviembre | Partidas Globales | Barrio Colinas | 11 de Noviembre | 09-Universitaria | 5.051664,-75.502582 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $21.577.042 | 5 | 2021-06-08 | 2021-06-24 |  | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-006-2021,"reparaciones locativas según lo establecido en el decreto 1538 de 2005 y de acuerdo a los proyectos viabilizados para la ejecución de las partidas globales 2020, de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994". Aclaración: el monto corresponde al total de la instalación de barandas en los barrios Colinas, 11 noviembre y Camilo Torres | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/194/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/194-instalacion-barandas-11-de-noviembre-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/194-instalacion-baranda-11-noviembre-obra-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/194-instalacion-baranda-11-noviembre-obra-2-scaled.jpg
453 | 193 | Mantenimiento y reparación escaleras Barrio Villapilar Núcleo 7 | Bulevares Y Andenes | Barrio Villapilar Núcleo 7 | Villapilar | 01-Atardeceres | 5.081798,-75.525052 | RUBÉN ANTONIO NARANJO BONILLA | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $483.380.372 | 27 | 2021-06-08 | 2021-09-07 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-011-2021 "Construcción, mantenimiento y reparación de andenes", mediante la cual se pretende reparar las escaleras del Núcleo 7 del barrio Villapilar. Aclaración: el numero de empleos generados y el monto, corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/193/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/N7-escaleras-villapilar-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_0061-scaled.jpg | Al 30/07/21 se realizó la instalación de malla electrosoldada y de igual forma los vaciados de andenes, rampas y escaleras.
454 | 192 | Mantenimiento y reparación escaleras Barrio Villapilar Núcleo 4 | Bulevares Y Andenes | Barrio Villapilar Núcleo 4 | Villapilar | 01-Atardeceres | 5.081079,-75.525251 | RUBÉN ANTONIO NARANJO BONILLA | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $483.380.372 | 27 | 2021-06-08 | 2021-09-07 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-011-2021 "Construcción, mantenimiento y reparación de andenes", mediante la cual se pretende reparar las escaleras del Núcleo 4 del barrio Villapilar. Aclaración: el numero de empleos generados y el monto, corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/192/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/N4-escaleras-villapilar.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_0062-scaled.jpg | Al 30/07/21 se realizó la instalación de malla electrosoldada y de igual forma los vaciados de andenes, rampas y escaleras.
455 | 191 | Mantenimiento y reparación escaleras Barrio Villapilar Núcleo 15 | Bulevares Y Andenes | Barrio Villapilar Núcleo 15 | Villapilar | 01-Atardeceres | 5.086367,-75.526123 | RUBÉN ANTONIO NARANJO BONILLA | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $483.380.372 | 27 | 2021-08-06 | 2021-09-07 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-011-2021 "Construcción, mantenimiento y reparación de andenes", mediante la cual se pretende reparar las escaleras del Núcleo 15 del barrio Villapilar. Aclaración: el numero de empleos generados y el monto, corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/191/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/ESCALERAS-VILLAPILAR-CELULA-15-NUCLEO-2-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Vaciado-escaleras-y-rampas-N15-Villapilar.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_0067-scaled.jpg | Entre las actividades realizadas se encuentra la demolición de las escaleras existentes, retiro de escombros, excavación y conformación del terreno, extendido y compactación de afirmado, instalación de formaleta, instalación de malla electrosoldada y vaciado de concreto en las escaleras del N15, de igual manera se hizo la instalación de baranda en tubería galvanizada.
456 | 190 | Mantenimiento y reparación escaleras Barrio Villapilar Núcleo 14 | Bulevares Y Andenes | Barrio Villapilar Núcleo 14 | Villapilar | 01-Atardeceres | 5.085459,-75.525771 | RUBÉN ANTONIO NARANJO BONILLA | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $483.380.372 | 27 | 2021-06-08 | 2021-09-07 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-011-2021 "Construcción, mantenimiento y reparación de andenes", mediante la cual se pretende reparar las escaleras del Núcleo 14 del barrio Villapilar. Aclaración: el numero de empleos generados y el monto, corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/190/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Escaleras-celula-14-villapilar-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Excavacion-y-nivelacion-escaleras-N14-villapilar.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_0064-scaled.jpg | Entre las actividades realizadas se encuentra la demolición de las escaleras existentes, retiro de escombros, excavación y conformación del terreno, extendido y compactación de afirmado, instalación de formaleta, instalación de malla electrosoldada y vaciado de concreto en las escaleras del N14, de igual manera se hizo la instalación de baranda en tubería galvanizada.
457 | 189 | Mantenimiento vial reparación pavimento entrada Barrio Alcázares | Reparación y mantenimiento de vías | Entrada Barrio Alcázares | Alcázares | 01-Atardeceres | 5.065473,-75.526478 | NICOLÁS CARDONA SÁNCHEZ | Supervisión a cargo de la Secretaría Obras Públicas | $399.986.537 | 14 | 2021-05-20 | 2021-09-19 | 3 | 100 | Contrato de menor cuantía MC-007-2021 - Mantenimiento de derrumbes mediante en el cual se repara la vía en la entrada al barrio Alcázares Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1817332&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/189/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-14-at-10.03.11-PM-2.jpeg
458 | 188 | Mantenimiento vial reparación construcción de baranda Avenida Marcelino Palacio | Reparación y mantenimiento de vías | Avenida Marcelino Palacio con Cra 16 | Colón | 02-San José | 5.072138,-75.513115 | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $478.836.671 | 22 | 2021-06-10 | 2021-08-24 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-009-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales en las comunas 1 y 2. Aclaración el monto y el número de empleos generados corresponden al total del contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/188/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-20-at-11.33.59-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-20-at-11.33.59-AM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-10-07-at-10.59.51-AM.jpeg | Se realizó la instalación de 100m de baranda peatonal sobre la Av. Marcelino Palacio a la altura de la Cra 16.
459 | 187 | Mantenimiento vial reparación pavimento Barrio Campohermoso Calle 19 Carrera 13A | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 19 Carrera 13A | Campohermoso | 01-Atardeceres | 5.073849,-75.519839 | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $478.836.671 | 22 | 2021-06-10 | 2021-08-24 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-009-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales en las comunas 1 y 2. Aclaración: el monto y el número de empleos generados corresponden al total del contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/187/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/ANTES-LIBORIO.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/DESPUES-LIBORIO.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/DESPUES-LIBORIO-2.jpeg
460 | 186 | Mantenimiento vial reparación pavimento Barrio La Francia Carrera 18 Calle 4 | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 18 Calle 4 | La Francia | 01-Atardeceres | 5.06986,-75.531398 | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $478.836.671 | 22 | 2021-06-10 | 2021-08-24 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-009-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales en las comunas 1 y 2. Aclaración el monto y el número de empleos generados corresponden al total del contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/186/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Foto-5-y-6-calle-18-Filipense01-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Mant-vias-La-Francia-avance.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-14-at-10.03.11-PM-1.jpeg | Al 18/07/21 Se realizan actividades de excavación, posteriormente se procederá con el extendido y compactación de subbase granular
461 | 185 | Mantenimiento vial reparación pavimento Barrio Chipre Calle 9 No.7-51 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 9A No.7-51 | Chipre | 01-Atardeceres | 5.078667,-75.526144 | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $478.836.671 | 22 | 2021-06-10 | 2021-08-24 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-009-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales en las comunas 1 y 2. Aclaración el monto y el número de empleos generados corresponden al total del contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/185/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Calle-9-07-51.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-8.53.03-AM.jpeg | Al 30/07/21 Entre las actividades realizadas está el extendido y compactado de subbase granular.
462 | 184 | Mantenimiento vial reparación pavimento Barrio Chipre Calle 9 No.11-07 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 9 No.11-07 | Chipre | 01-Atardeceres | 5.074702,-75.526366 | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $478.836.671 | 22 | 2021-06-10 | 2021-08-24 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-009-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales en las comunas 1 y 2 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/184/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/MG_9718-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Calle-9-11-33.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-03-at-9.44.14-AM.jpeg | Al 30/07/21 Entre las actividades realizadas está el extendido y compactado de subbase granular, de igual forma, se realizó el vaciado de las losas de pavimento.
463 | 183 | Mantenimiento vial reparación pavimento Barrio Chipre Calle 9 No.11-33 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 9 No.11-33 | Chipre | 01-Atardeceres | 5.074391,-75.52637 | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $478.836.671 | 22 | 2021-06-10 | 2021-08-24 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-009-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales en las comunas 1 y 2. Aclaración el monto y el número de empleos generados corresponden al total del contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/183/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/ANTES-CLL-9-CRA-11-CHIPRE-3-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/DESPUES-CLL-9-CRA-11-CHIPRE-2.jpg
464 | 182 | Mantenimiento vial reparación pavimento Barrio Chipre Calle Calle 10 Carrera 11 frente No.11-12 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 10 Carrera 11 frente No.11-12 | Chipre | 01-Atardeceres | 5.074603,-75.525645 | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $478.836.671 | 22 | 2021-06-10 | 2021-08-24 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-009-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales en las comunas 1 y 2. Aclaración el monto y el número de empleos generados corresponden al total del contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/182/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/MG_9697-1-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-03-at-9.44.25-AM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-10-at-4.14.31-PM.jpeg | 24/07/2021 Se inició con los trabajos de demolición de las losas fracturadas y en mal estado. Al 30/07/21 Entre las actividades realizadas está el extendido y compactado de subbase granular, de igual forma, se realizó el vaciado de las losas de pavimento.
465 | 181 | Mantenimiento vial reparación pavimento Barrio Chipre Calle 10 Carrera 11 frente No.11-06 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 10 Carrera 11 frente No.11-06 | Chipre | 01-Atardeceres | 5.074697,-75.525695 | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $478.836.671 | 22 | 2021-06-10 | 2021-08-24 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-009-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales en las comunas 1 y 2. Aclaración: el monto y el número de empleos generados corresponde al total del contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/181/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/MG_9697-1-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-03-at-9.44.25-AM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-10-at-4.14.30-PM-1.jpeg | 24/07/2021 Se inició con los trabajos de demolición de las losas fracturadas y en mal estado. Al 30/07/21 Entre las actividades realizadas está el extendido y compactado de subbase granular, de igual forma, se realizó el vaciado de las losas de pavimento.
466 | 180 | Mantenimiento vial reparación pavimento Barrio Chipre Calle 10 No.10-45 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 10 No.10-45 | Chipre | 01-Atardeceres | 5.074869,-75.525652 | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $478.836.671 | 22 | 2021-06-10 | 2021-08-24 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-009-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales en las comunas 1 y 2. Aclaración el monto y el número de empleos generados corresponde al total del contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/180/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-8.53.02-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-8.53.01-AM.jpeg | 24/07/2021 se inició con los trabajos de demolición de las losas en mal estado.
467 | 179 | Mantenimiento vial reparación pavimento Barrio Chipre Calle 10 No.10-31 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 10 No.10-31 | Chipre | 01-Atardeceres | 5.074959,-75.525641 | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $478.836.671 | 22 | 2021-06-10 | 2021-08-24 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-009-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales en las comunas 1 y 2. Aclaración: El monto y el número de empleos generados corresponden al total del contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/179/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/MG_9681-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/MG_9735-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_2350-scaled.jpg | 24/07/2021 se realizó la correspondiente demolición de la losa en mal estado a la altura de la Calle 10 No.10-31
468 | 178 | Mantenimiento vial reparación pavimento Barrio Chipre Calle 12A Carrera 15 | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 12A Carrera 15 | Chipre | 01-Atardeceres | 5.071961,-75.524161 | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO | UT INTERVENTORÍA MANIZALES 2021 | $478.836.671 | 22 | 2021-06-10 | 2021-08-24 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-009-2021 - Mantenimiento y rehabilitación de vías urbanas, mediante la reparación y construcción de pavimentos y peatonales en las comunas 1 y 2. Aclaración: el monto y el número de empleos corresponden al total del contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/178/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/CLL-12A-CRA-15-CHIPRE-3-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-03-at-9.44.27-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-03-22-at-2.13.58-PM-3.jpeg | Al 30/07/21 Entre las actividades realizadas está el extendido y compactado de subbase granular, de igual forma, se realizó el vaciado de las losas de pavimento.
469 | 176 | Mejoramiento de la planta física de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez | Infraestructura Educativa | Carrera 10 # 12B-65 | Campohermoso | 01-Atardeceres | 5.07524,-75.523367 | ANTONIO LONDOÑO CARVAJAL | CONSORCIO HFN | $241.769.336 | 18 | 2021-11-21 | 2022-02-02 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-058-2021 - Mejoramiento de la planta física del establecimiento educativo oficial Marco Fidel Suárez de propiedad del municipio de Manizales, mediante la construcción de cancha sintética. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2285471&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2269073&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/176/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-12-04-at-11.38.39-AM-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-01-19-at-2.59.54-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-02-03-at-11.30.08-AM.jpeg
470 | 175 | Mejoramiento físico de la Institución Educativa Chipre Sede B Julio Zuluaga | Infraestructura Educativa | Carrera 13 # 12-13 | Chipre | 01-Atardeceres | 5.073259,-75.525425 | CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA | CONSORCIO INTERVENTORIA G-A | $299.358.768 | 22 | 2021-11-01 | 2022-02-17 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-057-2021 - Mantenimiento de la planta física del establecimiento educativo oficial Mariscal Sucre Sede B (Escuela La Cumbre), de propiedad del municipio de Manizales y mejoramiento de las plantas físicas de los establecimientos educativos oficiales: Chipre Sede B (Escuela Julio Zuluaga) y Mariscal Sucre Sede E (Escuela Ricardo Flórez) de propiedad del municipio de Manizales, mediante la construcción de canchas múltiples. Aclaración: el monto corresponde a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2282999&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2267010&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/175/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-11-18-at-9.37.41-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-12-03-at-4.45.15-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-03-08-at-8.17.59-AM.jpeg
471 | 174 | Mantenimiento Planta física y Redes Eléctricas Institución Educativa Chipre principal | Infraestructura Educativa | Carrera 6A No. 7-21 | Chipre | 01-Atardeceres | 5.080041,-75.526627 | OSVALDO ALFONSO ANGULO CALERO | DONAL BOGOTÁ BAUTISTA | $1.147.745.165 | 35 | 2021-10-01 | 2022-03-30 | 5 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de licitación púbica LP-011-2021 - Mantenimiento de la planta física y adecuación de las redes eléctricas del establecimiento Educativo Oficial Chipre Sede Principal. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2091971&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142552&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/174/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-11-09-15-56-26-1.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_3413-1.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-04-19-at-4.29.54-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-04-22-at-2.39.50-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-04-19-at-4.29.54-PM-3.jpeg
472 | 173 | Intervención urbanismo táctico Peralonso | Urbanismo Táctico | Calle 46 entre Carreras 11A y 12 | Peralonso | 05-Ciudadela Del Norte | 5.072825,-75.499941 | FABIO SALAZAR TAMAYO | Supervisión a cargo de la Secretaría de Movilidad | $108.464.432 | 8 | 2021-10-29 | 2021-12-29 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 065 - Mejoramiento de la movilidad y accesibilidad de peatones mediante la gestión y reclamación del espacio público por parte de la ciudadanía con la implementación de urbanismo táctico en la ciudad de Manizales. NOTA: El número de empleos y valor corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2309449&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/173/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210304_100742-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-01-20-at-3.30.52-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2022-02-03-11-32-17.jpg
473 | 172 | Intervención urbanismo táctico Parque del Agua | Urbanismo Táctico | Intersección Parque del Agua (Carrera 22 Calle 14) | Chipre | 01-Atardeceres | 5.067536,-75.522805 | FABIO SALAZAR TAMAYO | Supervisión a cargo de la Secretaría de Movilidad | $108.464.432 | 8 | 2021-10-29 | 2021-12-29 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC- 065 - Mejoramiento de la movilidad y accesibilidad de peatones mediante la gestión y reclamación del espacio público por parte de la ciudadanía con la implementación de urbanismo táctico en la ciudad de Manizales. NOTA: El número de empleos y valor corresponden a la totalidad del contrato. &nbsp; &nbsp; | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2309449&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/172/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_1125-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_6659-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_1124-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_6656-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2022-02-03-12-37-52.jpg
474 | 169 | Construcción vivienda Barrio Kennedy | Vivienda | Calle 59A # 35-46 | Kennedy | 09-Universitaria | 5.053952,-75.502053 | CONSORCIO OBRAS AHRJ | FRANCO NAVARRO S.A.S | $335.349.102 | 12 | 2021-10-25 | 2022-02-20 | 3 | 100 | Construcción de vivienda unifamiliar localizada en el barrio Kennedy del municipio de Manizales conforme a la NSR-10, en cumplimiento de la sentencia de tutela con Radicado 2017-00-376. Correspondiente al proceso de menor cuantía MC-037-2021. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115729&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2288258&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/169/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/DSC07672-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-01-26-at-10.11.07-AM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2022-03-15-11-47-45.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2022-03-15-11-47-44.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-05-07-at-1.20.22-PM-1.jpeg
475 | 168 | Construcción vivienda Barrio Kennedy | Vivienda | Calle 59A # 35-42 | Kennedy | 09-Universitaria | 5.054064,-75.501903 | CONSORCIO OBRAS AHRJ | FRANCO NAVARRO S.A.S | $335.349.102 | 12 | 2021-10-25 | 2022-02-20 | 3 | 100 | Construcción de vivienda unifamiliar localizada en el barrio Kennedy del municipio de Manizales conforme a la NSR-10, en cumplimiento de la sentencia de tutela con Radicado 2017-00-376. Correspondiente al proceso de menor cuantía MC-037-2021. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115729&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2288258&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/168/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/DSC07654-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-01-26-at-10.11.08-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2022-03-15-11-47-43.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-05-07-at-1.20.23-PM.jpeg
476 | 166 | La Estación N°4 Línea 3 Cable Áereo (Cámbulos - Fátima - Universidad - Cable) | Proyecto Estratégico | Contigua a CAI del Cable | Cable | 08-Palogrande | 5.057009,-75.486535 | UT CABLE AEREO LINEA 3 |  | $104.994.566.882 |  | 2022-09-13 | 2023-12-15 | 15 | 1 | Con la Línea 3 del Cable Aéreo se busca mejorar la movilidad sostenible de la ciudad de Manizales, mediante la construcción de una tercera línea de cable aéreo que conectará los sectores de Cámbulos – Fátima – Universidades – Av. Santander, integrándose a las dos líneas de cable aéreo ya existentes, mejorando la movilidad en el sentido Norte – Sur, y conectado las tres principales centralidades de la conurbación (Centro Histórico Manizales, Plaza Principal Villamaría, Centro Financiero – Universitario – Deportivo). NOTA: El monto corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2962534&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/166/
477 | 165 | La Estación N°3 Línea 3 Cable Áereo (Cámbulos - Fátima - Universidad - Cable) | Proyecto Estratégico | Parque La Gotera | Palogrande | 08-Palogrande | 5.055491,-75.491186 | UT CABLE AEREO LINEA 3 |  | $104.994.566.882 |  | 2022-09-13 | 2023-12-15 | 15 | 1 | Con la Línea 3 del Cable Aéreo se busca mejorar la movilidad sostenible de la ciudad de Manizales, mediante la construcción de una tercera línea de cable aéreo que conectará los sectores de Cámbulos – Fátima – Universidades – Av. Santander, integrándose a las dos líneas de cable aéreo ya existentes, mejorando la movilidad en el sentido Norte – Sur, y conectado las tres principales centralidades de la conurbación (Centro Histórico Manizales, Plaza Principal Villamaría, Centro Financiero – Universitario – Deportivo). NOTA: El monto corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2962534&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/165/
478 | 164 | La Estación N°2 Línea 3 Cable Áereo (Cámbulos - Fátima - Universidad - Cable) | Proyecto Estratégico | Entre Calle 62 y Calle 65A | Fátima | 09-Universitaria | 5.053712,-75.49758 | UT CABLE AEREO LINEA 3 |  | $104.994.566.882 |  | 2022-09-13 | 2023-12-15 | 15 | 1 | Con la Línea 3 del Cable Aéreo se busca mejorar la movilidad sostenible de la ciudad de Manizales, mediante la construcción de una tercera línea de cable aéreo que conectará los sectores de Cámbulos – Fátima – Universidades – Av. Santander, integrándose a las dos líneas de cable aéreo ya existentes, mejorando la movilidad en el sentido Norte – Sur, y conectado las tres principales centralidades de la conurbación (Centro Histórico Manizales, Plaza Principal Villamaría, Centro Financiero – Universitario – Deportivo). NOTA: El monto corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2962534&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/164/
479 | 163 | La Estación N°1 Línea 3 Cable Áereo (Cámbulos - Fátima - Universidad - Cable) | Proyecto Estratégico | Terminal Transportes (Cámbulos) | Cámbulos | 09-Universitaria | 5.050132,-75.50648 | UT CABLE AEREO LINEA 3 |  | $104.994.566.882 |  | 2022-09-13 | 2023-12-15 | 15 | 1 | Con la Línea 3 del Cable Aéreo se busca mejorar la movilidad sostenible de la ciudad de Manizales, mediante la construcción de una tercera línea de cable aéreo que conectará los sectores de Cámbulos – Fátima – Universidades – Av. Santander, integrándose a las dos líneas de cable aéreo ya existentes, mejorando la movilidad en el sentido Norte – Sur, y conectado las tres principales centralidades de la conurbación (Centro Histórico Manizales, Plaza Principal Villamaría, Centro Financiero – Universitario – Deportivo). NOTA: El monto corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2962534&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/163/
480 | 162 | Planta de Tratamiento de Aguas residuales (PTAR) | Proyecto Estratégico | Los Cámbulos | Cámbulos | 09-Universitaria | 5.047088,-75.506958 | FYPASA CONSTRUCCIONES S.A. | Consorcio INTERPETAR Manizales | $146.853.000.000 |  | 2021-12-01 | 2023-12-31 | 24 | 1 | Construcción de las obras, suministro e instalación de equipos, puesta en marcha y asistencia operativa de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del sector de Cámbulos en la ciudad de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1957452&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/162/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/162-PTAR.jpeg
481 | 160 | Adecuación de espacio público PE-12 - Barrio Villahermosa Carrera 11B Calle 55 | Parques | Carrera 11B Calle 55 | Villahermosa | 12-Nuevo Horizonte | 5.068574,-75.49065 | ERUM | Supervisión a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente | $140.844.309 | 21 | 2021-05-24 | 2021-07-10 | 1 | 100 | Realización de experimentos urbanos de pequeña escala en la modificación de los equipamientos del espacio público, que permiten nuevas funcionalidades y formas de habitar el territorio por parte de las comunidades locales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/160/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/160-Adecuacion-de-espacio-publico-13-Barrio-Villahermosa-2.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Adecuac.-espacio-publico-Villahermosa-3.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/23bbec40-9d94-41fa-b363-2e548e85a3c9.jpg
482 | 158 | Adecuación de espacio público #11 Barrio Guamal Carrera 35 #49I - 22 | Parques | Carrera 35 #49I - 22 | Guamal | 10-La Fuente | 5.055635,-75.508633 | ERUM | Supervisión a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente | $76.341.822 | 21 | 2021-05-24 | 2021-07-10 | 1 | 100 | Realización de experimentos urbanos de pequeña escala en la modificación de los equipamientos del espacio público, que permitan nuevas funcionalidades y formas de habitar el territorio por parte de las comunidades locales. Intervención que CLIMBER + PARAISO MARINO + TRX + COLUMPIO NIDO 1 + COMBINADA 3 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/158/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210706_163344-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210914_153447-scaled.jpg
483 | 156 | Adecuación de espacio público PE-9 - Barrio Fundadores Carrera 22 Calle 33A | Parques | Carrera 22 Calle 33A | Fundadores | 03-Cumanday | 5.068318,-75.50995 | ERUM | Supervisión a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente | $76.728.345 | 21 | 2021-05-24 | 2021-07-10 | 1 | 100 | Realización de experimentos urbanos de pequeña escala en la modificación de los equipamientos del espacio público, que permitan nuevas funcionalidades y formas de habitar el territorio por parte de las comunidades locales. Intervención que consta de: RED PLUTON + PISO PROPLAY + COLUMPIO SENCILLO + VARIAS SILLAS + NIDO 2 + TRX + 2 MESAS DE AJEDREZ + COMBINADA INFNANTIL 1 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/156/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/FUNDADORES.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Adecuac.-espacio-publico-Fundadores-3.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Adecuac.-espacio-publico-Fundadores-2.jpeg
484 | 155 | Adecuación de espacio público PE-8 y PE-10 - Barrio Cervantes | Parques | Carrera 29 Calle 31A | Cervantes | 03-Cumanday | 5.063624,-75.511941 | ERUM | Supervisión a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente | $86.445.075 | 21 | 2021-05-24 | 2021-07-10 | 1 | 100 | Realización de experimentos urbanos de pequeña escala en la modificación de los equipamientos del espacio público, que permiten nuevas funcionalidades y formas de habitar el territorio por parte de las comunidades locales. Intervención que consta de: COMBINADA INFANTIL 1 + BALANCIN VERDE + 2 MESAS DE AJEDREZ | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/155/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/155-Adecuacion-de-espacio-publico-8-Barrio-Cervantes-Carrera-29-Calle-31A.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/E4317292-AFFF-4A8E-A122-3C068F508340_1_105_c.jpeg
485 | 154 | Adecuación de espacio público PE-7 - Barrio La Avanzada Carrera 7 Calle 27A | Parques | Carrera 7 Calle 27A | La Avanzada | 02-San José | 5.077629,-75.515146 | ERUM | Supervisión a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente | $56.445.409 | 14 | 2021-05-24 | 2021-10-20 | 4 | 100 | Realización de experimentos urbanos de pequeña escala en la modificación de los equipamientos del espacio público, que permiten nuevas funcionalidades y formas de habitar el territorio por parte de las comunidades locales. Intervención que consta de: PARQUE INFANTIL COMBINADA 1 + RED MARTE + BALANCIN VERDE + PISO PRO PLAY | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/154/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210706_092524-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210913_153636-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-07-07-at-2.14.20-PM-2-1.jpeg
486 | 153 | Adecuación de espacio público PE-6 - Barrio La Carola Calle 57A Carrera 8D | Parques | Calle 57A Carrera 8D | La Carola | 12-Nuevo Horizonte | 5.069118,-75.486602 | ERUM | Supervisión a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente | $56.243.325 | 14 | 2021-05-24 | 2021-07-10 | 1 | 100 | Realización de experimentos urbanos de pequeña escala en la modificación de los equipamientos del espacio público, que permiten nuevas funcionalidades y formas de habitar el territorio por parte de las comunidades locales. Intervención que se compone de ROCK CLIMBER + PISO PROPLAY + COMBINADO 3 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/153/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/VILLA-CAFE.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/153-Adecuacion-de-espacio-publico-6-Barrio-La-Carola.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210826_102714-scaled.jpg
487 | 152 | Adecuación de espacio público PE-5 - Barrio San Cayetano Calle 48I Carrera 9A | Parques | Calle 48I Carrera 9A | San Cayetano | 05-Ciudadela Del Norte | 5.074115,-75.491548 | ERUM | Supervisión a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente | $35.341.755 | 14 | 2021-05-24 | 2021-07-10 | 1 | 100 | Realización de experimentos urbanos de pequeña escala en la modificación de los equipamientos del espacio público, que permiten nuevas funcionalidades y formas de habitar el territorio por parte de las comunidades locales. Intervención que está compuesta de: RED MARTE + COLUMPIO MIX + PISO PROPLAY | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/152/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/SAN-CAYETANO.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/152-Adecuacion-de-espacio-publico-5-Barrio-San-Cayetano.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-03-at-4.56.23-PM-2.jpeg
488 | 151 | Obra de estabilidad Carrera 28 Calle 27A | Obras De Estabilidad | Carrera 28 Calle 27A | San Joaquín | 03-Cumanday | 5.063824,-75.513852 | ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS | Supervisión a cargo de la Unidad de Gestión del Riesgo | $384.441.797 | 27 | 2021-08-13 | 2021-11-28 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía - MC-041-2021 - Construcción de obras de estabilidad en varios puntos críticos de las comunas Atardeceres, San José y Cumanday, zona urbana del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. &nbsp; | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2101470&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/151/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210913_100920-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20211001_143127-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PC041040-scaled.jpg
489 | 149 | Obra de estabilidad frente a Calle 31 Carrera 14 | Obras De Estabilidad | Calle 31 Carrera 14 | Galán | 02-San José | 5.073001,-75.511364 | ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS |  | $384.441.797 | 27 | 2021-08-13 | 2021-11-28 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía - MC-041-2021 - Construcción de obras de estabilidad en varios puntos críticos de las comunas Atardeceres, San José y Cumanday, zona urbana del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. &nbsp; | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2101470&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/149/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210913_111620-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/1635271829132-scaled.jpg
490 | 146 | Obra de estabilidad Tienda El Porteño | Obras De Estabilidad | Calle 31 # 13-188 | Galán | 02-San José | 5.073715,-75.511357 | ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS | Supervisión a cargo de la Unidad de Gestión del Riesgo | $384.441.797 | 27 | 2021-08-13 | 2021-11-28 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía - MC-041-2021 - Construcción de obras de estabilidad en varios puntos críticos de las comunas Atardeceres, San José y Cumanday, zona urbana del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. &nbsp; | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2101470&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/146/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20211001_152409-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/1635878170646-scaled.jpg
491 | 145 | Obra de estabilidad Frente a entrada Holanda | Obras De Estabilidad | Calle 31 Frente a entrada Barrio Holanda | Galán | 02-San José | 5.079888,-75.514856 | ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS | Supervisión a cargo de la Unidad de Gestión del Riesgo | $384.441.797 | 27 | 2021-08-13 | 2021-11-28 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía - MC-041-2021 - Construcción de obras de estabilidad en varios puntos críticos de las comunas Atardeceres, San José y Cumanday, zona urbana del municipio de Manizales. Aclaración: El monto y número de empleos corresponden al total del contrato. &nbsp; | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2101470&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/145/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20211005_074545-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/1633981058786.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PC231154-scaled.jpg
492 | 101 | Primera fase de las obras de mitigación del riesgo en la ladera de Chipre - sector Bellavista | Obras De Estabilidad | Calle 7 Carrera 7 | Chipre | 01-Atardeceres | 5.076774,-75.528611 | INGENIERIA Y DESARROLLO CIVIL K&J SAS | Supervisión a cargo de la Unidad de Gestión del Riesgo | $553.736.391 | 21 | 2021-08-10 | 2021-12-31 | 4 | 100 | Intervención que hace parte del proceso de menor cuantía - MC-036-2021 - Construcción de la primera fase de las obras de mitigación del riesgo en la ladera de Chipre - sector Bellavista | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2091069&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/101/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210920_083009-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210920_084028-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/1635444284788-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/1635444284930-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/1636651811339-scaled.jpg
493 | 100 | Instalación de barandas en Barrio Camilo Torres | Partidas Globales | Barrio Colinas | Camilo Torres | 09-Universitaria | 5.053153,-75.503571 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $21.577.042 | 5 | 2021-06-08 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-006-2021,"reparaciones locativas según lo establecido en el decreto 1538 de 2005 y de acuerdo a los proyectos viabilizados para la ejecución de las partidas globales 2020, de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994". Aclaración: el monto corresponde al total de la instalación de barandas en los barrios Colinas, 11 noviembre y Camilo Torres | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/100/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210514_092716-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/100-Instalacion-barandas-Camilo-Torres-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210514_093140-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210514_093047-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/100-Instalacion-barandas-Camilo-Torres.jpeg
494 | 099 | Mantenimiento andenes tramo Parque del Agua - Barrio La Francia | Bulevares Y Andenes | tramo Parque del Agua - Barrio La Francia | Alcazáres | 01-Atardeceres | 5.067696,-75.524888 | RUBÉN ANTONIO NARANJO BONILLA | UT INTERVENTORÍA 2021 | $483.380.372 | 27 | 2021-06-08 | 2021-09-07 | 2 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-011-2021 "CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ANDENES, PEATONALES, RAMPAS, ESCALERAS Y SARDINELES EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE MANIZALES". Donde se pretende reparar tramos del andén peatonal que se encuentran en mal estado, y la instalación de barandas para seguridad de los peatones que frecuentan el sector comprendido entre el Parque del Agua y el Barrio La Francia. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato &nbsp; &nbsp; &nbsp; | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/99/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/99-mantenimiento-anden-francia-parque-del-agua-1-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/99-mantenimiento-anden-francia-parque-del-agua-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-09-at-7.14.56-AM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-8.50.32-AM.jpeg
495 | 098 | Complejo deportivo velodromo U. Caldas | Proyecto Estratégico | Carrera 27 Calle 62 | Palogrande | 08-Palogrande | 5.057699,-75.492767 | CONSORCIO CPU VELÓDROMO, integrado por ESTRUTECNIA S.A.S y Mario Alberto Giraldo Díaz S.A.S | CONSORCIO CL | $1.954.000.000 | 56 | 2021-06-11 | 2022-09-18 | 15 | 79 | Proyecto que se realiza en cabeza de la Universidad de Caldas, con aporte de la Alcaldía de Manizales, la Gobernación de Caldas, y Susuerte; el cual consiste en el mejoramiento de las condiciones técnicas de la cancha del velódromo de la Universidad de Caldas, para la práctica del deporte tanto de futbolistas como de ciclistas, atletas; y donde se descata la construcción de la cancha sintética, la que actualmente existe en arenilla, pista atlética, el sistema de drenaje y el cerramiento de la cancha para la práctica simultanea de varios deportes. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2937798&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/98/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/98-Cancha-velodromo-1.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/98-Cancha-velodromo-2.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/98-velodromo-4.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/00000022-PHOTO-2021-09-10-15-06-27.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_5303-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-4.41.38-PM.jpeg | El proyecto en el Escenario Deportivo Velódromo consiste de tres fases 1. Construcción de cancha sintética. 2. Cerramiento de la cancha sintética. 3. Reposición de la carpeta asfáltica de la pista.
496 | 097 | Adecuación Coliseo Menor Ramón Marín Vargas | Proyecto Estratégico | Calles 65 Carrera 24 | Palogrande | 08-Palogrande | 5.055772, -75.488591 | BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S | CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS | $8.544.986.839 | 160 | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 5 | 1 | LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2023 __MEJOR JUNTOS__ se desarrollarán en el eje cafetero y una de sus subsedes será la Ciudad de Manizales. Las disciplinas que albergará la ciudad son: Futbol de salón femenino, convencional, futbol de salón masculino convencional, Baloncesto paranacional, Billar convencional, Billa Paranacional, tenis de mesa convencional y paranacional, Karate convencional, Taekwondo convencional, Patinaje Artístico convencional, Baloncesto Auditivo y cognitivo paranacional, Patinaje de ruta y carreras convencional, actividades subacuáticas convencionales, futbol masculino convencional, futbol 7 paranacional, Mtb, Downhill, Esgrima convencional y paranacional y Boccia paranacional. la remodelación más significativa consiste el diseño de una comunicación directa entre el área de competencia (donde actualmente se juega futbol sala) y las áreas de calentamiento que corresponden al área donde actualmente se entrena judo y lucha, de igual manera el área de control al dopaje, zonas mixtas, áreas de prensa según lo establecido en el Manual de Escenarios deportivos del Ministerio del Deporte, además de todas las reparaciones locativas (cambio de cubierta, iluminación) y amueblamiento requerido para desarrollar con éxito las competencias deportivas. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2922640&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2942363&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/97/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-09-07-at-12.44.07-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-09-07-at-12.44.06-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-02-02-at-7.12.16-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-02-02-at-7.12.17-AM.jpeg
497 | 096 | Adecuación Coliseo Mayor Jorge Arango Uribe | Proyecto Estratégico | Calles 62 Carrera 24 | Palogrande | 08-Palogrande | 5.058226, -75.488257 | En proceso de contratación LP-009-2022 en el SECOP II |  | $8.666.127.498 |  | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 7 |  | LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2023 __MEJOR JUNTOS__ se desarrollarán en el eje cafetero y una de sus subsedes será la Ciudad de Manizales. Las disciplinas que albergará la ciudad son: Futbol de salón femenino, convencional, futbol de salón masculino convencional, Baloncesto paranacional, Billar convencional, Billa Paranacional, tenis de mesa convencional y paranacional, Karate convencional, Taekwondo convencional, Patinaje Artístico convencional, Baloncesto Auditivo y cognitivo paranacional, Patinaje de ruta y carreras convencional, actividades subacuáticas convencionales, futbol masculino convencional, futbol 7 paranacional, Mtb, Downhill, Esgrima convencional y paranacional y Boccia paranacional. Se acondicionar 4 Camerinos, área de control al dopaje, zonas mixtas, áreas de prensa según lo establecido en el Manual de Escenarios deportivos del Ministerio del Deporte, además de todas las reparaciones locativas (cambio de cubierta, iluminación) y amoblamiento requerido para desarrollar con éxito las competencias deportivas. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3212384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/96/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/96-Adecuacion-Coliseo-Mayor.jpg
498 | 095 | Patinódromo (Bosque popular) - construcción obras complementarias | Proyecto Estratégico | Parte baja Bosque Popular | San Marcel | 07-Tesorito | 5.03584,-75.481202 | En proceso de contratación LP-010-2022 SECOP II |  | $6.856.768.378 |  | 2022-12-01 | 2023-08-01 | 8 |  | LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2023 MEJOR JUNTOS se desarrollarán en el eje cafetero y una de sus subsedes será la Ciudad de Manizales. Las disciplinas que albergará la ciudad son: Futbol de salón femenino, convencional, futbol de salón masculino convencional, Baloncesto paranacional, Billar convencional, Billa Paranacional, tenis de mesa convencional y paranacional, Karate convencional, Taekwondo convencional, Patinaje Artístico convencional, Baloncesto Auditivo y cognitivo paranacional, Patinaje de ruta y carreras convencional, actividades subacuáticas convencionales, futbol masculino convencional, futbol 7 paranacional, Mtb, Downhill, Esgrima convencional y paranacional y Boccia paranacional. Intervención que corresponde al proceso de licitación pública, LP-010-2022 - Construcción de obras complementarias para las pistas de ruta y velocidad en el patinódromo del Bosque Popular El Prado de la ciudad de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3220478&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/95/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/95-Patinodromo-Bosque-popular-2.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/95-Patinodromo-Bosque-popular.jpg
499 | 094 | Mantenimiento y adecuaciones locativas del Estadio Palogrande | Escenarios Deportivos | Calles 62 Carreras 25 | Palogrande | 08-Palogrande | 5.057063,-75.490056 | MARCO FIDEL SUÁREZ VEGA | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $574.660.520 | 25 | 2021-04-16 | 2021-10-13 | 5 | 100 | Actividades que comprende remodelaciones de pisos, baños, camerinos, casilleros, oficinas, cielorrasos, pintura de paredes, redes y aparatos hidrosanitarios, redes y aparatos eléctricos de iluminación. |  |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/94/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/94-adecuaciones-locativas-Estadio-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/94-Estadio-Palogrande-1-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/94-Estadio-Palogrande-Avance-2-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/94-Estadio-Palogrande-Avance-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/94-Estadio-Palogrande-Avance-4.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/91c774ce-3bc4-487b-8e89-75ac2eeb6e35.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-10-06-16-49-16.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-10-06-16-49-15.jpg | Entre las actividades que se han realizado al 18 junio/2021 se tiene: el cambio de luminarias, la construcción de muros en ladrillo farol de las áreas de calentamiento, la demolición enchapes y morteros en los baños de los camerinos; levantamiento y retiro de tapetes. Al 13/07/2021 se trabaja en la instalación cielorrasos en todos los baños, pintura de paredes, construcción de muros en superboard para división de espacios requeridos, se continúa con el cambio de luminarias Al 20/08/2021 se trabaja en baños de los árbitros, baños de los recoge pelotas, auto nivelación e instalación de pisos.
500 | 093 | Mantenimiento Cancha Luis Fernando Montoya (cerramiento, cambio grama sintética) | Escenarios Deportivos | Calles 62 Carreras 24 | Palogrande | 08-Palogrande | 5.056971,-75.489059 | CONSORCIO INCIVILPRO CANCHA | CONSTRUCCIONES EDIFICE SAS | $804.776.194 | 118 | 2021-10-11 | 2021-12-31 | 2 | 100 | Producto del evidente desgaste de la grama, y debido al cumplimiento del tiempo de vida útil de la misma en la actual cancha Sintética Luis Fernando Montoya, justifican la necesidad de intervenir el escenario con el cambio del tapete de grama, mejorando notablemente su terreno de juego sin necesidad de ampliar o disminuir sus medidas. Se requiere mejorar las condiciones de la grama ya que la actual, se encuentra notablemente desgastada, por el paso del tiempo; con esta nueva grama sintética, se mejorarán las condiciones técnicas del campo de juego entregando desarrollo en infraestructura deportiva para la ciudad de Manizales, además de la baja necesidad de mantenimiento. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2077033&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115308&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/93/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/ad007b8b-fae6-44a2-8367-6066a2e409ed.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/36612AD5-9D4E-4CBD-8571-A219F1822C4F_1_105_c.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/49e15f14-24ce-45db-98c6-da39fe8ec8cf.jpg
501 | 092 | Construcción Skate Park Glorieta Mall Plaza | Proyecto Estratégico | Carrera 14 Calle 57G | La Carola | 12-Nuevo Horizonte | 5.064473,-75.489094 | Sistemas Integrales de Manejo Ambiental, SIMA LTDA | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $570.501.582 | 20 | 2021-09-15 | 2022-01-31 | 4 | 100 | Intervención que consiste en la construcción de un escenario deportivo para la práctica de Skateboard y BMX, el cual permitirá generar estructuras de esparcimiento en el sector de Mall Plaza, sector de la ciudad el cual ha sido apropiado por los jóvenes practicantes de este deporte. De esta manera se pretende habilitar este espacio como un área de esparcimiento e integración del sector, creando espacios adecuados y armónicos con el fin de incentivar la práctica deportiva favoreciendo la interacción de los jóvenes con espacios recreodeportivos. El proyecto se localiza en el área Urbana del Municipio de Manizales en la parte inferior del intercambiador vial del barrio La Carola. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2185205&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/92/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/92-Skate-park-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/92-Skate-park-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-12-20-09-57-48.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-02-01-at-1.57.53-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-03-24-at-1.59.27-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-03-24-at-1.59.27-PM-1.jpeg
502 | 091 | Mantenimiento BMX Bosque Popular | Proyecto Estratégico | Parte baja Bosque Popular | San Marcel | 07-Tesorito | 5.033739,-75.478837 | CONSORCIO BMX LH | CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS | $856.082.253 | 32 | 2022-05-16 | 2022-09-16 | 4 | 30 | Pista de bicicross ubicada en la zona baja de este parque recreativo. Se realizará un sistema de alcantarillado en pvc 10", canales en concreto y cámaras circulares que manejen y conduzcan las aguas de escorrentía superficial hacia afuera del área de pista. Se requiere la construcción de un Partidor y su cubierta en estructura metálica. Además se construirá la estancia para administración, profesores y deportistas usuarios de la pista, bajo el partidor metálico alto. Intervención la cual pertenece al proceso de licitación pública LC-002-2022 - Construcción de un partidor, cerramiento perimetral, capa de rodadura, área de llamado, drenajes, estancia y otras adecuaciones para la pista de BMX del Bosque Popular El Prado de la ciudad de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2861900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2890780&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/91/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-02-02-at-2.40.27-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-05-24-at-10.55.18-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-9.57.52-PM.jpeg
503 | 090 | Mantenimiento Voley Playa Bosque Popular | Escenarios Deportivos | Aledaño a parqueadero principal | Bosque Popular el Prado Voleyplaya | 07-Tesorito | 5.036159,-75.477619 | CAMILO ZULUAGA CARDONA | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $159.361.145 | 11 | 2021-08-18 | 2021-10-01 | 1 | 100 | Intervención de las 2 canchas de superficie en arena ubicadas en el Bosque Popular El Prado, canchas que requieren mejoramiento de cerramientos mediante su realce y el reemplazo de la malla, relleno con arena sílice, readecuación de sistemas en canales de concreto perimetrales para aguas de escorrentía, reconstrucción de ducha al aire libre, estructuras metálicas de plataforma y sillas de jueces, tableros de marcadores y parales para las redes. Reconstrucción del sistema de drenaje subterráneo y redes nuevas. &nbsp; &nbsp; &nbsp; | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2092149&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/90/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/90-voley-playa-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-01-at-8.09.04-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-11-04-10-06-55.jpg | Al día 23/08/21 se realizó el cerramiento perimetral y el desmonte de la cancha Al 20/09/21 se han realizado trabajos de, instalación de puertas, construcción de bordillo perimetral grande
504 | 089 | Mantenimiento Canchas Colinas | Escenarios Deportivos | Carrera 41 calle 65F | Las Colinas | 09-Universitaria | 5.049488,-75.503589 | GILDARDO OCAMPO MONTES | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $432.894.266 | 12 | 2021-08-30 | 2021-12-24 | 3 | 100 | Intervención de la cancha de placa de concreto ubicada en el barrio Colinas, la cual requiere nivelación en sobrecarpeta asfáltica, aplicación de bicapa epóxica de color, demarcación, mejoramiento, pintura y embellecimiento del cerramiento en malla eslabonada, mantenimiento a tableros y porterías. y el mejoramiento y reconstrucción de una zona de las graderías. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2093512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/89/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/89-Cancha-colinas.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-09-27-16-23-16.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/JB_0088-1.jpg
505 | 088 | Mantenimiento Canchas multifuncionales Malhabar | Escenarios Deportivos | Calle 66F carrera 42 | Malhabar | 09-Universitaria | 5.046499,-75.504852 | GILDARDO OCAMPO MONTES | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $432.894.266 | 12 | 2021-08-30 | 2021-12-24 | 3 | 100 | Intervención que comprende la intervención las tres (3) canchas en placa de concreto ubicadas en la zona baja del barrio Malhabar, las cuales colindan con la vía Panamericana, sector Cámbulos. Se planea la reparación de juntas de dilatación antiguas, construcción de canales perimetrales, nivelación de las placas actuales con una sobrecarpeta en asfalto, aplicación de bicapa epóxica de color, demarcación, mejoramiento de graderías, mejoramiento, pintura y embellecimiento del cerramiento en malla eslabonada, mantenimiento a tableros y porterías y construcción de accesos adecuados a discapacitados. Aclaración: el número de empleos y el monto corresponden a todo el contrato | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2093512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/88/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/88-Canchas-malhabar-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-11-03-08-22-37.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/MALHABAR-2.jpeg | Al 20/Agosto se han realizado labores de cerramiento de las tres canchas y compactación de base granular
506 | 087 | Rehabilitación de la cancha de fútbol Bajo Tablazo mediante instalación grama sintética | Escenarios Deportivos | Bajo Tablazo | Bajo Tablazo | Corregimiento Corredor Agroturístico | 5.026832, -75.537656 | CONSORCIO JUMA | Supervisión a cargo de la Secretaría del Deporte | $261.438.362 | 13 | 2021-08-03 | 2021-10-03 | 2 | 100 | Intervención que consiste en la rehabilitación de la infraestructura deportiva construida y actualmente en funcionamiento, en zona rural del Municipio de Manizales. En la cual se realizará el cambio de superficie de juego para el campo de fútbol de la vereda Bajo Tablazo de Manizales, la cual se encuentra en arenilla, para instalación de grama sintética. Reacondicionamiento del sistema de drenaje y filtración subterránea de aguas lluvias del campo de juego. Y por último la rehabilitación y mantenimiento de graderías. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2057142&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/87/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/87-cancha-bajo-tablazo.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-24-at-12.17.44-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_2933-scaled.jpg | Para el 20/08/2021 se han realizado las siguientes labores: movimiento de tierra para configuración de subrasante, retiro de escombros y material sobrante proveniente de excavación, mantenimiento de porterías, instalación de material granular base tipo INVIAS, ejecución de filtros laterales, instalación de tubería para cerramiento, instalación de tubería Novafort de 10 pulgadas para descole
507 | 086 | Construcción Espacios lúdicos Escuela Normal Superior de Manizales | Infraestructura Educativa | Carrera 25A 64 A paralela sur | Palogrande | 08-Palogrande | 5.057170, -75.491828 | SUNTREE CONSTRUCTOR SAS ZOMAC | ELIZALDE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS | $480.749.800 | 24 | 2021-08-24 | 2021-12-16 | 3 | 100 | Intervención que tiene como fin la construcción de espacios lúdicos al interior de la Escuela Normal Superior de Manizales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2044394&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2121550&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/86/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/c2e0f56b-2656-49bb-a51f-ddefc2ad38b9.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/3.-Construccion-zonas-duras-Aledanas-a-Baloncesto.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-12-16-at-9.00.37-AM-1.jpeg
508 | 085 | Mantenimiento Planta física y Redes Eléctricas Institución Educativa Granada | Infraestructura Educativa | Vereda Malpaso | Vereda Malpaso - La Cabaña | Corregimiento El Remanso | 5.095529,-75.587283 | CONSORCIO OBRAS DFTC | JOSE WILLIAM MARIN OSORIO | $505.711.299 | 30 | 2021-09-29 | 2022-02-28 | 4 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-040-2021 - Mantenimiento de la planta física y adecuación de las redes eléctricas del establecimiento Educativo Oficial Rural Granada, de propiedad del municipio de Manizales. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2116516&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2134960&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/85/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-10-06-08-57-31.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/745867B7-3235-46C6-98C1-7BF763BF68F5_1_201_a.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-04-07-at-4.58.51-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/5aacea11-89e7-48e6-9a6f-cbfaac5dd3a0.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-04-07-at-4.58.53-PM.jpeg
509 | 084 | Redes Eléctricas Instituto Latinoamericano | Infraestructura Educativa | Calle 48 Carrera 28 Carrera 28A | Colombia | 10-La Fuente | 5.062177, -75.502735 | CUMBRE INGENIERÍA SAS | INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS | $202.184.835 | 12 | 2021-08-24 | 2021-10-23 | 1 | 100 | Intervención que consiste en el mantenimiento y modernización de las redes eléctricas de la Institución Educativo Latinoamericano ubicado en el barrio Colombia. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2040760&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2118459&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/84/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/c1413ad4-ac11-4b5a-98cc-dbfbb7f311ea.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-10-21-13-19-23.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-11-11-at-11.19.39-AM-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-11-11-at-11.19.39-AM-1.jpeg
510 | 081 | Reparaciones locativas Casa Joven Fase II | Infraestructura Social Y Comunitaria | Calle 36A Carrera 27-102 | Cervantes | 10-La Fuente | 5.064557,-75.508969 | SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $93.121.913 | 10 | 2021-06-22 | 2021-09-30 | 3 | 100 | Reparaciones locativas en el inmueble denominado casa joven, localizado en la Calle 36A 27-102 del barrio cervantes identificada con ficha catastral 105000003170018000000000 perteneciente al municipio. Fase II que comprende las siguientes actividades a realizarse en el primer piso: la demolición e instalación de piso, instalación de guarda escobas, desmonte e instalación de ventanería en aluminio, pintura para el primer piso, instalación de tapete de caucho para área de gimnasio, instalación de puntos de iluminación e instalación de baño. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1971373&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/81/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/81-reparac-locativas-casa-joven-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210709_144343-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210709_144355-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/dd9d8de1-a566-4f9c-bc2b-876d0e565d0b.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/62428859-298f-4936-a0b4-49aa24ae25e7-1.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/210acd43-ef6e-449a-837b-ce2f686f6c1b.jpg | Al 13/07/2021 se trabaja en las demoliciones. Al 20/09/2021 se ha hecho reemplazo de vidriería, trabajos de pintura, reemplazo de puertas.
511 | 080 | Mantenimiento Parque el Arenillo | Partidas Globales | Carrera 38 Calle 10 | Arenillo | 01-Atardeceres | 5.057816,-75.526986 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $59.641.285 | 18 | 2021-06-08 | 2021-06-24 |  | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-006-2021,"reparaciones locativas según lo establecido en el decreto 1538 de 2005 y de acuerdo a los proyectos viabilizados para la ejecución de las partidas globales 2020, de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994". Entre las actividades a realizarse se destacan la colocación de base en los juegos infantiles, pintura y mantenimiento de los mismos, colocación de base en la vía de acceso, y el mantenimiento de mesas y sillas. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/80/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/80-partidas-globales-mant.-parque-arenillo.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/80-partidas-globales-mant.-parque-arenillo-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/80-partidas-globales-mant.-parque-arenillo-3.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/80-Mantenimiento-parque-arenillo-avance-3.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/80-Mantenimiento-parque-arenillo-avance-4.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/80-Mantenimiento-parque-arenillo-avance-5.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/80-Mantenimiento-parque-arenillo-avance-6.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/80-Mantenimiento-parque-arenillo-avance-7.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210510_081340-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210510_081345-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210531_092007-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210531_093527-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210531_093537-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210609_083116-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210609_083435-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210615_104523-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210615_104533-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210615_104721-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210615_104812-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210615_114723-scaled.jpg | Mantenimiento realizado al parque el arenillo, mediante el cual se realizó la colocación de base en los juegos infantiles existentes, pintura y mantenimiento de los mismos, como actividad importante se realizó el mejoramiento de la vía de acceso mediante la colocación de base, vía que presentaba huecos importantes y que era intransitable para quienes visitaban el parque en algún tipo de vehículo, entre otras actividades también se destaca el mantenimiento de mesas y sillas existentes.
512 | 079 | Instalación de barandas en barrios Colinas | Partidas Globales | Barrio Colinas | Colinas | 09-Universitaria | 5.047072,-75.503067 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $21.577.042 | 5 | 2021-06-08 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-006-2021,"reparaciones locativas según lo establecido en el decreto 1538 de 2005 y de acuerdo a los proyectos viabilizados para la ejecución de las partidas globales 2020, de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994". Aclaración: el monto corresponde al total de la instalación de barandas en los barrios Colinas, 11 noviembre y Camilo Torres | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/79/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210514_095744-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/79-Instalacion-barandas-Colinas-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/79-Instalacion-barandas-Colinas.jpeg
513 | 078 | Mantenimiento Polideportivo Granjas y viviendas | Partidas Globales | Calle 69 Carrera 32 | Granjas y Viviendas | 09-Universitaria | 5.051166,-75.496975 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $15.397.607 | 5 | 2021-06-08 | 2021-06-25 |  | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-006-2021,"reparaciones locativas según lo establecido en el decreto 1538 de 2005 y de acuerdo a los proyectos viabilizados para la ejecución de las partidas globales 2020, de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994". Intervención que comprende la instalación de base granular para mesas y máquinas de gimnasio al aire libre, instalación de 3 mesas con 12 sillas, nivelación del terreno con afirmado y rocería. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/78/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-11-at-8.26.49-AM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-11-at-8.26.49-AM-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/78-Polideportivo-Granjas-y-viviendas.-final.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/78-Polideportivo-Granjas-y-viviendas.-final-2.jpeg
514 | 077 | Mantenimiento Polideportivo Barrio San Fernando | Partidas Globales | Carrera 34D Calle 60A | San Fernando | 09-Universitaria | 5.054276,-75.500587 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $13.691.300 | 5 | 2021-06-08 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-006-2021,"reparaciones locativas según lo establecido en el decreto 1538 de 2005 y de acuerdo a los proyectos viabilizados para la ejecución de las partidas globales 2020, de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994". Intervención que consiste en instalación de base granular, mantenimiento y pintura de juegos, e instalación de 1 mesa con 2 sillas. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/77/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210623_095127-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210629_084939-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210709_083533-scaled.jpg
515 | 076 | Reparación de escaleras iglesia Fátima | Partidas Globales | Carrera 32 Calle 65 | Fátima | 09-Universitaria | 5.054102,-75.497678 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $8.382.333 | 5 | 2021-06-08 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-006-2021,"reparaciones locativas según lo establecido en el decreto 1538 de 2005 y de acuerdo a los proyectos viabilizados para la ejecución de las partidas globales 2020, de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994". Intervención que consiste en la demolición y construcción de dos tramos de escaleras, y la instalación de pasamanos. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/76/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/76-Escaleras-contiguas-Iglesia-Fatima-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/76-Escaleras-fatima-avance.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210709_082141-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210709_082548-scaled.jpg | Demolición y construcción de dos tramos de escaleras en el barrio Fátima, donde adicionalmente se realizó la instalación de pasamanos.
516 | 075 | Reparación de escaleras contiguas al Batallón Ayacucho | Partidas Globales | Contiguas al Batallón Ayacucho | Sector del Batallón | 08-Palogrande | 5.050153,-75.483954 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $59.000.744 | 5 | 2021-06-08 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-006-2021,"reparaciones locativas según lo establecido en el decreto 1538 de 2005 y de acuerdo a los proyectos viabilizados para la ejecución de las partidas globales 2020, de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994". Intervención que consiste en la demolición y construcción de escaleras. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/75/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/75-Escaleras-contiguas-Batallon-Ayacucho-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/avance-escaleras-camelias2.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/escaleras-la-camelia-avance.jpeg
517 | 074 | Instalación de cielo rasos en Colegio San Pio X Barrio La La Enea | Partidas Globales | Calle 105 # 34 - 35 | La Enea | 07-Tesorito | 5.030664,-75.459413 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $16.972.492 | 5 | 2021-06-08 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-006-2021,"reparaciones locativas según lo establecido en el decreto 1538 de 2005 y de acuerdo a los proyectos viabilizados para la ejecución de las partidas globales 2020, de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994". Intervención que comprende la instalación de cielorraso en superboard. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/74/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210519_103855-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_2829-scaled.jpg | Al 28/07/21 se trabaja en la instalación de estructura para la instalación de cieloraso en superboard texturizado 4 mm
518 | 073 | Mantenimiento Camerinos Polideportivo Barrio La Enea | Partidas Globales | Carrera 36 Calle 100B | La Enea | 07-Tesorito | 5.03071,-75.464236 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $15.690.144 | 5 | 2021-06-08 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-006-2021,"reparaciones locativas según lo establecido en el decreto 1538 de 2005 y de acuerdo a los proyectos viabilizados para la ejecución de las partidas globales 2020, de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994". Actividades que comprenden mantenimiento de la fachada con pintura y granyplast, y en el área interior reposición de baterías sanitarias y pintura para muros y cielorraso. Cambio de las dos puertas de acceso a los camerinos. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/73/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/73-partidas-globales-mant.-camerinos-polideportivo-enea.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/73-Camerinos-Polideportivo-La-Enea-2-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/73-Camerinos-Polideportivo-La-Enea-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210527_101001-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210602_094229-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210602_094308-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210623_080156-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210623_080324-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210624_104932-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210624_105706-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210624_105719-scaled.jpg | Para conseguir el mantenimiento de los camerinos del polideportivo ubicado en el barrio la enea, se realizaron las siguientes actividades: mantenimiento de la fachada con pintura y granyplast, y en el área interior se realizó la reposición de baterías sanitarias y pintura para muros y cielorraso. Adicionalmente se realizó el cambio de las dos puertas de acceso a los camerinos.
519 | 071 | Mantenimiento Sede Comunal y centro día Barrio Minitas | Partidas Globales | Carrera 11C No.62 - 18 | Minitas | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.063823,-75.476632 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $56.510.272 | 5 | 2021-06-08 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-006-2021,"reparaciones locativas según lo establecido en el decreto 1538 de 2005 y de acuerdo a los proyectos viabilizados para la ejecución de las partidas globales 2020, de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994". Actividades que abarcan demolición y reposición de piso, pintura, instalación de luminarias LED y mantenimiento del baño | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/71/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/71-Sede-comunal-y-Centro-Dia-Minitas-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/centro-dia-minitas.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-27-at-10.46.00-AM-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-27-at-10.46.01-AM.jpeg | Al 13/07/2021 se trabaja en las siguientes actividades: demolición de pisos y de cocina. Al 28/07/2021 se trabaja en la rehabilitación de las baterías sanitarias, y en la demolición y reposición de piso (instalación de enchape) Al 15/08/21 se cambia la estructura de cubierta de la entrada, se hace la demolición de un muro en placa de concreto y dos mesones e instalación de muro en superboard. &nbsp;
520 | 070 | Mantenimiento Sede Comunal Barrio San Cayetano | Partidas Globales | Calle 48L Carrera 9F | San Cayetano | 05-Ciudadela Del Norte | 5.073627,-75.492994 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $12.809.897 | 5 | 2021-06-08 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-006-2021,"reparaciones locativas según lo establecido en el decreto 1538 de 2005 y de acuerdo a los proyectos viabilizados para la ejecución de las partidas globales 2020, de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994". Actividades que abarcan demolición e instalación de enchape para piso, pintura e instalación cielorraso en PVC. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/70/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/20210707_105829-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_3075-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/20210707_103958-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_3074-scaled.jpg | Al 28/07/2021 se han realizado las siguientes actividades: instalación de aparato sanitario e instalación de enchape de piso Al 15/08/21 se adecuaron dos unidades sanitarias, independizando el lavamanos de éstas.
521 | 069 | Mantenimiento Sede Comunal Barrio San Jorge | Partidas Globales | Calle 48 No.18 - 46 | San Jorge | 04-La Estación | 5.068029,-75.499233 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $43.401.731 | 5 | 2021-06-08 | 2021-07-31 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-006-2021,"reparaciones locativas según lo establecido en el decreto 1538 de 2005 y de acuerdo a los proyectos viabilizados para la ejecución de las partidas globales 2020, de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994". Actividades que consisten en recorrido de cubierta, pintura para áreas interiores y para la fachada, cambio de piso, revoque y pintura en el salón social. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/69/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/20210510_143915-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/20210824_172829-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-10-22-17-58-20.jpg
522 | 068 | Adecuacion Parque Caldas | Partidas Globales | Carrera 22 Calle 29 | Centro | 03-Cumanday | 5.067921,-75.512407 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $39.403.332 | 5 | 2021-09-18 | 2021-09-30 |  | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-006-2021,"reparaciones locativas según lo establecido en el decreto 1538 de 2005 y de acuerdo a los proyectos viabilizados para la ejecución de las partidas globales 2020, de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/68/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-27-at-10.45.59-AM-4.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/797eb222-1e89-4c6c-ab06-645a11746630.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_2851-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_2839-scaled.jpg
523 | 067 | Mantenimiento Polideportivo San Jose | Partidas Globales | Calle 26 Carrera 16 | San José | 02-San José | 5.07192,-75.515173 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $58.265.148 | 5 | 2021-06-08 | 2021-09-30 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-006-2021,"reparaciones locativas según lo establecido en el decreto 1538 de 2005 y de acuerdo a los proyectos viabilizados para la ejecución de las partidas globales 2020, de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994". Mantenimiento de la fachada con pintura, mantenimiento salón social en el segundo piso (pintura, cambio de estructura de la cubierta, retiro y reposición viguetas en madera, instalación de cielorraso en PVC, recorrido de cubierta), mantenimiento de la cancha múltiple (pintura, recorrido de cubierta). | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/67/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/67-Polideportivo-San-Jose-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/20210628_101631-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/20210809_075433-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-27-at-10.42.01-AM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_2768-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_2776-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/102D49ED-CD53-4048-A4D8-682CAD6DBA6E_1_105_c.jpeg | Al 15/08/21 se han realizado cambio de cielo raso, cambio de estructura de cubierta de techo, pintura general, demarcación de cancha múltiple y adecuación del segundo piso del gimnasio.
524 | 066 | Mantenimiento Colegio Morrogacho | Partidas Globales | Carrera 13 Calle 1A | Morrogacho | 01-Atardeceres | 5.074212,-75.538594 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $46.512.094 | 5 | 2021-06-08 | 2021-09-30 | 3 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-006-2021,"reparaciones locativas según lo establecido en el decreto 1538 de 2005 y de acuerdo a los proyectos viabilizados para la ejecución de las partidas globales 2020, de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994" Actividades que consisten en el mantenimiento de piso en madera del segundo piso, instalación de cielo en superboard en el primer piso, y cambio y reposición de la iluminación (luminarias led) en el primer piso. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/66/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/66-Colegio-Morrogacho.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/66-Mantenimiento-colegio-morrogacho-avance-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/66-Mantenimiento-colegio-morrogacho-avance-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/66-Mantenimiento-colegio-morrogacho-avance-3.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210709_112013-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210709_112027-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210709_112141-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210709_112250-scaled.jpg
525 | 058 | Mantenimiento Sede Comunal Guacas | Infraestructura Social Y Comunitaria | Por tratarse de vereda no presenta nomenclatura | Guacas | Corregimiento Corredor Agroturístico | 5.039618,-75.550766 | TOTALPHI SAS |  | $32.963.481 | 5 | 2021-11-19 | 2021-12-30 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MIC-129 - Reparaciones locativas de la infraestructura comunitaria y obras de embellecimiento y mejoramiento de las condiciones del espacio público en los corregimientos Colombia y Corredor Agroturístico. NOTA: El número de empleos y valor corresponden a la totalidad del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2330083&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/58/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-03-10-at-11.25.52-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-03-10-at-11.25.52-AM-1.jpeg
526 | 048 | Mantenimiento Cisco San José | Infraestructura Social Y Comunitaria | Calle 30 # 15-57 | San José | 02-San José | 5.075151,-75.51584 | ERUM | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $1.835.321.939 | 69 | 2021-07-15 | 2022-12-31 | 17 | 65 | Mantenimiento infraestructura comunitaria | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1628231&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/48/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_3042-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_3038-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_3034-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-02-04-at-8.50.49-AM-3.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-02-04-at-8.50.49-AM-4.jpeg
527 | 047 | Campus Universitario - Bulevar de Coldeportes | Proyecto Estratégico | Calle 48 Carrera 23 y 25 | Lleras | 04-La Estación | 5.064636, -75.499900 | UNIÓN TEMPORAL MANIZALES T&O | INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS | $5.024.516.636 | 90 | 2021-10-04 | 2022-11-04 | 13 | 20 | Intervención que hace parte del proyecto Ciudad Universitaria, el cual se caracterizará porque a lo largo de la Calle 48 entre las avenidas Santander y Paralela, se proyecta una especie de parque lineal que genere espacio público de calidad para los manizaleños, dicha intervención también contempla la construcción de una ciclobanda por uno de los costados de la calle, y por el otro costado un carril ciclo preferente (carril de uso compartido entre el vehículo y la bicicleta). | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2087356&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2142352&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/47/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/47-Bulevar-Coldeportes-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/20220131165555__JB_7252-1.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/B482.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-2.40.10-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-2.40.07-PM.jpeg
528 | 045 | Mantenimiento vías urbanas aledañas a Instituciones educativas Institución Educativa Fe y Alegría La Paz | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 47L Carrera 12A | El Caribe o San Cayetano | 05-Ciudadela Del Norte | 5.074383, -75.495318 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | UT INTERVENTORÍA 2021 | $29.448.843 | 18 | 2021-06-08 | 2021-08-07 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-008-2021, por medio del cual se realizará el mantenimiento y rehabilitación de las vías aledañas de algunos de los puntos habilitados por contrato interadministrativo N°219143/ Agencia Nacional de Seguridad Vial para programa Pequeñas Grandes Obras III. Aclaración el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1847144&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/45/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/45-Mant.vias-I.E-Fe-y-Alegria-La-Paz.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-23-at-7.41.53-AM-1.jpeg | Se dio inicio a el extendido y compactado de subbase granular, se instaló acero de refuerzo y se vaciaron las losas de pavimento.
529 | 044 | Mantenimiento vías urbanas aledañas a Instituciones educativas Institución Educativa Inem Baldomero Sanín Cano | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 57D Carrera 9D | La Carola | 12-Nuevo Horizonte | 5.067311, -75.487322 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | UT INTERVENTORÍA 2021 | $28.867.959 | 18 | 2021-06-08 | 2021-08-07 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-008-2021, por medio del cual se realizará el mantenimiento y rehabilitación de las vías aledañas de algunos de los puntos habilitados por contrato interadministrativo N°219143/ Agencia Nacional de Seguridad Vial para programa Pequeñas Grandes Obras III. Aclaración el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1847144&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/44/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/FE-Y-ALEGRIA-LA-CAROLA-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Inem-baldomero-sanin-cano.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-23-at-7.41.53-AM.jpeg | Se realizaron demoliciones de pavimento existente, retiro de escombros y se iniciaron las excavaciones para el cajeo de la estructura del pavimento. Se dio inicio a el extendido y compactado de subbase granular y se realizó el vaciado de las losas de pavimiento.
530 | 042 | Mantenimiento vías urbanas aledañas a Instituciones educativas Institución Educativa Pablo VI Sede C | Reparación y mantenimiento de vías | Calle 10B Carrera 32A | El Bosque | 11-La Macarena | 5.060739, -75.525330 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | UT INTERVENTORÍA 2021 | $29.872.143 | 18 | 2021-06-08 | 2021-08-07 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-008-2021, por medio del cual se realizará el mantenimiento y rehabilitación de las vías aledañas de algunos de los puntos habilitados por contrato interadministrativo N°219143/ Agencia Nacional de Seguridad Vial para programa Pequeñas Grandes Obras III. Aclaración el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1847144&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/42/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/42-Mant.Vias-I.E-Pablo-VI.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-23-at-7.41.52-AM.jpeg
531 | 040 | Mantenimiento vías urbanas aledañas a Instituciones educativas Institución Educativa San Jorge | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 20 Calle 49 | San Jorge | 04-La Estación | 5.066675, -75.497818 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | UT INTERVENTORÍA 2021 | $24.154.852 | 18 | 2021-06-08 | 2021-08-07 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-008-2021, por medio del cual se realizará el mantenimiento y rehabilitación de las vías aledañas de algunos de los puntos habilitados por contrato interadministrativo N°219143/ Agencia Nacional de Seguridad Vial para programa Pequeñas Grandes Obras III. Aclaración el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1847144&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/40/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/40-Mant.vias-I.E-San-Jorge.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Mant.-vias-aledanas-I.E-San-Jorge-avance-2.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Mant.-vias-aledanas-I.E-San-Jorge-avance-3.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_2409-scaled.jpg | Entre las actividades realizadas al 18/07/21 se tiene: la demolición de losas, retiro de escombros, figurado e instalación de acero de refuerzo, vaciado de concreto para pavimentos.
532 | 039 | Mantenimiento vías urbanas aledañas a Instituciones educativas Institución Educativa Gran Colombia Sede A | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 26 Calle 24 | San Joaquín | 03-Cumanday | 5.064896,-75.516221 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | UT INTERVENTORÍA 2021 | $24.081.344 | 18 | 2021-06-08 | 2021-08-07 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-008-2021, por medio del cual se realizará el mantenimiento y rehabilitación de las vías aledañas de algunos de los puntos habilitados por contrato interadministrativo N°219143/ Agencia Nacional de Seguridad Vial para programa Pequeñas Grandes Obras III. Aclaración el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1847144&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/39/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/39-mant-vias-I.E-Gran-Colombia-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Mant.-vias-aledanas-I.E-Gran-Colombia-Sede-A-Cra-26-Cll-24-avance-3.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_2340-scaled.jpg | Al 18/07/21 se realizan las actividades de extendido y compactado de sub-base y se ejecutan los vaciados de los concretos para pavimentos
533 | 037 | Mantenimiento vías urbanas aledañas a Instituciones educativas Institución Educativa Adolfo Hoyos Ocampo | Reparación y mantenimiento de vías | Carrera 13 Calle 1A | Morrogacho | 01-Atardeceres | 5.074122, -75.538436 | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE | UT INTERVENTORÍA 2021 | $60.175.725 | 18 | 2021-06-08 | 2021-08-07 | 1 | 100 | Intervención que hace parte del proceso menor cuantía MC-008-2021, por medio del cual se realizará el mantenimiento y rehabilitación de las vías aledañas de algunos de los puntos habilitados por contrato interadministrativo N°219143/ Agencia Nacional de Seguridad Vial para programa Pequeñas Grandes Obras III. Aclaración el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1847144&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1871321&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/37/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/37-Mant.-vias-I.E-Adolfo-Hoyos-O..jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-8.52.58-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-19-at-8.52.57-AM-1.jpeg | Se terminó de extender y compactar la sub-base del carril derecho. Se armaron las parrillas de refuerzo de los dos platos reforzados y se instalaron las tapas de ambas cámaras. Se realizó el vaciado acelerado del pavimento del mismo carril al igual que la instalación de canastillas y dovelas. se trabajó en el extendido y compactado de sub-base
534 | 030 | Rehabilitación Pavimento existente Bosques del Norte | Reparación y mantenimiento de vías | Entre Cisco de Bosques del Norte y La Casa de la Justicia de Bosques del Norte | Bosques del Norte | 05-Ciudadela Del Norte | 5.080910 , -75.488511 | CONSORCIO CC CALDAS | CONSORCIO VIAS MANIZALES CJ2 2021 | $1.408.574.073 | 61 | 2021-08-23 | 2021-12-20 | 3 | 100 | Mantenimiento y rehabilitación de 550 ml aproximadamente entre el Cisco y la Casa de Justicia de Bosques del Norte | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1983134&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2012357&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/30/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-09-09-at-10.27.05-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/30-Rehabilitacion-pavimento-Bosques-del-Norte-Cisco-Casa-justicia-1-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-09-09-at-10.28.33-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/1833188E-DE2A-4E63-A555-BE8A87D76BEA_1_201_a.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/A1C9BDB8-50F2-4255-8AC3-F59FE9A5F5E2_1_105_c.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_7203-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-03-22-at-2.14.03-PM-1.jpeg
535 | 029 | Rehabilitación Pavimento existente Avenida Centenario (ambas calzadas) | Reparación y mantenimiento de vías | Avenida Centenario - Entre Santa Sofia y la La Estación Uribe | Centenario | 11-La Macarena | 5.056383,-75.529869 | CONSORCIO INGEPROYECTO CENTENARIO | CONSORCIO VIAS MANIZALES CJ2 2021 | $1.330.844.877 | 67 | 2021-08-23 | 2021-11-22 | 2 | 100 | Reemplazo de 748 ml de pavimento asfáltico de las dos calzadas del tramo comprendido entre la intersección del Hospital Santa Sofía y la La Estación Uribe, ambas calzadas. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1983134&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2012357&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/29/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/29-Rehabilitacion-avenida-centenario-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Foto-1-y-2-antes-del-resalto-entrada-STA-Sofia-y-50-metros-despues-del-resalto02-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Foto-1-2-y-3-antes-del-resalto-entrada-STA-Sofia-y-50-metros-despues-del-resalto03-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-10-06-16-13-15.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_7144-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_7148-scaled.jpg
536 | 028 | Construcción placa Huellas en Vías Rurales (ramal escuela Alto el Zarzo (camino a Cenicafé)) | Construcción de vías | Por tratarse de vereda no presenta nomenclatura | ramal escuela Alto el Zarzo (camino a Cenicafé) | Corregimiento Corredor Agroturístico | 4.99461,-75.583764 | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $29.131.525 | 40 | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 7 | 100 | Intervención que hace parte del Contrato N° 2104300461 con el Comité de Cafeteros, por medio del cual se busca el mejoramiento de la malla vial de la zona rural del municipio de Manizales. NOTA: el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/28/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/28-placa-huella-alto-el-zarzo.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/790f3da4-aa63-4cac-9974-0bed8015130d.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-23-at-9.45.39-AM-3.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-23-at-9.45.39-AM-2.jpeg | Al 11/Septiembre se han construido 68mts de placas huellas
537 | 027 | Construcción placa Huellas en Vías Rurales (La Siria - Alto del Naranjo) | Construcción de vías | Por tratarse de vereda no presenta nomenclatura | La Siria - Alto del Naranjo | Corregimiento Corredor Agroturístico | 5.005208,-75.563282 | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $128.178.710 | 40 | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 7 | 100 | Intervención que hace parte del Contrato N° 2104300461 con el Comité de Cafeteros, por medio del cual se busca el mejoramiento de la malla vial de la zona rural del municipio de Manizales. NOTA: el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/27/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/27-placa-huella-alto-el-naranjo.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/a8ecad90-2c0f-4798-8787-722067bfd94d.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-13-at-1.18.21-AM-4.jpeg | Al 11/Septiembre se han construido 93mts de placa huella
538 | 026 | Construcción placa Huellas en Vías Rurales (La Siria - La Pola) | Construcción de vías | Por tratarse de vereda no presenta nomenclatura | La Siria - La Pola | Corregimiento Corredor Agroturístico | 5.028409,-75.560838 | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $116.526.100 | 40 | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 7 | 100 | Intervención que hace parte del Contrato N° 2104300461 con el Comité de Cafeteros, por medio del cual se busca el mejoramiento de la malla vial de la zona rural del municipio de Manizales. NOTA: el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/26/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/26-Placa-huella-la-pola.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-12-16-at-6.06.43-PM-2.jpeg
539 | 025 | Construcción placa Huellas en Vías Rurales (Buenavista - El Zancudo) | Construcción de vías | Por tratarse de vereda no presenta nomenclatura | Buenavista - El Zancudo | Corregimiento Río Blanco | 5.055843,-75.461835 | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $58.263.050 | 40 | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 7 | 100 | Intervención que hace parte del Contrato N° 2104300461 con el Comité de Cafeteros, por medio del cual se busca el mejoramiento de la malla vial de la zona rural del municipio de Manizales. NOTA: el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/25/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/25-placa-huella-buenavista-el-zancudo.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/7744e578-cbe8-4f3e-a269-a6baa89dd4e8.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/cb270601-e150-440b-8731-88c7ad254d58.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/F3BDC5BE-F0F5-4655-8A90-FB283205775F_1_105_c.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-13-at-12.09.08-AM-1.jpeg | Se construyeron 55mts de placas huellas
540 | 024 | Construcción placa Huellas en Vías Rurales (camino La Bélgica - El Rodeo) | Construcción de vías | Por tratarse de vereda no presenta nomenclatura | camino La Bélgica - El Rodeo | Corregimiento Panorama | 5.061645,-75.586285 | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $58.263.050 | 40 | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 7 | 100 | Intervención que hace parte del Contrato N° 2104300461 con el Comité de Cafeteros, por medio del cual se busca el mejoramiento de la malla vial de la zona rural del municipio de Manizales. NOTA: el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/24/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/24-placa-huella-el-rodeo.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/5b20baa1-06db-4333-b49b-9fe97e27f641.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-12-06-at-11.12.31-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-12-06-at-11.12.31-PM-4.jpeg
541 | 023 | Construcción placa Huellas en Vías Rurales (El Cruce - La Aurora) | Construcción de vías | Por tratarse de vereda no presenta nomenclatura | El Cruce - La Aurora | Corregimiento Panorama | 5.075532,-75.548063 | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $69.915.660 | 40 | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 7 | 100 | Intervención que hace parte del Contrato N° 2104300461 con el Comité de Cafeteros, por medio del cual se busca el mejoramiento de la malla vial de la zona rural del municipio de Manizales. NOTA: el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/23/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/66810d59-d964-45ae-a4f3-8483377618ed.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/b84bb853-fc25-47dc-9449-b6fb8849fd12.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-12-06-at-11.02.08-PM-7.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-12-06-at-11.02.08-PM-5.jpeg
542 | 022 | Construcción placa Huellas en Vías Rurales (Yacaira - La China - Manaure) | Construcción de vías | Por tratarse de vereda no presenta nomenclatura | Yacaira - La China - Manaure | Corregimiento Panorama | 5.05792,-75.583027 | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $99.047.185 | 40 | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 7 | 100 | Intervención que hace parte del Contrato N° 2104300461 con el Comité de Cafeteros, por medio del cual se busca el mejoramiento de la malla vial de la zona rural del municipio de Manizales. NOTA: el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/22/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/22-Placa-huella-china-manaure.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/La-China-5.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/7dce6303-3057-45de-a7f2-04faf01d047e.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/La-China-2.jpeg
543 | 021 | Construcción placa Huellas en Vías Rurales (El Puerto - La Playa) | Construcción de vías | Por tratarse de vereda no presenta nomenclatura | El Puerto - La Playa | Corregimiento El Remanso | 5.078206,-75.58971 | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $147.650.625 | 40 | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 7 | 100 | Intervención que hace parte del Contrato N° 2104300461 con el Comité de Cafeteros, por medio del cual se busca el mejoramiento de la malla vial de la zona rural del municipio de Manizales. NOTA: el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/21/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/21-placa-huella-puerto-la-playa.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/e4ab57fd-127d-4fa4-a82a-3186e063b9e5.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-02-02-at-10.34.14-AM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-12-27-at-11.19.49-PM-1.jpeg
544 | 020 | Construcción placa Huellas en Vías Rurales (cruce El Guanábano - Santa Clara) | Construcción de vías | Por tratarse de vereda no presenta nomenclatura | Cruce El Guanábano - Santa Clara | Corregimiento El Remanso | 5.088234,-75.562912 | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $69.915.660 | 40 | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 7 | 100 | Intervención que hace parte del Contrato N° 2104300461 con el Comité de Cafeteros, por medio del cual se busca el mejoramiento de la malla vial de la zona rural del municipio de Manizales. NOTA: el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/20/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/20-Placa-huellas-santa-clara.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/3c21974e-212f-4c44-a715-4531b6ffca4a.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-11-17-at-12.06.24-PM-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-11-17-at-12.06.24-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-12-16-at-6.12.39-PM-4.jpeg
545 | 019 | Construcción placa Huellas en Vías Rurales (Isa - Aventino - El Vivero) | Construcción de vías | Por tratarse de vereda no presenta nomenclatura | Isa - Aventino - El Vivero | Corregimiento Corredor Agroturístico | 5.030599,-75.544286 | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $93.220.880 | 40 | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 7 | 100 | Intervención que hace parte del contrato N° 2104300461 con el Comité de Cafeteros, por medio del cual se busca el mejoramiento de la malla vial de la zona rural del municipio de Manizales. NOTA: el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/19/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/19-Placa-huellas-aventino.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-11-17-at-12.06.23-PM-3.jpeg | Al 11/Septiembre se han construido 48mts de placas huellas
546 | 018 | Construcción placa Huellas en Vías Rurales (Bajo Tablazo - La Chinca) | Construcción de vías | Por tratarse de vereda no presenta nomenclatura | Bajo Tablazo - La Chinca | Corregimiento Corredor Agroturístico | 5.022378,-75.541471 | Proceso de contratación realizado por Comité Departamental de Cafeteros de Caldas | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $58.263.050 | 40 | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 7 | 100 | Intervención que hace parte del Contrato N° 2104300461 con el Comité de Cafeteros, por medio del cual se busca el mejoramiento de la malla vial de la zona rural del municipio de Manizales. NOTA: el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/18/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/18-Placa-huellas-la-chinca.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/66f925c1-0e31-4f97-ad4a-812fff5b1a63.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-13-at-1.21.03-AM-6.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-13-at-1.21.03-AM-2.jpeg
547 | 017 | Construcción placa Huellas en Vías Rurales (Alto Tablazo - Guacas - El Rosario) | Construcción de vías | Por tratarse de vereda no presenta nomenclatura | Alto Tablazo - Guacas - El Rosario | Corregimiento Corredor Agroturístico | 5.041156,-75.544836 | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $139.831.320 | 40 | 2021-05-11 | 2021-12-31 | 7 | 100 | Intervención que hace parte del Contrato N° 2104300461 con el Comité de Cafeteros, por medio del cual se busca el mejoramiento de la malla vial de la zona rural del municipio de Manizales. NOTA: el número de empleos generados corresponde al total del contrato. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/17/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/17-Placa-huella-guacas.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/29bb606c-39f5-4f26-9bc7-c1d3dc71c003.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/e0196a15-6f1f-4318-9911-2ba4ebc9c9c4.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-14-at-9.28.55-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-14-at-9.28.53-AM-4.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/9C7115FF-7681-4DAE-B033-C37A3F33DC3D_1_201_a.jpeg | Al 11/Septiembre se han construido 55mts de placas huellas
548 | 016 | Construcción Bulevar La Enea | Bulevares Y Andenes | Carrera 35 desde Vía Panamericana hasta la Calle 98 | La Enea | 07-Tesorito | 5.032127,-75.467189 | CONSORCIO IPC MANIZALES 2021 | JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO | $770.396.692 | 25 | 2021-06-09 | 2021-09-08 | 2 | 100 | Proceso licitatorio LP-002-2021, Intervención de 1125 m2, la cual contará con suelos podotáctiles que permitirán a las personas con discapacidad visual transitar por el bulevar de forma segura, al igual que se realizarán rampas para el fácil acceso de personas con movilidad reducida que transitan por el sector. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1800474&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1841389&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/16/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/16-Bulevar-de-La-Enea-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Bulevar-La-Enea-avance-2.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Bulevar-La-Enea-avance.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/DAB3CB6E-C9F9-43E9-A36D-428C6CA4146C_1_105_c.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/D17FC046-8802-4BF3-94E9-0EBF812BD9F2_1_105_c.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/7CCE2F30-0606-47CB-BE08-7956B5E97261_1_105_c.jpeg | Al 13/07/21 se ha trabajado en las siguientes actividades: demolición del sardinel del separador, excavación para instalación de subbase y pavimento, instalación de subbase y pavimento en el separador, construcción del sardinel de confinamiento junto al canal y en el separador de la Avenida Cumanday, instalación de afirmado en el andén, entre otras.
549 | 015 | Construcción y mantenimiento de pavimento en vías San Sebastián | Construcción de vías | vía ubicada Carrera 3 entre Calle 48D y calle 48D1; y la vía ubicada en la Calle 48G entre Calle 48D y Carrera 2A | San Sebastián | 05-Ciudadela Del Norte | 5.087737,-75.486919 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SAS | RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA | $3.235.092.613 | 130 | 2021-09-20 | 2022-07-19 | 9 | 100 | Construcción y mantenimiento del pavimento en concreto rígido de la vía urbana ubicada entre Cra 3 Cll 48D y 48D1; Cll 48G entre Cll 48D y Cra 2A Esta vía es conocida por los ciudadanos como Guri Guri | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2091117&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2120597&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/15/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-28-at-8.03.40-AM-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-28-at-8.03.42-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-28-at-8.03.41-AM-3.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-11-23-at-9.47.50-AM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-01-24-at-2.21.43-PM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-05-25-at-5.02.35-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-05-25-at-5.02.35-PM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-2.21.24-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-2.26.56-PM.jpeg
550 | 014 | Construcción puente vehicular Barrio Galán | Construcción de vías | Barrio Holanda, Junto a Quebrada Olivares | Barrio Bajo Galán | 02-San José | 5.0787,-75.516109 | CONSORCIO PUENTE IG | CONSORCIO INTERPUENTES PJ | $952.420.979 | 48 | 2021-09-20 | 2022-03-19 | 5 | 100 | El puente "Las marraneras" ubicado después de la Quebrada Olivares en el barrio Galán de La ciudad de Manizales, se encuentra ubicado sobre un sitio que es muy importante para la movilidad del barrio las marraneras y la comunicación del Norte de la ciudad hacia el resto de la ciudad. Los trabajos consisten en localización y replanteo, excavaciones, retiro de material sobrante, construcción de puente en concreto reforzado y todas sus obras complementarias, instalación de capas granulares de soporte, estructuras de manejo de aguas, pavimento vehicular en concreto rígido, cortes y sellos de juntas, instalación y/o demarcación de señalética y algunas obras adicionales de manejo de aguas y/o seguridades encaminadas a garantizar la movilidad. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2077501&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2120594&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/14/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/14-Puente-galan-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-09-27-at-2.36.53-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/C3213126-A457-42FD-8F1A-EE991F4B1DB6_1_201_a.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-01-26-at-9.25.13-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-03-11-at-11.37.03-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2022-05-19-14-47-42-1.jpg
551 | 013 | Intercambiador vial Los Cedros | Proyecto Estratégico | Avenida Kevin Ángel - Vía Neira | Los Cedros | 04-La Estación | 5.070531, -75.501120 | CONSORCIO MECA CONSTRUCCIONES | SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S | $24.268.974.668 | 152 | 2021-12-20 | 2023-12-31 | 24 | 1 | Intercambiador vial compuesto de puentes, rampas, obras de urbanismo y vías. El proyecto está compuesto de diferentes obras, pero entre las más importantes se destacan: Un Puente de una longitud de 212 metros lineales en concreto (Puente 1). Un Puente de una longitud de 333 metros lineales en concreto (Puente 2). Intervención que hace parte del proceso, licitación pública LP-013-2021 - Construcción de la intersección vehicular sobre la glorieta de la salida para el municipio de Neira en la Avenida Kevin Ángel - Sector barrio Los Cedros, según los estipulado en la norma sismo resistente 20. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2394438&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2421781&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/13/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/13-Intercambiador-vial-los-cedros-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-04-28-at-4.46.00-PM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-04-28-at-4.46.00-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-1.59.47-PM.jpeg
552 | 012 | Juan XXIII | Proyecto Estratégico | Calle 33 Carrera 25 | Fundadores | 03-Cumanday | 5.067650, -75.509438 | CONSORCIO 2021 | CONSORCIO INTERVENTORES JUAN XXIII | $11.798.495.508 | 98 | 2021-12-28 | 2023-06-27 | 17 | 24 | En cumplimiento de la Sentencia de la ACCIÓN POPULAR RESTAURACIÓN JUAN XXIII, se realizará el reforzamiento estructural, restauración y ampliación del inmueble concentración escolar JUAN XXIII. Se va realizar la primera fase del proyecto, licitación pública LP-014-2021, la cual consiste en: “FASE I DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN INTEGRAL Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CONCENTRACIÓN ESCOLAR JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE MANIZALES" | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365636&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2411944&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/12/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/12-Juan-XXIII-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/244846308_404301644405793_1373816145018736460_n.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_6447-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/245035337_404301674405790_1977861277641936559_n.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/244993199_404301661072458_6929597347011745458_n.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_6439-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG_6443-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-12.25.04-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-12.25.03-PM.jpeg
553 | 011 | Apartamentos damnificados ola invernal 2017 | Proyecto Estratégico | Sector San Sebastián | San Sebastián | 05-Ciudadela Del Norte | 5.090114,-75.491749 | CONSORCIO MANIZALES | CONSORCIO INTERVIVIENDAS | $17.966.373.849 | 91 | 2020-07-27 | 2022-06-01 | 22 | 100 | 251 apartamentos para los damnificados de la ola invernal que se presentó en el año 2017. Proyecto que comprende 9 torres de apartamentos. CONVENIO 9677-PPAL001-741-2017 MANIZALES - SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO (FONVIVIENDA) - UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - ALCALDIA DE MANIZALES. NOTA ACLARATORIA: |  |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/11/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/11-apartamentos-damnificados-ola-invernal-2017-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/11-apartamentos-damnificados-ola-invernal-2017.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-09-29-15-59-13.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-09-29-15-59-10.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-01-26-at-10.13.10-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-01-26-at-10.13.07-AM.jpeg | Al 21 de junio de 2021, el proyecto avanza en un 51%, iniciando a la fecha con la construcción de la cimentación de la torre 6. Al 30/Septiembre se han terminado 4 torres y las otras 5 se encuentran en estructura.
554 | 009 | Parque recreodeportivo San Sebastián | Proyecto Estratégico | Sector San Sebastián | San Sebastián | 05-Ciudadela Del Norte | 5.090604,-75.488605 | CONSORCIO MULTIPARK | CONSORCIO INTERPARQUES A&C 2019 | $1.400.000.000 | 16 | 2021-10-15 | 2022-06-30 | 8 | 100 | El proyecto del parque recreo deportivo de San Sebastián tiene como objetivo, dotar con infraestructura social, de recreación y esparcimiento, a los hogares beneficiarios de los programas de vivienda gratuita desarrollados por el Gobierno Nacional y que se han desarrollado en los últimos años en el sector de San Sebastián de la ciudad de Manizales. Es un espacio publico concebido con escenario para la practica de deportes de competencia, zona de juegos infantiles, zona de gimnasio biosaludable para adultos mayores, y niños y adultos en condición de discapacidad, zonas para la estancia y la recreación pasiva, media torta y senderos y circuitos de recorrido. Intervención enmarcada en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº073 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER - Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES (CALDAS), con el objeto de: AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES ENEL MARCO DEL CONTRATO Nº 330 DE 2015 PARA LOGRAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: "ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS" NOTA ACLARATORIA: |  |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/9/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/9-Parque-recreodeportivo-San-Sebastian.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2022-02-02-15-08-09.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-05-16-at-3.18.17-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-09-05-at-4.18.28-PM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2022-09-05-at-4.18.27-PM.jpeg
555 | 008 | Parque recreodeportivo Arenillo | Proyecto Estratégico | Carrera 38 Calle 10 | Arenillo | 01-Atardeceres | 5.057796,-75.526994 | En proceso de contratación LP-011-2022 en el SECOP II |  | $5.637.026.909 |  | 2022-11-14 | 2023-07-17 | 8 |  | Mejoramiento y remodelación del parque El Arenillo el cual va a contar con cancha sintética, cancha múltiple, cancha de squash, zona para entrenar baloncesto, circuito de calistenia, banda de trote, zonas de esparcimiento, módulos de de comercios, juegos infantiles, zona para mascotas, muro de escalar y biciparqueaderos. Proceso de Licitación Pública LP-011-2022 - READECUACION DEL PARQUE ARENILLO UBICADO EN LA CIUDAD DE MANIZALES-CALDAS | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257897&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/8/
556 | 007 | Parque Minitas | Parques | Calle 63 Calle 12 | Minitas | 06-Ecoturístico Cerro De Oro | 5.062548, -75.478002 | LR AMBIENTAL S.A.S | Supervisión a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente | $58.739.429 | 10 | 2021-05-03 | 2021-11-01 | 5 | 100 | Proceso de mínima cuantía, MIC-034-2021. La obra general consiste en el mejoramiento y mantenimiento del parque y del mobiliario actual. Entre las actividades que se destacan se tiene: la demolición y reparación de losas en concreto donde se encuentran los juegos infantiles, el gimnasio al aire libre, demolición y reposición de andenes, senderos en mal estado. Instalación de gimnasio de calistenia, limpieza general, entre otras actividades | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1899966&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/7/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/7-parque-minitas-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-24-at-9.40.58-AM.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-24-at-9.40.58-AM-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-11-08-09-41-30.jpg
557 | 006 | Parque recreodeportivo Faneón | Parques | Carrera 27 Calle 49 | Faneón | 04-La Estación | 5.061292, -75.500316 | CONSORCIO DESARROLLO URBANO | PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS | $2.806.299.857 | 40 | 2021-06-22 | 2021-11-25 | 5 | 100 | Proceso licitatorio LP-001-2021. Proyecto que consiste en la construcción de la totalidad del urbanismo del Parque Faneón, el parque está constituido de zonas duras, zonas en granoquín y zonas verdes, un área de presentaciones, una cancha múltiple, se realizará empradizado de los taludes que se proyectan. Adicionalmente entre las actividades principales se encuentran: movimiento de tierras, construcción de muros de contención, cubierta para pabellón, canchas y graderías. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1832307&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1928193&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/6/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/6-Parque-Recreodportivo-Faneon-1.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/6-Parque-Recreodportivo-Faneon.jpeg.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/6-faneon-avance-2.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/20211004_164537-1-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/20211004_165219-1-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/6f17cfa4-7dd9-49d3-bf2f-3199ada1acf9.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/a6da1e18-29ec-4255-9cc1-ac56734ef87e.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/a4f9884b-e8b2-4342-a562-6f92abbcb7a0.jpg | Al 15/07/2021 se han realizado actividades de descapote mecánico y limpieza; demolición de zonas duras, sardineles, andenes, losas, losetas y graderías; excavación mecánica
558 | 005 | Obras de adecuación y reparación locativas Centro transitorio de emergencia | Infraestructura Social Y Comunitaria | Calle 23 Carrera 24 | Centro | 03-Cumanday | 5.066126, -75.517010 | ANDRÉS MAURICIO CARDOZO ROA | Supervisión a cargo de la Secretaría de Obras Públicas | $88.610.853 | 4 | 2021-07-07 | 2021-10-04 | 2 | 100 | Proceso menor cuantía MC-027-2021. Obra de adecuación y reparaciones locativas, que incluye actividades relacionadas con carpintería, cerrajería, pintura, instalaciones eléctricas y aparatos hidrosanitarios | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1974247&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/5/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/5-reparaciones-locativas-centro-emergencia-recepcion-menores-scaled.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/thumbnail_IMG_20210726_094754.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/thumbnail_IMG_20210726_161912.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-10-06-09-06-50.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-10-06-09-06-54.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-10-06-09-06-52.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PHOTO-2021-10-06-09-06-53.jpg | Al 06/08/21 se han realizado diferentes actividades entre las cuales cabe mencionar: Reparación de diferentes puntos sanitarios obstruidos. Instalación de rejillas de piso de 2", 3" y 4". Desmonte, suministro e instalación de canastillas y sifones flexibles para lavaplatos. Instalación de teja traslucida para cambiar las tejas que se encontraban averiadas o deformadas. Instalación de cielo raso en lámina de icopor texturizado y aluminio color anoloc.
559 | 004 | Adecuación de espacio público PE-4 Casa de la Justicia | Parques | Calle 48D Carrera 4A | Bosques del Norte | 05-Ciudadela Del Norte | 5.083135, -75.490605 | ERUM | Supervisión a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente | $51.657.162 | 14 | 2021-05-10 | 2021-08-24 | 3 | 100 | Realización de experimentos urbanos de pequeña escala en la modificación de los equipamientos del espacio público, que permitan nuevas funcionalidades y formas de habitar el territorio por parte de las comunidades locales. En esta intervención se instaló una jaula de calistenia | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/4/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/TUCANCITO-ESMERALDA.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/4-adec.espacio-publico-casa-justicia-3.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-08-03-at-4.56.21-PM-3.jpeg
560 | 003 | Adecuación de espacio público PE-3 Cancha Marino | Parques | Calle 48F Carrera 2E | San Sebastián | 05-Ciudadela Del Norte | 5.086334, -75.488607 | ERUM | Supervisión a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente | $36.124.132 | 13 | 2021-05-13 | 2021-08-24 | 3 | 100 | Realización de experimentos urbanos de pequeña escala en la modificación de los equipamientos del espacio público, que permitan nuevas funcionalidades y formas de habitar el territoro por parte de las comunidades locales | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/3/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/CANCHA-MARINO.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG-20210726-WA0025.jpg
561 | 002 | Adecuación de espacio público PE-2 Colegio Bosques del Norte | Parques | Calle 48J Carrera 4I | Bosques del Norte | 05-Ciudadela Del Norte | 5.079604, -75.489249 | ERUM | Supervisión a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente | $78.522.302 | 21 | 2021-05-08 | 2021-08-24 | 3 | 100 | Realización de experimentos urbanos de pequeña escala en la modificación de los equipamientos del espacio público, que permitan nuevas funcionalidades y formas de habitar el territorio por parte de las comunidades locales. Intervención que cuenta con un tablero baloncesto en árbol, piso de color, cerramiento y combinada infantil. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/2/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/LICEO.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG-20210726-WA0023.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG-20210726-WA0029.jpg
562 | 001 | Adecuación de espacio público PE-1 - área de cesión 10 Calle 48F Carrera 4C | Parques | Calle 48F Carrera 4C | Bosques del Norte | 05-Ciudadela Del Norte | 5.08185,-75.489436 | ERUM | Supervisión a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente | $55.356.758 | 14 | 2021-05-08 | 2021-07-10 | 2 | 100 | Realización de experimentos urbanos de pequeña escala en la modificación de los equipamientos del espacio público, que permitan nuevas funcionalidades y formas de habitar el territorio por parte de las comunidades locales. Intervención que consta de dos palmeras y piso proplay y mesa de ping pong | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true |  | https://laboratorio.manizales.gov.co/obra/1/ | https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/PALMERAS-DOBLES.jpg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/1-Adec.-espacio-publico-loma-larga.jpeg https://laboratorio.manizales.gov.co/sitio/wp-content/uploads/2021/06/IMG-20210726-WA0022.jpg

## Hoja1
codigo | secop | contratista | id contratista | ID del contrato en SECOP | proceso relacionado | tipo de proceso | Descripcion | Duración del contrato | Proponentes
848 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 6
847 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
846 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
845 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
844 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
843 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
842 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
841 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
840 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
839 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
838 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
837 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
836 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
835 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
833 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
834 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
832 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
831 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
830 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
829 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911379&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEDERICO ESTRADA JARAMILLO | 10277837 | CO1.PCCNTR.3685852 | CO1.NTC.2903776 | Selección abreviada menor cantidad | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 11 - LA MACARENA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 ( meses ) | 6
828 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
827 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
826 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
825 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
824 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
823 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
822 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
821 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
820 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
819 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
818 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
817 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
816 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
815 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
814 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
813 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
812 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
811 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
810 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911506&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.3685845 | CO1.NTC.2903775 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 10 - LA FUENTE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 10
809 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
808 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
807 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
806 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
805 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
804 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
803 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
802 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
801 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
800 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
799 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
798 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
797 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
796 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
795 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
794 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
793 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
792 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
791 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912913&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA | 900035887 | CO1.PCCNTR.3720127 | CO1.NTC.2903774 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 9 UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 4 (Meses) | 9
790 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | 16071600 | CO1.PCCNTR.3685855 | CO1.NTC.2903773 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 3 (Meses) | 8
789 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | 16071600 | CO1.PCCNTR.3685855 | CO1.NTC.2903773 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 3 (Meses) | 8
788 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | 16071600 | CO1.PCCNTR.3685855 | CO1.NTC.2903773 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 3 (Meses) | 8
787 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | 16071600 | CO1.PCCNTR.3685855 | CO1.NTC.2903773 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 3 (Meses) | 8
786 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | 16071600 | CO1.PCCNTR.3685855 | CO1.NTC.2903773 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 3 (Meses) | 8
785 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | 16071600 | CO1.PCCNTR.3685855 | CO1.NTC.2903773 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 3 (Meses) | 8
784 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | 16071600 | CO1.PCCNTR.3685855 | CO1.NTC.2903773 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 3 (Meses) | 8
783 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | 16071600 | CO1.PCCNTR.3685855 | CO1.NTC.2903773 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 3 (Meses) | 8
782 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | 16071600 | CO1.PCCNTR.3685855 | CO1.NTC.2903773 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 3 (Meses) | 8
781 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | 16071600 | CO1.PCCNTR.3685855 | CO1.NTC.2903773 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 3 (Meses) | 8
780 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | 16071600 | CO1.PCCNTR.3685855 | CO1.NTC.2903773 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 3 (Meses) | 8
779 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2911396&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | MARIO ALBERTO GIRALDO DIAZ | 16071600 | CO1.PCCNTR.3685855 | CO1.NTC.2903773 | Selección abreviada menor cuantía | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 8 PALOGRANDE EN LA CIUDAD DE MANIZALES | 3 (Meses) | 8
778 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 S.A.S | 901356463 | CO1.PCCNTR.3876323 | CO1.NTC.2941933
777 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 S.A.S | 901356463 | CO1.PCCNTR.3876323 | CO1.NTC.2941933
776 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 S.A.S | 901356463 | CO1.PCCNTR.3876323 | CO1.NTC.2941933
775 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO LOS ALFA | 901624034 | CO1.PCCNTR.3876088 | CO1.NTC.2941933
774 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO LOS ALFA | 901624034 | CO1.PCCNTR.3876088 | CO1.NTC.2941933
773 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JORGE MARIO ROJAS GIRALDO | 10273703 | CO1.PCCNTR.3876088 | CO1.NTC.2941933
772 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | 1053782882 | CO1.PCCNTR.3609168 | CO1.NTC.2829644
771 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | 1053782882 | CO1.PCCNTR.3609168 | CO1.NTC.2829644
770 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | 900488808 | CO1.PCCNTR.3615568 | CO1.NTC.2829446
769 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2977141&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GERMAN GOMEZ GONZALEZ | 10216495 | CO1.PCCNTR.3779373 | CO1.NTC.2967262
768 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2970311&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | SYC - S.A.S. SERVICIOS-INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 800251700 | CO1.PCCNTR.3768515 | CO1.NTC.2961413
767 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
766 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
765 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
764 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
763 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
762 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
761 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
760 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | 900488808 | CO1.PCCNTR.3615568 | CO1.NTC.2829446
759 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | 900488808 | CO1.PCCNTR.3615568 | CO1.NTC.2829446
758 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO LOS ALFA | 901624034 | CO1.PCCNTR.3876088 | CO1.NTC.2941933
757 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JORGE MARIO ROJAS GIRALDO | 10273703 | CO1.PCCNTR.3876088 | CO1.NTC.2941933
756 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2964619&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JORGE MARIO ROJAS GIRALDO | 10273703 | CO1.PCCNTR.3876088 | CO1.NTC.2941933
755 |  | CONSORCIO AULAS NACIONALES
753 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS REDONDO MOLINA | 12719145 | CO1.PCCNTR.3639062 | CO1.NTC.2855690
752 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS REDONDO MOLINA | 12719145 | CO1.PCCNTR.3639062 | CO1.NTC.2855690
751 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS REDONDO MOLINA | 12719145 | CO1.PCCNTR.3639062 | CO1.NTC.2855690
750 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS REDONDO MOLINA | 12719145 | CO1.PCCNTR.3639062 | CO1.NTC.2855690
749 |  | NICOLÁS REDONDO MOLINA | 12719145 | CO1.PCCNTR.3639062 | CO1.NTC.2855690
748 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS REDONDO MOLINA | 12719145 | CO1.PCCNTR.3639062 | CO1.NTC.2855690
747 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS REDONDO MOLINA | 12719145 | CO1.PCCNTR.3639062 | CO1.NTC.2855690
746 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS REDONDO MOLINA | 12719145 | CO1.PCCNTR.3639062 | CO1.NTC.2855690
745 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS REDONDO MOLINA | 12719145 | CO1.PCCNTR.3639062 | CO1.NTC.2855690
744 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS REDONDO MOLINA | 12719145 | CO1.PCCNTR.3639062 | CO1.NTC.2855690
743 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS REDONDO MOLINA | 12719145 | CO1.PCCNTR.3639062 | CO1.NTC.2855690
742 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS REDONDO MOLINA | 12719145 | CO1.PCCNTR.3639062 | CO1.NTC.2855690
741 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS REDONDO MOLINA | 12719145 | CO1.PCCNTR.3639062 | CO1.NTC.2855690
740 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS REDONDO MOLINA | 12719145 | CO1.PCCNTR.3639062 | CO1.NTC.2855690
739 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS REDONDO MOLINA | 12719145 | CO1.PCCNTR.3639062 | CO1.NTC.2855690
738 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864787&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS REDONDO MOLINA | 12719145 | CO1.PCCNTR.3639062 | CO1.NTC.2855690
737 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
736 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
735 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
734 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
733 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
732 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
731 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
730 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
729 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
728 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
725 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
724 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
722 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
720 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862702&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS SAS | 901325183 | CO1.PCCNTR.3628210 | CO1.NTC.2855020
719 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
718 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
717 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
716 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
715 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
714 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
713 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
712 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
711 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
710 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
709 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
708 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
706 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
705 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
704 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
703 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
702 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
701 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
700 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
699 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
698 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
697 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862148&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NELSON MORENO ALVAREZ | 10257413 | CO1.PCCNTR.3628262 | CO1.NTC.2854750
696 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | 75066784 | CO1.PCCNTR.3628078 | CO1.NTC.2854676
695 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | 75066784 | CO1.PCCNTR.3628078 | CO1.NTC.2854676
694 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | 75066784 | CO1.PCCNTR.3628078 | CO1.NTC.2854676
689 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | 75066784 | CO1.PCCNTR.3628078 | CO1.NTC.2854676
686 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | 75066784 | CO1.PCCNTR.3628078 | CO1.NTC.2854676
685 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | 75066784 | CO1.PCCNTR.3628078 | CO1.NTC.2854676
684 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | 75066784 | CO1.PCCNTR.3628078 | CO1.NTC.2854676
683 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | 75066784 | CO1.PCCNTR.3628078 | CO1.NTC.2854676
682 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | 75066784 | CO1.PCCNTR.3628078 | CO1.NTC.2854676
681 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863907&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | OXFARO ALBERTO BUSTAMANTE VILLA | 75066784 | CO1.PCCNTR.3628078 | CO1.NTC.2854676
680 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
678 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
677 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
676 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
675 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
674 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
673 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
670 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
669 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
668 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
667 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
666 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
665 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
664 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
663 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
662 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
661 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
660 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
659 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
658 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
657 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
656 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
655 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
654 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
653 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839912&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | URIEL EDGARDO HERNÁNDEZ GAITÁN | 79344167 | CO1.PCCNTR.3608849 | CO1.NTC.2829449
650 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | 1053782882 | CO1.PCCNTR.3609168 | CO1.NTC.2829644
648 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | 1053782882 | CO1.PCCNTR.3609168 | CO1.NTC.2829644
646 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | 1053782882 | CO1.PCCNTR.3609168 | CO1.NTC.2829644
645 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | 1053782882 | CO1.PCCNTR.3609168 | CO1.NTC.2829644
641 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | 1053782882 | CO1.PCCNTR.3609168 | CO1.NTC.2829644
637 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | 1053782882 | CO1.PCCNTR.3609168 | CO1.NTC.2829644
635 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | 1053782882 | CO1.PCCNTR.3609168 | CO1.NTC.2829644
628 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | 1053782882 | CO1.PCCNTR.3609168 | CO1.NTC.2829644
627 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | 1053782882 | CO1.PCCNTR.3609168 | CO1.NTC.2829644
625 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | 1053782882 | CO1.PCCNTR.3609168 | CO1.NTC.2829644
618 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | 1053782882 | CO1.PCCNTR.3609168 | CO1.NTC.2829644
616 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | 1053782882 | CO1.PCCNTR.3609168 | CO1.NTC.2829644
615 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2837985&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CATALINA CALDERÓN ESPINOSA | 1053782882 | CO1.PCCNTR.3609168 | CO1.NTC.2829644
614 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
612 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
611 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
610 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
608 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
607 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
606 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
605 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
604 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
603 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
602 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
601 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
600 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
599 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
598 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
597 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
596 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
595 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
594 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
593 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
589 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
588 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2844512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO | 30284862 | CO1.PCCNTR.3620783 | CO1.NTC.2834999
586 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | 900488808 | CO1.PCCNTR.3615568 | CO1.NTC.2829446
576 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | 900488808 | CO1.PCCNTR.3615568 | CO1.NTC.2829446
574 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | 900488808 | CO1.PCCNTR.3615568 | CO1.NTC.2829446
572 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | 900488808 | CO1.PCCNTR.3615568 | CO1.NTC.2829446
571 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | 900488808 | CO1.PCCNTR.3615568 | CO1.NTC.2829446
570 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | 900488808 | CO1.PCCNTR.3615568 | CO1.NTC.2829446
568 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | 900488808 | CO1.PCCNTR.3615568 | CO1.NTC.2829446
566 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | 900488808 | CO1.PCCNTR.3615568 | CO1.NTC.2829446
565 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | 900488808 | CO1.PCCNTR.3615568 | CO1.NTC.2829446
564 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | 900488808 | CO1.PCCNTR.3615568 | CO1.NTC.2829446
563 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | 900488808 | CO1.PCCNTR.3615568 | CO1.NTC.2829446
562 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | 900488808 | CO1.PCCNTR.3615568 | CO1.NTC.2829446
561 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2843812&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ | 900488808 | CO1.PCCNTR.3615568 | CO1.NTC.2829446
555 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2420304&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | LEONARDO ÁLVAREZ LÓPEZ | 10009965 | CO1.PCCNTR.3114603
533 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | 830013749 | CO1.PCCNTR.2881371 | CO1.NTC.2188005
532 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | 830013749 | CO1.PCCNTR.2881371 | CO1.NTC.2188005
531 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | 830013749 | CO1.PCCNTR.2881371 | CO1.NTC.2188005
530 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | 830013749 | CO1.PCCNTR.2881371 | CO1.NTC.2188005
529 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | 830013749 | CO1.PCCNTR.2881371 | CO1.NTC.2188005
528 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | 830013749 | CO1.PCCNTR.2881371 | CO1.NTC.2188005
527 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | 830013749 | CO1.PCCNTR.2881371 | CO1.NTC.2188005
526 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | 830013749 | CO1.PCCNTR.2881371 | CO1.NTC.2188005
525 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | 830013749 | CO1.PCCNTR.2881371 | CO1.NTC.2188005
524 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | 830013749 | CO1.PCCNTR.2881371 | CO1.NTC.2188005
523 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | 830013749 | CO1.PCCNTR.2881371 | CO1.NTC.2188005
522 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | 830013749 | CO1.PCCNTR.2881371 | CO1.NTC.2188005
521 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | 830013749 | CO1.PCCNTR.2881371 | CO1.NTC.2188005
520 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | 830013749 | CO1.PCCNTR.2881371 | CO1.NTC.2188005
519 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | 830013749 | CO1.PCCNTR.2881371 | CO1.NTC.2188005
518 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2205224&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S | 830013749 | CO1.PCCNTR.2881371 | CO1.NTC.2188005
517 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
516 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
515 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
514 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
513 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
512 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
511 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
510 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
509 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
508 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
507 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
506 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
505 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
504 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
503 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
502 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
501 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
500 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
499 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
498 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
497 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
496 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
495 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
494 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
492 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
491 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
490 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
489 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
488 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
487 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
486 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
485 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
484 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
483 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
482 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
481 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
477 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2330091&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | L.R. AMBIENTAL S.A.S. | 810002434 | CO1.PCCNTR.2999786
476 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2330091&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | L.R. AMBIENTAL S.A.S. | 810002434 | CO1.PCCNTR.2999786
475 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2345246&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | INNOVA PROYECTOS S.A.S | 900359695 | CO1.PCCNTR.3023236
474 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2345246&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | INNOVA PROYECTOS S.A.S | 900359695 | CO1.PCCNTR.3023236
473 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2330028&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | L.R. AMBIENTAL S.A.S. | 810002434 | CO1.PCCNTR.3004921
472 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
471 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
470 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
469 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
468 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
467 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
466 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
465 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
464 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
463 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
462 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
461 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
460 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
459 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
458 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
457 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
456 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
455 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2215651&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECT MANIZALES | 9015247345 | CO1.PCCNTR.2875355 | CO1.NTC.2188178
453 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
452 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
451 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
450 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
449 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
448 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
447 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
446 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
445 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
444 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
443 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
442 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
441 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
440 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
439 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
438 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
432 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
430 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
429 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
428 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
427 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
426 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
425 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2255556&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JCG-BULEVAR | 901525863 | CO1.PCCNTR.2919707
423 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
422 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
421 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
420 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
419 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
417 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
415 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3000301&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | En proceso de contratación LP-007-2022 en el SECOP II
414 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2967924&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA PHAROS S.A.S. | 901422847 | CO1.PCCNTR.3759766 | CO1.NTC.2956142
413 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2967836&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOSE DOMINGO GAITAN NAVARRETE | 79345975 | CO1.PCCNTR.3767245 | CO1.NTC.2956257
412 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2967927&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | LLANO LOAIZA SAS | 901303570 | CO1.PCCNTR.3759764 | CO1.NTC.2956258
399 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
398 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
397 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
396 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
395 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
394 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
393 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
392 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
391 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
390 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
389 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
388 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
386 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
385 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
384 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
383 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
381 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
380 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
379 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
378 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
377 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
376 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2220309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | PABLO FELIPE ARAQUE GÓMEZ | 10234490 | CO1.PCCNTR.2869795 | CO1.NTC.2187921
375 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2414292&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | LR AMBIENTAL SAS | 810002434 | CO1.PCCNTR.3082373
373 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2412029&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NORBEY CORREAL VARGAS | 12266703 | CO1.PCCNTR.3075321
354 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183133&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.2843435
353 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183133&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.2843435
352 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183133&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.2843435
351 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183133&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.2843435
350 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183133&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S | 900390213 | CO1.PCCNTR.2843435
349 |  | PRYCON EAT
345 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2308093&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | INNOVA PROYECTOS S.A.S
344 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2315136&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FABIO SALAZAR TAMAYO
343 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2317900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | SEBASTIAN OSORIO MAYA
342 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2345678&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
324 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2288469&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JHON JAIRO GALLEGO ALZATE | 10258048 | CO1.PCCNTR.2969262 | CO1.NTC.2271119
315 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2288469&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JHON JAIRO GALLEGO ALZATE | 10258048 | CO1.PCCNTR.2969262 | CO1.NTC.2271119
313 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | HEVERTH QUINTERO PINEDA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2936888 | CO1.NTC.2267775
312 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | HEVERTH QUINTERO PINEDA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2936888 | CO1.NTC.2267775
311 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | HEVERTH QUINTERO PINEDA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2936888 | CO1.NTC.2267775
310 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | HEVERTH QUINTERO PINEDA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2936888 | CO1.NTC.2267775
309 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | HEVERTH QUINTERO PINEDA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2936888 | CO1.NTC.2267775
308 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | HEVERTH QUINTERO PINEDA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2936888 | CO1.NTC.2267775
307 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | HEVERTH QUINTERO PINEDA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2936888 | CO1.NTC.2267775
306 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | HEVERTH QUINTERO PINEDA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2936888 | CO1.NTC.2267775
305 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | HEVERTH QUINTERO PINEDA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2936888 | CO1.NTC.2267775
304 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | HEVERTH QUINTERO PINEDA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2936888 | CO1.NTC.2267775
303 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | HEVERTH QUINTERO PINEDA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2936888 | CO1.NTC.2267775
302 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | HEVERTH QUINTERO PINEDA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2936888 | CO1.NTC.2267775
301 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2279238&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | HEVERTH QUINTERO PINEDA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2936888 | CO1.NTC.2267775
300 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2295808&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | SUNTREE CONSTRUCTOR SAS ZOMAC
299 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2295808&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | SUNTREE CONSTRUCTOR SAS ZOMAC
298 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2308789&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ALEXANDER LÓPEZ BETANCUR
297 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2325999&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JORGE JULIO CARMONA GIRALDO
295 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
294 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ERUM
293 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ERUM
292 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ERUM
291 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2282999&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA
290 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2282999&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA
289 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | RUBEN ANTONIO NARANJO BONILLA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2454695 | CO1.NTC.1856831
288 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | RUBEN ANTONIO NARANJO BONILLA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2454695 | CO1.NTC.1856831
287 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1856831&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | RUBÉN ANTONIO NARANJO BONILLA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2454695 | CO1.NTC.1856831
286 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1856831&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | RUBEN ANTONIO NARANJO BONILLA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2454695 | CO1.NTC.1856831
285 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1856831&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | RUBEN ANTONIO NARANJO BONILLA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2454695 | CO1.NTC.1856831
284 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | RUBEN ANTONIO NARANJO BONILLA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2454695 | CO1.NTC.1856831
280 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | RUBEN ANTONIO NARANJO BONILLA | 98592585 | CO1.PCCNTR.2454695 | CO1.NTC.1856831
279 |  | INFOTIC
278 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2160770&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | LR AMBIENTAL SAS
277 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1859309&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS CARDONA SÁNCHEZ
276 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2103316&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JOSÉ ORLANDO RENDÓN LONDOÑO
273 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2286577&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GERMÁN VILLEGAS ESTRADA
271 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183318&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ALVARO JARAMILLO SIERRA
270 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183318&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ALVARO JARAMILLO SIERRA
269 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183318&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ALVARO JARAMILLO SIERRA
267 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2183318&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ALVARO JARAMILLO SIERRA
264 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2228455&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS CARDONA SÁNCHEZ
262 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2228455&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=False | NICOLÁS CARDONA SÁNCHEZ
260 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2228455&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=False | NICOLÁS CARDONA SÁNCHEZ
259 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1962258&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JHON JAIRO GIRALDO SALAZAR
258 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1962258&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JHON JAIRO GIRALDO SALAZAR
257 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1962258&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JHON JAIRO GIRALDO SALAZAR
255 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1962258&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JHON JAIRO GIRALDO SALAZAR
254 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1962258&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JHON JAIRO GIRALDO SALAZAR
253 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1962258&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | JHON JAIRO GIRALDO SALAZAR
251 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952340&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | Jhon Jairo Giraldo Salázar
245 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
244 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
243 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
242 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
240 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
239 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
237 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
233 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1954518&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
230 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA
229 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA
228 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA
227 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA
226 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA
225 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA
224 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA
223 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA
222 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FRANCISCO JAVIER VINASCO VERGARA
221 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1955227&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO S & S
219 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1955227&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO S & S
216 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1955227&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO S & S
207 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1955227&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO S & S
204 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952953&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | A&M CONSTRUCOL SAS
202 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952953&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | A&M CONSTRUCOL SAS
200 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952953&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | A&M CONSTRUCOL SAS
198 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952953&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | A&M CONSTRUCOL SAS
197 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952953&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | A&M CONSTRUCOL SAS
196 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1952953&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | A&M CONSTRUCOL SAS
195 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | Proceso de contratación realizado por Comité Departamental de Cafeteros de Caldas
194 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
193 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | RUBÉN ANTONIO NARANJO BONILLA
192 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | RUBÉN ANTONIO NARANJO BONILLA
191 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | RUBÉN ANTONIO NARANJO BONILLA
190 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | RUBÉN ANTONIO NARANJO BONILLA
189 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1817332&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | NICOLÁS CARDONA SÁNCHEZ
188 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO
187 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO
186 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO
185 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO
184 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO
183 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO
182 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO
181 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO
180 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO
179 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO
178 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1848620&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CLARA ELVIRA GIRALDO ARANGO
176 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2285471&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ANTONIO LONDOÑO CARVAJAL
175 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2282999&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA
174 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2091971&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | OSVALDO ALFONSO ANGULO CALERO
173 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2309449&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FABIO SALAZAR TAMAYO
172 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2309449&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FABIO SALAZAR TAMAYO
169 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115729&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO OBRAS AHRJ
168 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2115729&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO OBRAS AHRJ
166 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2962534&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | UT CABLE AEREO LINEA 3
165 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2962534&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | UT CABLE AEREO LINEA 3
164 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2962534&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | UT CABLE AEREO LINEA 3
163 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2962534&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | UT CABLE AEREO LINEA 3
162 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1957452&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | FYPASA CONSTRUCCIONES S.A.
160 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ERUM
158 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ERUM
156 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ERUM
155 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ERUM
154 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ERUM
153 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ERUM
152 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ERUM
151 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2101470&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS
149 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2101470&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS
146 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2101470&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS
145 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2101470&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS
101 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2091069&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | INGENIERIA Y DESARROLLO CIVIL K&J SAS
100 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
099 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1875776&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | RUBÉN ANTONIO NARANJO BONILLA
098 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2937798&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO CPU VELÓDROMO, integrado por ESTRUTECNIA S.A.S y Mario Alberto Giraldo Díaz S.A.S
097 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2922640&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S
096 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3212384&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | En proceso de contratación LP-009-2022 en el SECOP II
095 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3220478&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | En proceso de contratación LP-010-2022 SECOP II
094 |  | MARCO FIDEL SUÁREZ VEGA
093 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2077033&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INCIVILPRO CANCHA
092 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2185205&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | Sistemas Integrales de Manejo Ambiental, SIMA LTDA
091 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2861900&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO BMX LH
090 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2092149&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CAMILO ZULUAGA CARDONA
089 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2093512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GILDARDO OCAMPO MONTES
088 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2093512&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | GILDARDO OCAMPO MONTES
087 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2057142&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO JUMA
086 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2044394&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | SUNTREE CONSTRUCTOR SAS ZOMAC
085 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2116516&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO OBRAS DFTC
084 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2040760&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CUMBRE INGENIERÍA SAS
081 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1971373&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS
080 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
079 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
078 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
077 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
076 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
075 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
074 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
073 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
071 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
070 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
069 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
068 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
067 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
066 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1869189&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
058 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2330083&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | TOTALPHI SAS
048 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1628231&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ERUM
047 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2087356&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | UNIÓN TEMPORAL MANIZALES T&O
045 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1847144&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
044 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1847144&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
042 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1847144&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
040 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1847144&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
039 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1847144&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
037 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1847144&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CARLOS ALBERTO GARCÍA ALZATE
030 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1983134&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO CC CALDAS
029 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1983134&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO INGEPROYECTO CENTENARIO
028 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas
027 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas
026 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas
025 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas
024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas
023 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas
022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas
021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas
020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas
019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas
018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | Proceso de contratación realizado por Comité Departamental de Cafeteros de Caldas
017 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1951841&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | Proceso de contratación realizado por el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas
016 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1800474&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO IPC MANIZALES 2021
015 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2091117&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES SAS
014 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2077501&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO PUENTE IG
013 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2394438&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO MECA CONSTRUCCIONES
012 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2365636&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO 2021
011 |  | CONSORCIO MANIZALES
009 |  | CONSORCIO MULTIPARK
008 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3257897&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | En proceso de contratación LP-011-2022 en el SECOP II
007 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1899966&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | LR AMBIENTAL S.A.S
006 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1832307&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | CONSORCIO DESARROLLO URBANO
005 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1974247&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ANDRÉS MAURICIO CARDOZO ROA
004 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ERUM
003 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ERUM
002 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ERUM
001 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1804868&#038;isFromPublicArea=True&#038;isModal=true&#038;asPopupView=true | ERUM